## Leveranceoversigt
Leverance Baseline | [5 empty] | Releasenumre
Leverance Dato | Udstillet mappe | Faktisk dato | Reference | Beskrivelse | Leverance Status | Fase2 | Fase2_1_DMO | Fase2_1_Grænsesnit
2012-01-05 | DMS/DMS20120105 | 2012-01-05 | http://85.81.229.78/projects/DMS/DMS20120105/ | Baseline leverance | Godkendt | r5738 | r5771 | r5751
2012-01-11 | DMS/DMS20120111 | 2012-01-11 | http://85.81.229.78/projects/DMS/DMS20120111/ | Tilføjelse af ManuelOpret service, samt tilføjelse af kodelister. | Afvist | - | r5828 | -
2012-01-17 | DMS/DMS20120117 | 2012-01-18 | http://85.81.229.78/projects/DMS/DMS20120117/ | Tilføjelse af ManuelOpret service, samt tilføjelse af kodelister. Tilføjelse af manglende services. | Godkendt | - | r5857 | r5837
2012-01-25 | DMS/DMS20120125 | 2012-01-25 | http://85.81.229.78/projects/DMS/DMS20120125/ | Samling af de to forudgående leverancer | Godkendt | - | r5877 | r5870
2012-05-03 | DMS/DMS20120503 | 2012-05-03 | http://85.81.229.78/projects/DMS/DMS20120503/ | Delleverance af ny baseline | Godkendt | - | r6437 | -
2012-05-10 | DMS/DMS20120510/ | 2012-05-10 | http://85.81.229.78/projects/DMS/DMS20120510/ | Rettelser af servicebeskrivelser efter review | Godkendt | - | - | r6451
2012-05-15 | DMS/DMS20120515/ | 2012-05-15 | http://85.81.229.78/projects/DMS/DMS20120515/ | Tilbagerulning af OpkrævningAfskrivningForslagHent | Godkendt | - | r6482 | -
2012-05-21 | DMS/DMS20120521/ | 2012-05-21 | http://85.81.229.78/projects/DMS/DMS20120521/ | Tilføjelse af ModregningMeddelelse | Godkendt | - | r6513 | -
2012-05-25 | DMS/DMS20120525/ | 2012-05-25 | http://85.81.229.78/projects/DMS/DMS20120525/ | Rettelse af ModregningMeddelelseSøg | Godkendt | - | r6575 | -
2012-07-31 | DMS/DMS20120731 | 2012-07-31 | http://85.81.229.78/projects/DMS/DMS20120731/ | Rettelse af tre betalingsaftale services | Godkendt | - | - | -
2012-08-06 | DMS/DMS20120808 | 2012-08-08 | http://85.81.229.78/projects/DMS/DMS20120808/ | Rettelser af resterende udeståender i issuelog | Godkendt | - | - | -
2012-08-17 | DMS/DMS20120817 | 2012-08-17 | http://85.81.229.78/projects/DMS/DMS20120817/ | Fjernelse af OrganisatoriskEnhedNavn og rettelse af beskrivelser | Erstattet af DMS20120822 | - | r6935 | -
2012-08-22 | DMS/DMS20120822 | 2012-08-22 | http://85.81.229.78/projects/DMS/DMS20120822/ | Erstatsningsleverance - Erstatter DMS20120817 Fjernelse af OrganisatoriskEnhedNavn og rettelse af beskrivelser | Godkendt | - | r6962 | -
2012-09-04 | DMS/DMS20120904 | 2012-09-04 | http://85.81.229.78/projects/DMS/DMS20120904/ | Levereing af nye captia services | Godkendt | - | - | -
2012-10-11 | DMS/DMS20121011 | 2012-10-11 | http://85.81.229.78/projects/DMS/DMS20121011/ | Rettelser fra csc | Godkendt | - | r7290 | -
2012-11-02 | DMS/DMS20121102 | 2012-11-02 | http://85.81.229.78/projects/DMS/DMS20121102/ | Rettelser til to services | Godkendt | - | r7374 | -
2012-11-09 | DMS/DMS20121109 | 2012-11-09 | http://85.81.229.78/projects/DMS/DMS20121109/ | Rettelse af OpkrævningRenteTilskriv | Godkendt | - | r7427 | -
2013-03-13 | DMS/DMS20130313 | 2013-03-13 | http://85.81.229.78/projects/DMS/DMS20130313/ | Rettelse af forskellige services i forbindelse med testdefects | Godkendt | - | r8454 | -
2013-05-16 | DMS/DMS20130516 | 2013-05-16 | http://85.81.229.78/projects/DMS/DMS20130516/ | Rettelser efter review af 13-03-2013 leverance | Leveret - Afventer godkendelse | - | - | -

## LeveranceFlow
|  | ÆA | Leverance --->
ServiceNavn | Udstiller |  | DMS20120105 | DMS20120117 | DMS20120125 | DMS20120503 | DMS20120510 | DMS20120515 | DMS20120521 | DMS20120731 | DMS20120808 | DMS20120817 | DMS20120822 | DMS20120904 | DMS20121019 | DMS20121102 | DMS20121109 | DMS20130313 | DMS20130516
AlternativKontaktSamlingHent | AKR |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance
AlternativKontaktSøg | AKR |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance
FormateretMeddelelsesIndholdMultiHent | AD | [5 empty] | WSDL/Beskrivelse
PersonStamoplysningerMultiHent | CSRP |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance
PersonSøg | CSRP |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance
DokumentMultiOpret | CAPTIA |  |  | WSDL/Beskrivelse | Genleverance | [8 empty] | Beskrivelse
SagOpret | CAPTIA |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance | [8 empty] | Beskrivelse
VirksomhedSøg | ES |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance
VirksomhedStamOplysningSamlingHent | ES |  |  | WSDL/Beskrivelse | Genleverance
KontoStatusHent | DMS |  | WSDL/Beskrivelse | Beskrivelse | Genleverance |  |  |  | WSDL |  | Beskrivelse |  |  |  | Beskrivelse |  |  | Beskrivelse | Beskrivelse
KontoStatusYderligereHent | DMS |  | WSDL/Beskrivelse | Beskrivelse | Genleverance | [12 empty] | Beskrivelse
KontoUdtogSøg | DMS |  | WSDL/Beskrivelse | Beskrivelse | Genleverance | WSDL | Beskrivelse |  |  |  | Beskrivelse |  |  |  |  | Beskrivelse
ModregningMeddelelseSetMarker | DMS | [7 empty] | WSDL/Beskrivelse
ModregningMeddelelseSøg | DMS | [7 empty] | WSDL/Beskrivelse | [5 empty] | WSDL/Beskrivelse
OpkrævningAfskrivningForslagHent | DMS |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance | WSDL | Beskrivelse | WSDL
OpkrævningAfskrivningGodkendList | DMS |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance | [6 empty] | WSDL/Beskrivelse | WSDL/Beskrivelse
OpkrævningAfskrivningListeOpdater | DMS |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance
OpkrævningAfskrivningOrganisatoriskEnhedList | DMS |  |  | WSDL/Beskrivelse | Genleverance |  | Beskrivelse |  |  |  |  | WSDL/Beskrivelse | WSDL/Beskrivelse
OpkrævningFordringAfskrivningOpret | DMS |  | WSDL/Beskrivelse | Beskrivelse | Genleverance | [10 empty] | WSDL |  | Beskrivelse | Beskrivelse
OpkrævningFordringHaverHent | DMS |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance |  | Beskrivelse
OpkrævningFordringHent | DMS |  | WSDL/Beskrivelse | WSDL/Beskrivelse | Genleverance | WSDL | Beskrivelse | [10 empty] | WSDL/Beskrivelse
OpkrævningFordringIndbetalingFordelingOpret | DMS |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance |  | Beskrivelse
OpkrævningFordringIndbetalingFordelingTilbagefør | DMS |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance |  | Beskrivelse
OpkrævningFordringIndbetalingSøg | DMS |  | WSDL/Beskrivelse | Beskrivelse | Genleverance | WSDL | Beskrivelse
OpkrævningFordringManuelOpret | DMS |  |  | WSDL/Beskrivelse | Genleverance | WSDL | Beskrivelse
OpkrævningFordringTilbagekald | DMS |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance |  | Beskrivelse | [10 empty] | WSDL/Beskrivelse
OpkrævningFordringUdækketList | DMS |  | WSDL/Beskrivelse | Beskrivelse | Genleverance
OpkrævningIndbetalingHent | DMS |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance |  | Beskrivelse
OpkrævningIndbetalingskortOpret | DMS |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance | WSDL
OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagList | DMS |  | WSDL/Beskrivelse | Beskrivelse | Genleverance
OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagOpdater | DMS |  | WSDL/Beskrivelse | Beskrivelse | Genleverance |  | Beskrivelse | [10 empty] | Beskrivelse
OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagOpret | DMS |  | WSDL/Beskrivelse | Beskrivelse | Genleverance |  | Beskrivelse
OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagSlet | DMS |  | WSDL/Beskrivelse | Beskrivelse | Genleverance |  | Beskrivelse | [10 empty] | Beskrivelse
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningHent | DMS |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance | WSDL | Beskrivelse |  |  |  |  | Beskrivelse | Beskrivelse
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningList | DMS |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance |  | Beskrivelse |  |  | Beskrivelse
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningOpdater | DMS |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance | WSDL | Beskrivelse |  |  | Beskrivelse |  | Beskrivelse | Beskrivelse
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningOpret | DMS |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance |  |  |  |  | Beskrivelse
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningParameterHent | DMS |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningSlet | DMS |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance |  | Beskrivelse |  |  |  | Beskrivelse
OpkrævningKontoHent | DMS |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance
OpkrævningKontoOplysningerOpdater | DMS |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance
OpkrævningRenteTilskriv | DMS |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance | WSDL | Beskrivelse |  |  |  | Beskrivelse | [5 empty] | WSDL
OpkrævningRentegodtgørelseSimuler | DMS |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance
OpkrævningRentegodtgørelseTilskriv | DMS |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance
OpkrævningRenteGrundlagHent | DMS |  |  | WSDL/Beskrivelse | Genleverance | WSDL | Beskrivelse
OpkrævningUdbetalingOpret | DMS |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance |  | Beskrivelse |  |  |  | Beskrivelse
OpkrævningUdenlandskBankkontoOpret | DMS |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance
OpkrævningUdenlandskBankkontoSlet | DMS |  | WSDL/Beskrivelse |  | Genleverance
RegistreretTypeList | DMS |  | WSDL/Beskrivelse | Beskrivelse | Genleverance |  | Beskrivelse

## Samlet Status
Service | Pakke | GUID | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
AlternativKontaktSamlingHent | AKR | 5c6ce3ff-f676-49dd-a6eb-a831446c589a | 2012-01-05 | 2012-01-05 | r5751 | Grænsesnit | 1.1
AlternativKontaktSøg | AKR | bdd83f81-4200-4cd4-b4bf-ffa08243cf19 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | r5751 | Grænsesnit | 1.1
FormateretMeddelelsesIndholdMultiHent | AD | 0fc4986b-9b98-414d-9b51-95272cc0b928 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | r6451 | Grænsesnit
OpkrævningFordringOpret | DMO | Udgår | Udgår | Udgår | r5751 | Grænsesnit | 1.0
PersonStamoplysningerMultiHent | CSRP | c075b68d-24cc-4586-8742-d2e50fa16ac9 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | r5751 | Grænsesnit | 1.3
PersonSøg | CSRP | 4eba68d9-5358-4301-8848-408e28c95ecf | 2012-01-05 | 2012-01-05 | r5751 | Grænsesnit | 1.0
DokumentMultiOpret | CAPTIA | 6a6d4e3b-9864-48c0-bc8c-f708a7217307 | 2012-01-17 | 2012-09-04 | r5837 | Grænsesnit | 1.3
SagOpret | CAPTIA | 9ef147e0-ba9c-48b6-86bf-69b9a696739f | 2012-01-05 | 2012-09-04 | r5751 | Grænsesnit | 1.3
VirksomhedSøg | ES | 52bb08a7-ce01-4b6c-8669-9bdf9ec5150e | 2012-01-05 | 2012-01-05 | r5751 | Grænsesnit | 1.0
VirksomhedStamOplysningSamlingHent | ES | 1ae007a9-8ace-4bd6-a84c-13856c586762 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | r5857 | Grænsesnit | 1.0
KontoStatusHent | DMS | 68718801-5611-4b25-8fe6-b0a18c0daeed | 2012-05-21 | 2013-05-16 | r6513 | Fase2_1_DMO | 1.3 | Rettelser i forbindelse med review
KontoStatusYderligereHent | DMS | 176f8895-e278-4772-bc5e-b3be6088aa12 | 2012-01-05 | 2013-03-13 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.2
KontoUdtogSøg | DMS | 41034088-d639-4e55-b98f-fb900ed62191 | 2012-05-03 | 2012-02-11 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.2
ModregningMeddelelseSetMarker | DMS | fdffcec5-cae2-438e-938a-fa6b6f7d4521 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | r6513 | Fase2_1_DMO | 1.0
ModregningMeddelelseSøg | DMS | f91c1893-9889-4448-b2b6-5ab1c38cba28 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | r7290 | Fase2_1_DMO | 1.0
OpkrævningAfskrivningForslagHent | DMS | a4490331-8faf-4657-93e2-ee8e02fd3f84 | 2012-05-15 | 2012-05-10 | r6482 | Fase2_1_DMO | 1.0
OpkrævningAfskrivningGodkendList | DMS | 73067495-6953-4d69-8591-34e46eb65f44 | 2012-08-22 | 2012-01-05 | r6962 | Fase2_1_DMO | 1.1
OpkrævningAfskrivningListeOpdater | DMS | 8d1a92f1-5a3f-4de4-81fa-797a511878a3 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.0
OpkrævningAfskrivningOrganisatoriskEnhedList | DMS | c3a97cf3-6ee0-4507-82b0-f3c887aba9e9 | 2012-08-22 | 2012-08-22 | r6962 | Fase2_1_DMO | 1.1
OpkrævningFordringAfskrivningOpret | DMS | e61d0945-d727-457a-8886-7d819effd79c | 2012-01-05 | 2013-05-16 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.4 | Rettelser i forbindelse med review
OpkrævningFordringHaverHent | DMS | d644d550-4fbd-4478-b63b-3c377c9fcbfb | 2012-01-05 | 2012-05-10 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.0
OpkrævningFordringHent | DMS | f6a88c2f-6b55-4f65-8e2e-10bc6126fc67 | 2013-03-13 | 2013-03-13 | r8454 | Fase2_1_DMO | 1.2
OpkrævningFordringIndbetalingFordelingOpret | DMS | 35c3e2fa-4a24-48bf-81a8-e1a91254372c | 2012-01-05 | 2012-05-10 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.0
OpkrævningFordringIndbetalingFordelingTilbagefør | DMS | 7b51d574-0a23-4174-a466-20985159357a | 2012-01-05 | 2012-05-10 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.0
OpkrævningFordringIndbetalingSøg | DMS | 4a7bc92a-274b-494e-bc8d-2b04944eb9f6 | 2012-05-03 | 2012-05-10 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.1
OpkrævningFordringManuelOpret | DMS | 7c7be005-a981-4e07-bad9-509fb1c18f9b | 2012-05-03 | 2012-05-10 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.0
OpkrævningFordringRenteHent | DMS | ea375943-6465-40fe-83b7-26ace143a69c | 2013-03-13 | 2013-03-13 | r8454 | Fase2_1_DMO | 1.0
OpkrævningFordringTilbagekald | DMS | 8e6c1496-c71f-4e5c-809f-73d128f7103f | 2012-01-05 | 2012-05-10 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.0
OpkrævningFordringUdækketList | DMS | c5c9fde2-4b71-45ba-9ca5-197448a9b134 | 2012-01-05 | 2012-01-17 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1
OpkrævningIndbetalingHent | DMS | e9508fc9-ba81-4776-a179-de991bdc193f | 2012-01-05 | 2012-05-10 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.0
OpkrævningIndbetalingskortOpret | DMS | 1b24e656-e3fc-4892-b64c-415e5789d84d | 2012-05-03 | 2012-01-05 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.0
OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagList | DMS | 7acf3421-aabe-4918-8a6d-eff1f190aa09 | 2012-01-05 | 2013-03-13 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1
OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagOpret | DMS | ba4dbea3-daa5-49a9-aae9-886cccb8a7c1 | 2012-01-05 | 2013-03-13 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1
OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagOpret | DMS | ba4dbea3-daa5-49a9-aae9-886cccb8a7c1 | 2012-01-05 | 2012-05-10 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1
OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagSlet | DMS | 5e55dd4c-24f2-429c-9bcd-03cda1c16151 | 2012-01-05 | 2012-05-10 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningHent | DMS | 6386fd1c-db47-4b2f-bfc5-21e690a0a007 | 2012-05-03 | 2012-08-22 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.1
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningList | DMS | 5289c125-57f6-4d6f-9160-9d71d2b7104e | 2012-01-05 | 2012-07-31 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningOpdater | DMS | 69698cea-6cac-4a0b-9109-9e8320f764be | 2012-05-03 | 2012-08-22 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.2
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningOpret | DMS | 0e33e6b1-4386-4b2c-a675-f5e59100bb5f | 2012-01-05 | 2012-07-31 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningParameterHent | DMS | 01fdce29-6cd2-44ad-a2e8-5fe338f6ca29 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.0
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningSlet | DMS | 3dd6d922-c1a1-4eb9-9288-3fe335225247 | 2012-01-05 | 2012-08-08 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1
OpkrævningKontoHent | DMS | 617d676e-87a8-464b-8458-b90a65bfdff4 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.0
OpkrævningKontoOplysningerOpdater | DMS | 694d2386-b55b-4626-86a4-5f1bbbe56bdd | 2012-01-05 | 2012-01-05 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.0
OpkrævningRenteTilskriv | DMS | d7170b23-d388-48ea-a02c-859584ed29ae | 2012-11-09 | 2012-08-08 | r7427 | Fase2_1_DMO | 1.2
OpkrævningRentegodtgørelseSimuler | DMS | b35d063c-4e09-479d-83d5-f8c1eb2ba88d | 2012-01-05 | 2012-01-05 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.0
OpkrævningRentegodtgørelseTilskriv | DMS | 30b6a7ab-1f05-4edb-b2e0-a0f3f173b8f6 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.0
OpkrævningRenteGrundlagHent | DMS | cf372588-8f07-480a-90b1-d0aeafb92cc0 | 2012-05-03 | 2012-05-10 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.0
OpkrævningUdbetalingOpret | DMS | 12d1fa15-10a4-4eee-affa-d3fd18daedf9 | 2012-01-05 | 2012-08-08 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1
OpkrævningUdenlandskBankkontoOpret | DMS | b60ab0eb-1b3d-468a-ac67-d709e1a3dcbc | 2012-01-05 | 2012-01-05 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.0
OpkrævningUdenlandskBankkontoSlet | DMS | 0e7e53f0-254b-4146-b02c-e0163b4e4624 | 2012-01-05 | 2012-01-05 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.0
RegistreretTypeList | DMS | 4554a615-bcff-407f-99f8-53ab05b8afa8 | 2012-01-05 | 2012-05-10 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1

## DMS20120111
Service | Pakke | GUID | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS | Portal
OpkrævningFordringOpret | DMO | Udgår | Udgår | Udgår |  | r5751 | Grænsesnit | 1.0 | Erstattes af OpkrævningFordringManuelOpret
KontoStatusHent | DMS | 68718801-5611-4b25-8fe6-b0a18c0daeed | 2012-01-05 | 2012-01-11 |  | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | OpkrævningAfskrivningType, OpkrævningFordringOverdragelseStatus har ændret beskrivelse.
KontoStatusYderligereHent | DMS | 176f8895-e278-4772-bc5e-b3be6088aa12 | 2012-01-11 | 2012-01-11 |  | r5828 | Fase2_1_DMO | 1.1 | OpkrævningAfskrivningType, AdministrativtTiltagType, AdministrativtTiltagOpretÅrsagKode har ændret beskrivelse. AdministrativtTiltagOpretÅrsagKode er ændret fra tekst1 til Kode
KontoUdtogSøg | DMS | 41034088-d639-4e55-b98f-fb900ed62191 | 2012-01-05 | 2012-01-11 |  | r5828 | Fase2_1_DMO | 1.1 | OpkrævningAfskrivningType, OpkrævningFordringOverdragelseStatus har ændret beskrivelse.
OpkrævningFordringAfskrivningOpret | DMS | e61d0945-d727-457a-8886-7d819effd79c | 2012-01-05 | 2012-01-11 |  | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | OpkrævningAfskrivningÅrsagKode har ændret beskrivelse.
OpkrævningFordringHent | DMS | f6a88c2f-6b55-4f65-8e2e-10bc6126fc67 | 2012-01-11 | 2012-01-11 |  | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | OpkrævningFordringGenstandNummer er skiftet ud med RegistreringNummerNummer. OpkrævningAfskrivningType har ændret beskrivelse.
OpkrævningFordringIndbetalingSøg | DMS | 4a7bc92a-274b-494e-bc8d-2b04944eb9f6 | 2012-01-05 | 2012-01-11 |  | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | OpkrævningFordringOverdragelseStatus har ændret beskrivelse.
OpkrævningFordringManuelOpret | DMS | 7c7be005-a981-4e07-bad9-509fb1c18f9b | 2012-01-11 | 2012-01-11 |  | r5828 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ny service
OpkrævningFordringUdækketList | DMS | c5c9fde2-4b71-45ba-9ca5-197448a9b134 | 2012-01-05 | 2012-01-11 |  | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | OpkrævningFordringOverdragelseStatus har ændret beskrivelse.
OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagList | DMS | 7acf3421-aabe-4918-8a6d-eff1f190aa09 | 2012-01-11 | 2012-01-11 |  | r5828 | Fase2_1_DMO | 1.1 | AdministrativtTiltagType, AdministrativtTiltagOpretÅrsagKode har ændret beskrivelse. AdministrativtTiltagOpretÅrsagKode er ændret fra tekst1 til Kode
OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagOpdater | DMS | 11f6837b-5636-4ec2-8376-6b722780d6e2 | 2012-01-11 | 2012-01-11 |  | r5828 | Fase2_1_DMO | 1.1 | AdministrativtTiltagType, AdministrativtTiltagOpretÅrsagKode har ændret beskrivelse. AdministrativtTiltagOpretÅrsagKode er ændret fra tekst1 til Kode
OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagOpret | DMS | ba4dbea3-daa5-49a9-aae9-886cccb8a7c1 | 2012-01-11 | 2012-01-11 |  | r5828 | Fase2_1_DMO | 1.1 | AdministrativtTiltagType, AdministrativtTiltagOpretÅrsagKode har ændret beskrivelse. AdministrativtTiltagOpretÅrsagKode er ændret fra tekst1 til Kode
OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagSlet | DMS | 5e55dd4c-24f2-429c-9bcd-03cda1c16151 | 2012-01-11 | 2012-01-11 |  | r5828 | Fase2_1_DMO | 1.1 | AdministrativtTiltagType, AdministrativtTiltagOpretÅrsagKode har ændret beskrivelse. AdministrativtTiltagOpretÅrsagKode er ændret fra tekst1 til Kode
OpkrævningRenteGrundlagHent | DMS | cf372588-8f07-480a-90b1-d0aeafb92cc0 | 2012-01-11 | 2012-01-11 |  | r5828 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Service tilføjet leverance - ikke en ny service.
RegistreretTypeList | DMS | 4554a615-bcff-407f-99f8-53ab05b8afa8 | 2012-01-05 | 2012-01-11 |  | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | OpkrævningAfskrivningType har ændret beskrivelse.

## DMS20120117
Service | Pakke | GUID | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
OpkrævningFordringOpret | DMO | Udgår | Udgår | Udgår |  | r5751 | Grænsesnit | 1.0 | Erstattet af OpkrævningFordringManuelOpret
DokumentMultiOpret | CAPTIA | 6a6d4e3b-9864-48c0-bc8c-f708a7217307 | 2012-01-17 | 2012-01-17 |  | r5837 | Grænsesnit | 1.0 | Service tilføjet leverance - ikke en ny service.
VirksomhedStamOplysningSamlingHent | ES | 1ae007a9-8ace-4bd6-a84c-13856c586762 | 2012-01-17 | 2012-01-17 |  | r5837 | Grænsesnit | 1.0 | Er erstattet er service med samme navn fra Grænsesnit repository
KontoStatusHent | DMS | 68718801-5611-4b25-8fe6-b0a18c0daeed | 2012-01-05 | 2012-01-17 |  | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | OpkrævningAfskrivningType, OpkrævningFordringOverdragelseStatus har ændret beskrivelse.
KontoStatusYderligereHent | DMS | 176f8895-e278-4772-bc5e-b3be6088aa12 | 2012-01-05 | 2012-01-17 |  | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | OpkrævningAfskrivningType, AdministrativtTiltagType, AdministrativtTiltagOpretÅrsagKode har ændret beskrivelse.
KontoUdtogSøg | DMS | 41034088-d639-4e55-b98f-fb900ed62191 | 2012-01-05 | 2012-01-17 |  | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | OpkrævningAfskrivningType, OpkrævningFordringOverdragelseStatus har ændret beskrivelse.
OpkrævningAfskrivningOrganisatoriskEnhedList | DMS | c3a97cf3-6ee0-4507-82b0-f3c887aba9e9 | 2012-01-17 | 2012-01-17 |  | r5857 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Service tilføjet leverance - ikke en ny service.
OpkrævningFordringAfskrivningOpret | DMS | e61d0945-d727-457a-8886-7d819effd79c | 2012-01-05 | 2012-01-17 |  | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | OpkrævningAfskrivningÅrsagKode har ændret beskrivelse.
OpkrævningFordringHent | DMS | f6a88c2f-6b55-4f65-8e2e-10bc6126fc67 | 2012-01-17 | 2012-01-17 |  | r5857 | Fase2_1_DMO | 1.1 | OpkrævningFordringGenstandNummer er skiftet ud med RegistreringNummerNummer. OpkrævningAfskrivningType har ændret beskrivelse.
OpkrævningFordringIndbetalingSøg | DMS | 4a7bc92a-274b-494e-bc8d-2b04944eb9f6 | 2012-01-05 | 2012-01-17 |  | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | OpkrævningFordringOverdragelseStatus har ændret beskrivelse.
OpkrævningFordringManuelOpret | DMS | 7c7be005-a981-4e07-bad9-509fb1c18f9b | 2012-01-17 | 2012-01-17 |  | r5857 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ny service
OpkrævningFordringUdækketList | DMS | c5c9fde2-4b71-45ba-9ca5-197448a9b134 | 2012-01-05 | 2012-01-17 |  | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | OpkrævningFordringOverdragelseStatus har ændret beskrivelse.
OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagList | DMS | 7acf3421-aabe-4918-8a6d-eff1f190aa09 | 2012-01-05 | 2012-01-17 |  | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | AdministrativtTiltagType, AdministrativtTiltagOpretÅrsagKode har ændret beskrivelse.
OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagOpdater | DMS | 11f6837b-5636-4ec2-8376-6b722780d6e2 | 2012-01-05 | 2012-01-17 |  | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | AdministrativtTiltagType, AdministrativtTiltagOpretÅrsagKode har ændret beskrivelse.
OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagOpret | DMS | ba4dbea3-daa5-49a9-aae9-886cccb8a7c1 | 2012-01-05 | 2012-01-17 |  | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | AdministrativtTiltagType, AdministrativtTiltagOpretÅrsagKode har ændret beskrivelse.
OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagSlet | DMS | 5e55dd4c-24f2-429c-9bcd-03cda1c16151 | 2012-01-05 | 2012-01-17 |  | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | AdministrativtTiltagType, AdministrativtTiltagOpretÅrsagKode har ændret beskrivelse.
OpkrævningRenteGrundlagHent | DMS | cf372588-8f07-480a-90b1-d0aeafb92cc0 | 2012-01-17 | 2012-01-17 |  | r5857 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Service tilføjet leverance - ikke en ny service.
RegistreretTypeList | DMS | 4554a615-bcff-407f-99f8-53ab05b8afa8 | 2012-01-05 | 2012-01-17 |  | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | OpkrævningAfskrivningType har ændret beskrivelse.

## DMS20120503
Service | Pakke | GUID | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
KontoUdtogSøg | DMS | 41034088-d639-4e55-b98f-fb900ed62191 | 2012-05-03 | 2012-01-17 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Ændringer vedlagt som worddokument med ændringsmarkering.
OpkrævningAfskrivningForslagHent | DMS | a4490331-8faf-4657-93e2-ee8e02fd3f84 | 2012-05-03 | 2012-01-05 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ændringer vedlagt som worddokument med ændringsmarkering.
OpkrævningFordringHent | DMS | f6a88c2f-6b55-4f65-8e2e-10bc6126fc67 | 2012-05-03 | 2012-01-17 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Ændringer vedlagt som worddokument med ændringsmarkering.
OpkrævningFordringIndbetalingSøg | DMS | 4a7bc92a-274b-494e-bc8d-2b04944eb9f6 | 2012-05-03 | 2012-01-17 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Ændringer vedlagt som worddokument med ændringsmarkering.
OpkrævningFordringManuelOpret | DMS | 7c7be005-a981-4e07-bad9-509fb1c18f9b | 2012-05-03 | 2012-01-17 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ændringer vedlagt som worddokument med ændringsmarkering.
OpkrævningIndbetalingskortOpret | DMS | 1b24e656-e3fc-4892-b64c-415e5789d84d | 2012-05-03 | 2012-01-05 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ændringer vedlagt som worddokument med ændringsmarkering.
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningHent | DMS | 6386fd1c-db47-4b2f-bfc5-21e690a0a007 | 2012-05-03 | 2012-01-17 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ændringer vedlagt som worddokument med ændringsmarkering.
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningOpdater | DMS | 69698cea-6cac-4a0b-9109-9e8320f764be | 2012-05-03 | 2012-01-17 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ændringer vedlagt som worddokument med ændringsmarkering.
OpkrævningRenteGrundlagHent | DMS | cf372588-8f07-480a-90b1-d0aeafb92cc0 | 2012-05-03 | 2012-01-17 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ændringer vedlagt som worddokument med ændringsmarkering.
OpkrævningRenteTilskriv | DMS | d7170b23-d388-48ea-a02c-859584ed29ae | 2012-05-03 | 2012-01-17 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ændringer vedlagt som worddokument med ændringsmarkering.

## DMS20120510
Service | Pakke | GUID | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk
FormateretMeddelelsesIndholdMultiHent | AD | 0fc4986b-9b98-414d-9b51-95272cc0b928 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | r6451 | Grænsesnit |  | Service tilføjet leverance
KontoUdtogSøg | DMS | 41034088-d639-4e55-b98f-fb900ed62191 | 2012-05-03 | 2012-05-10 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Ændringer kan ses i servicemarkering med ændringsmarkering
OpkrævningAfskrivningForslagHent | DMS | a4490331-8faf-4657-93e2-ee8e02fd3f84 | 2012-05-03 | 2012-05-10 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ændringer kan ses i servicemarkering med ændringsmarkering
OpkrævningAfskrivningOrganisatoriskEnhedList | DMS | c3a97cf3-6ee0-4507-82b0-f3c887aba9e9 | 2012-01-17 | 2012-05-10 | r5857 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ændringer kan ses i servicemarkering med ændringsmarkering
OpkrævningFordringHaverHent | DMS | d644d550-4fbd-4478-b63b-3c377c9fcbfb | 2012-01-05 | 2012-05-10 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ændringer kan ses i servicemarkering med ændringsmarkering
OpkrævningFordringHent | DMS | f6a88c2f-6b55-4f65-8e2e-10bc6126fc67 | 2012-05-03 | 2012-05-10 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Ændringer kan ses i servicemarkering med ændringsmarkering
OpkrævningFordringIndbetalingFordelingOpret | DMS | 35c3e2fa-4a24-48bf-81a8-e1a91254372c | 2012-01-05 | 2012-05-10 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ændringer kan ses i servicemarkering med ændringsmarkering
OpkrævningFordringIndbetalingFordelingTilbagefør | DMS | 7b51d574-0a23-4174-a466-20985159357a | 2012-01-05 | 2012-05-10 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ændringer kan ses i servicemarkering med ændringsmarkering
OpkrævningFordringIndbetalingSøg | DMS | 4a7bc92a-274b-494e-bc8d-2b04944eb9f6 | 2012-05-03 | 2012-05-10 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Ændringer kan ses i servicemarkering med ændringsmarkering
OpkrævningFordringManuelOpret | DMS | 7c7be005-a981-4e07-bad9-509fb1c18f9b | 2012-05-03 | 2012-05-10 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ændringer kan ses i servicemarkering med ændringsmarkering
OpkrævningFordringTilbagekald | DMS | 8e6c1496-c71f-4e5c-809f-73d128f7103f | 2012-01-05 | 2012-05-10 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ændringer kan ses i servicemarkering med ændringsmarkering
OpkrævningIndbetalingHent | DMS | e9508fc9-ba81-4776-a179-de991bdc193f | 2012-01-05 | 2012-05-10 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ændringer kan ses i servicemarkering med ændringsmarkering
OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagOpdater | DMS | 11f6837b-5636-4ec2-8376-6b722780d6e2 | 2012-01-05 | 2012-05-10 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Ændringer kan ses i servicemarkering med ændringsmarkering
OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagOpret | DMS | ba4dbea3-daa5-49a9-aae9-886cccb8a7c1 | 2012-01-05 | 2012-05-10 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Ændringer kan ses i servicemarkering med ændringsmarkering
OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagSlet | DMS | 5e55dd4c-24f2-429c-9bcd-03cda1c16151 | 2012-01-05 | 2012-05-10 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Ændringer kan ses i servicemarkering med ændringsmarkering
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningHent | DMS | 6386fd1c-db47-4b2f-bfc5-21e690a0a007 | 2012-05-03 | 2012-05-10 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ændringer kan ses i servicemarkering med ændringsmarkering
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningList | DMS | 5289c125-57f6-4d6f-9160-9d71d2b7104e | 2012-01-05 | 2012-05-10 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ændringer kan ses i servicemarkering med ændringsmarkering
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningOpdater | DMS | 69698cea-6cac-4a0b-9109-9e8320f764be | 2012-05-03 | 2012-05-10 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ændringer kan ses i servicemarkering med ændringsmarkering
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningSlet | DMS | 3dd6d922-c1a1-4eb9-9288-3fe335225247 | 2012-01-05 | 2012-05-10 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ændringer kan ses i servicemarkering med ændringsmarkering
OpkrævningRenteTilskriv | DMS | d7170b23-d388-48ea-a02c-859584ed29ae | 2012-05-03 | 2012-05-10 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ændringer kan ses i servicemarkering med ændringsmarkering
OpkrævningRenteGrundlagHent | DMS | cf372588-8f07-480a-90b1-d0aeafb92cc0 | 2012-05-03 | 2012-05-10 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ændringer kan ses i servicemarkering med ændringsmarkering
OpkrævningUdbetalingOpret | DMS | 12d1fa15-10a4-4eee-affa-d3fd18daedf9 | 2012-01-05 | 2012-05-10 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ændringer kan ses i servicemarkering med ændringsmarkering
RegistreretTypeList | DMS | 4554a615-bcff-407f-99f8-53ab05b8afa8 | 2012-01-05 | 2012-05-10 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Ændringer kan ses i servicemarkering med ændringsmarkering

## DMS20120521
Service | Pakke | GUID | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk
KontoStatusHent | DMS | 68718801-5611-4b25-8fe6-b0a18c0daeed | 2012-05-21 | 2012-01-17 | r6513 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Rettet i forbindelse med ÆØ95
ModregningMeddelelseSetMarker | DMS | fdffcec5-cae2-438e-938a-fa6b6f7d4521 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | r6513 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ny service
ModregningMeddelelseSøg | DMS | f91c1893-9889-4448-b2b6-5ab1c38cba28 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | r6513 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ny service

## DMS20120525
Service | Pakke | GUID | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
ModregningMeddelelseSøg | DMS | f91c1893-9889-4448-b2b6-5ab1c38cba28 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | r6575 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Rettelse af input

## DMS20120731
Service | Pakke | GUID | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningList | DMS | 5289c125-57f6-4d6f-9160-9d71d2b7104e | 2012-01-05 | 2012-07-31 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Detaljeret funtionalitet rettet
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningOpdater | DMS | 69698cea-6cac-4a0b-9109-9e8320f764be | 2012-05-03 | 2012-07-31 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Detaljeret funtionalitet rettet
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningOpret | DMS | 0e33e6b1-4386-4b2c-a675-f5e59100bb5f | 2012-01-05 | 2012-07-31 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Detaljeret funtionalitet rettet

## DMS20120808
Service | Pakke | GUID | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
KontoStatusHent | DMS | 68718801-5611-4b25-8fe6-b0a18c0daeed | 2012-05-21 | 2012-08-08 | r6513 | Fase2_1_DMO | 1.2 | Beskrivelse rettet.
KontoUdtogSøg | DMS | 41034088-d639-4e55-b98f-fb900ed62191 | 2012-05-03 | 2012-08-08 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.2 | Beskrivelse rettet.
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningSlet | DMS | 3dd6d922-c1a1-4eb9-9288-3fe335225247 | 2012-01-05 | 2012-08-08 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Beskrivelse rettet.
OpkrævningRenteTilskriv | DMS | d7170b23-d388-48ea-a02c-859584ed29ae | 2012-05-03 | 2012-08-08 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Beskrivelse rettet.
OpkrævningUdbetalingOpret | DMS | 12d1fa15-10a4-4eee-affa-d3fd18daedf9 | 2012-01-05 | 2012-08-08 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Beskrivelse rettet.

## DMS20120817
Service | Pakke | GUID | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
OpkrævningAfskrivningGodkendList | DMS | 73067495-6953-4d69-8591-34e46eb65f44 | 2012-08-17 | 2012-08-17 | r6932 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Slettelse af OrganisatoriskEnhedNavn
OpkrævningAfskrivningOrganisatoriskEnhedList | DMS | c3a97cf3-6ee0-4507-82b0-f3c887aba9e9 | 2012-08-17 | 2012-05-10 | r6932 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Slettelse af OrganisatoriskEnhedNavn
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningHent | DMS | 6386fd1c-db47-4b2f-bfc5-21e690a0a007 | 2012-05-03 | 2012-08-17 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Rettelse af beskrivelse
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningOpdater | DMS | 69698cea-6cac-4a0b-9109-9e8320f764be | 2012-05-03 | 2012-08-17 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.2 | Rettelse af beskrivelse

## DMS20120822
Service | Pakke | GUID | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
OpkrævningAfskrivningGodkendList | DMS | 73067495-6953-4d69-8591-34e46eb65f44 | 2012-08-22 | 2012-01-05 | r6962 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Slettelse af OrganisatoriskEnhedNavn
OpkrævningAfskrivningOrganisatoriskEnhedList | DMS | c3a97cf3-6ee0-4507-82b0-f3c887aba9e9 | 2012-08-22 | 2012-08-22 | r6962 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Slettelse af OrganisatoriskEnhedNavn
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningHent | DMS | 6386fd1c-db47-4b2f-bfc5-21e690a0a007 | 2012-05-03 | 2012-08-22 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Rettelse af beskrivelse
OpkrævningIndsatsBetalingOrdningOpdater | DMS | 69698cea-6cac-4a0b-9109-9e8320f764be | 2012-05-03 | 2012-08-22 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.2 | Rettelse af beskrivelse

## DMS20120904
Service | Pakke | GUID | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
DokumentMultiOpret | CAPTIA | 6a6d4e3b-9864-48c0-bc8c-f708a7217307 | 2012-01-17 | 2012-09-04 | r5837 | Grænsesnit | 1.3 | Service ændret
SagOpret | CAPTIA | 9ef147e0-ba9c-48b6-86bf-69b9a696739f | 2012-01-05 | 2012-09-04 | r5751 | Grænsesnit | 1.3 | Service ændret

## DMS20121019
Service | Pakke | GUID | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
KontoStatusHent | DMS | 68718801-5611-4b25-8fe6-b0a18c0daeed | 2012-05-21 | 2012-10-11 | r6513 | Fase2_1_DMO | 1.2 | Beskrivelse af element ændret.
ModregningMeddelelseSøg | DMS | f91c1893-9889-4448-b2b6-5ab1c38cba28 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | r7290 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Felt gjort optinelt og beskrivelse af service ændret.

## DMS20121102
Service | Pakke | GUID | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
KontoUdtogSøg | DMS | 41034088-d639-4e55-b98f-fb900ed62191 | 2012-05-03 | 2012-02-11 | r6416 | Fase2_1_DMO | 1.2 | Rettelser af Detaljeret beskrivelse
OpkrævningFordringAfskrivningOpret | DMS | e61d0945-d727-457a-8886-7d819effd79c | 2012-02-11 | 2012-01-17 | r7374 | Fase2_1_DMO | 1.2 | Felt fjernet fra input

## DMS20121109
Service | Pakke | GUID | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk
OpkrævningRenteTilskriv | DMS | d7170b23-d388-48ea-a02c-859584ed29ae | 2012-11-09 | 2012-08-08 | r7427 | Fase2_1_DMO | 1.2 | Rettet input

## DMS20130313
Service | Pakke | GUID | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
KontoStatusHent | DMS | 68718801-5611-4b25-8fe6-b0a18c0daeed | 2012-05-21 | 2013-03-13 | r6513 | Fase2_1_DMO | 1.2 | Ændring af OpkrævningUdbetalingMarkering | Rettelse af mindre formuleringsfejl, ikke nyt serviceversionsnummer
KontoStatusYderligereHent | DMS | 176f8895-e278-4772-bc5e-b3be6088aa12 | 2012-01-05 | 2013-03-13 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.2 | Ændring af detaljeret funktionalitet
OpkrævningFordringAfskrivningOpret | DMS | e61d0945-d727-457a-8886-7d819effd79c | 2012-01-05 | 2013-03-13 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.3 | Ændring af detaljeret funktionalitet
OpkrævningFordringHent | DMS | f6a88c2f-6b55-4f65-8e2e-10bc6126fc67 | 2013-03-13 | 2013-03-13 | r8454 | Fase2_1_DMO | 1.2 | FordringTypeID er tilføjet * DelFordring * i outputtet.
OpkrævningFordringRenteHent | DMS | ea375943-6465-40fe-83b7-26ace143a69c | 2013-03-13 | 2013-03-13 | r8454 | Fase2_1_DMO | 1.0 | Ny service.
OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagList | DMS | 7acf3421-aabe-4918-8a6d-eff1f190aa09 | 2012-01-05 | 2013-03-13 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Lille rettelse i AdministrativtTiltagOpretÅrsagKode
OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagOpret | DMS | ba4dbea3-daa5-49a9-aae9-886cccb8a7c1 | 2012-01-05 | 2013-03-13 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.1 | Lille rettelse i AdministrativtTiltagOpretÅrsagKode

## DMS20130516
Service | Pakke | GUID | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
KontoStatusHent | DMS | 68718801-5611-4b25-8fe6-b0a18c0daeed | 2012-05-21 | 2013-05-16 | r6513 | Fase2_1_DMO | 1.3 | Rettelser i forbindelse med review
OpkrævningFordringAfskrivningOpret | DMS | e61d0945-d727-457a-8886-7d819effd79c | 2012-01-05 | 2013-05-16 | r5771 | Fase2_1_DMO | 1.4 | Rettelser i forbindelse med review