## Ark1
Leverance Baseline
Leverance Dato | Faktisk Dato | Reference | Beskrivelse | Leverancestatus
2016-02-22 | 2016-02-22 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160218RenteIndberetning/ | Baseline leverance | Godkendt
2016-02-23 | 2016-02-23 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160223RenteIndberetning/ | De 4 strukturer omhandlende renter af indlån, udlån, prioritetslån og deponerede pantebreve (IRTE, URTE, PANT og PADE) er samlet i én struktur: RenteIndberetningStruktur | Godkendt
2016-02-23 | 2016-02-26 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160226RenteIndberetning/ | Der er indsat et ekstra dataelement/felt "VirksomhedNavnFirmaNavn", da der er valgt at dele valutarisk udlænding person og virksomhed op. Der var før to felter: Fornavn/virksomhedsnavn Efternavn/Virksomhedsnavn | Godkendt
2016-03-08 | 2016-03-08 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160308RenteIndberetning/ | IndberetningReferenceNummer er taget ud af IndberetningIdentifikatorStruktur. TINType er udgået og fjernet fra XML og der er indsat dataelementet/feltet UkendtJuridiskEntitet. Der er indsat indberetningsperiode med feltet "Indkomstår" og "IndkomstPeriodeTil", da der altid angives samme startdato 1/1. Der er lavet en RenteBlanketStruktur, som tydeliggør, at det er den retbare struktur. | Godkendt
2016-03-09 | 2016-03-09 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160309RenteIndberetning/ | Der er generelt i alle strukturer fjernet overskriften i de tilfælde, hvor der er et valg, da det tydeliggør reglerne/dataelementerne, at der ikke er for meget "fyld". IndberetningKundeValgStruktur er ikke længere en struktur. | Godkendt
2016-03-11 | 2016-03-11 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160311RenteIndberetning/ | Der er lavet og indsat en TINNummerStruktur indeholdende dataelementerne "LandKode" og "TINNummer" | Godkendt
2016-03-14 | 2016-03-14 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160314RenteIndberetning/ | Dataelementet/feltet UkendtJuridiskEntitet er fjernet igen, da TINNummrtStruktur under valget: virksomhed er gjort optional. TINNummer og fødselsinfo under valget person er gjort optional. LånForholdGældEftergivelseKode og LånForholdRestanceKode er lagt sammen til et dataelement/felt, der nu hedder "LåneForholdGældTilstand", der kan have værdierne 0, 2 og 4. | Godkendt
2016-03-16 | 2016-03-16 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160316RenteIndberetning/ | Den ene struktur omhandlende alle 4 rentesystemer er nu delt op. I denne leverance er der indsat 4 strukturer, der er én for hvert system. De omhandler kun årsultimo og er samlet i én samlet struktur kaldet RenteIndberetningStruktur. I den næste leverance laves der 3 yderligere strukturer, som kommer til at omhandle kvartaler for udlån, prioritetslån og pantebreve, da der ikke findes kvartalsvis indberetning for indlån. | Godkendt
2016-03-17 | 2016-03-17 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160317RenteIndberetning/ | Der er indsat 7 strukturer i XML'en. 4 for årsindberetning (Indlån, udlån, prioritetslån og pantebreve) og 3 for kvartalsindberetning (udlån, prioritetslån og pantebreve). IndberetningKundeStruktur er opdelt i 2 strukturer: IndberetningÅrsUltimoKundeStruktur og IndberetningKvartalKundeStruktur | Godkendt
2016-03-18 | 2016-03-18 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160318RenteIndberetning/ | Dataelementet "Valutastatuskode" er flyttet fra * Beløb * til *konto * | Godkendt
2016-03-30 | 2016-03-30 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160330RenteIndberetning/ | Dataelement "KontantlånKurstab" er indsat i RentePrioritetslånÅrsUltimoIndberetningStruktur. I IndberetningKvartalKundeStruktur er TINNummerStruktur lavet optional for valutariskUdlænding for både virksomhed og person. Ejerskiftekode er flyttet fra "beløb" til "konto" i RentePrioritetslånÅrsUltimoIndberetningStruktur, og Ejerskiftekode er fjernet fra RentePrioritetslånKvartalIndberetningStruktur | Godkendt
2016-04-04 | 2016-04-04 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160405RenteIndberetning/ | I IndberetningÅrsUltimoKundeStruktur er der under "Indlænding" indsat 2 yderligere identiteter: PersonUdenCPRNummer (består af fødselsdag efterfulgt af 4 nuller, kunne f.eks. være en flygtning og UkendtJuridiskEntitet, som vælges, hvis kunden er helt ukendt - kunne være en konto, der havde eksisteret 10 år uden ejer. Der skal mangle Cpr/CVR/Se-nr. for at det er en UkendtJuridiskEntitet. Der er indsat dataelementet "PligtNavn" i alle 7 strukturer. Alle strukturer er gennemgået, hvor der er tilføjet/fjernet diverse dataelementer, som ikke hørte til i den pågældende struktur. Der er indsat en fyldestgørende beskrivelse af dataelementerne. | Godkendt
2016-04-07 | 2016-04-07 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160407RenteIndberetning/ | Der er lavet en ny kundestruktur der kun gælder for indlån. Der er ikke nævnt hverken kvartal eller årsultimo i navnet, da der kun gælder årlig indberetning. Strukturen hedder: IndberetningIndlånKundeStruktur (hvori PersonUdenCPRNummer og UkendtJuridiskEntitet findes) For de andre tre systemer findes der stadig de to kundestrukturer for hhv. kvartal og årlig indberetning: IndberetningKvartalKundeStruktur og IndberetningÅrsUltimoKundeStruktur (hvori hvori PersonUdenCPRNummer og UkendtJuridiskEntitet ikke findes) | Godkendt
2016-06-06 | 2016-06-06 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160606RenteIndberetning(TilSektoren)/ | Større ændringer: - Indberetning foregår nu i fire separate strukturer (rentekategorier), for hhv. Indlånsrente, Udlånsrente, Pantebreve og Prioritetslån (indeholder både kvartalsindberetning og årsultimo) - KontoID er tilføjet som en unik identifikation af den konto der indberettes om, på øverste niveau i hver af de fire indberetningsstrukturer - Dvs. Indberetninger vedrører nu en hel konto, frem for et konto/person-forhold som tidligere. | Godkendt
06-27-2016 | 06-27-2016 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160627RenteIndberetning(TilSektoren)/ | Større ændringer: - KontohaverListeStrukturType har flere ændringer. Bl.a. er tilføjet mulighed for at angive ukendt kontohaver, så det altid er muligt at indberette alle ejere, uanset hvor meget data man har. - Nyt namespace med prefix ekap2016 | Godkendt
2016-09-13 | 2016-09-13 |  | Større ændringer: - Det er blevet muligt at invalidere uden at udfylde retbare felter. - Dansk adressestruktur er blevet forenklet - KontohaverOpstartDatoEjerskifte og KontohaverOphørEjerskifte er tilføjet, til brug ved ejerskifte på eksisterende konto i løbet af året. | Godkendt