## Ændringsoversigt
Leverance Baseline
Ekstern leverance Dato | EksterntRevisionsnummer | Reference | Beskrivelse
2016-02-22 | 13668 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160218RenteIndberetning/ | Baseline leverance
2016-02-23 | 13683 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160223RenteIndberetning/ | De 4 strukturer omhandlende renter af indlån, udlån, prioritetslån og deponerede pantebreve (IRTE, URTE, PANT og PADE) er samlet i én struktur: RenteIndberetningStruktur
2016-02-23 | 13712 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160226RenteIndberetning/ | Der er indsat et ekstra dataelement/felt "VirksomhedNavnFirmaNavn", da der er valgt at dele valutarisk udlænding person og virksomhed op. Der var før to felter: Fornavn/virksomhedsnavn Efternavn/Virksomhedsnavn
2016-03-08 | 13825 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160308RenteIndberetning/ | IndberetningReferenceNummer er taget ud af IndberetningIdentifikatorStruktur. TINType er udgået og fjernet fra XML og der er indsat dataelementet/feltet UkendtJuridiskEntitet. Der er indsat indberetningsperiode med feltet "Indkomstår" og "IndkomstPeriodeTil", da der altid angives samme startdato 1/1. Der er lavet en RenteBlanketStruktur, som tydeliggør, at det er den retbare struktur.
2016-03-09 | 13840 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160309RenteIndberetning/ | Der er generelt i alle strukturer fjernet overskriften i de tilfælde, hvor der er et valg, da det tydeliggør reglerne/dataelementerne, at der ikke er for meget "fyld". IndberetningKundeValgStruktur er ikke længere en struktur.
2016-03-11 | 13848 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160311RenteIndberetning/ | Der er lavet og indsat en TINNummerStruktur indeholdende dataelementerne "LandKode" og "TINNummer"
2016-03-14 | 13862 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160314RenteIndberetning/ | Dataelementet/feltet UkendtJuridiskEntitet er fjernet igen, da TINNummrtStruktur under valget: virksomhed er gjort optional. TINNummer og fødselsinfo under valget person er gjort optional. LånForholdGældEftergivelseKode og LånForholdRestanceKode er lagt sammen til et dataelement/felt, der nu hedder "LåneForholdGældTilstand", der kan have værdierne 0, 2 og 4.
2016-03-16 | 13873 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160316RenteIndberetning/ | Den ene struktur omhandlende alle 4 rentesystemer er nu delt op. I denne leverance er der indsat 4 strukturer, der er én for hvert system. De omhandler kun årsultimo og er samlet i én samlet struktur kaldet RenteIndberetningStruktur. I den næste leverance laves der 3 yderligere strukturer, som kommer til at omhandle kvartaler for udlån, prioritetslån og pantebreve, da der ikke findes kvartalsvis indberetning for indlån.
2016-03-17 | 13883 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160317RenteIndberetning/ | Der er indsat 7 strukturer i XML'en. 4 for årsindberetning (Indlån, udlån, prioritetslån og pantebreve) og 3 for kvartalsindberetning (udlån, prioritetslån og pantebreve). IndberetningKundeStruktur er opdelt i 2 strukturer: IndberetningÅrsUltimoKundeStruktur og IndberetningKvartalKundeStruktur
2016-03-18 | 13903 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160318RenteIndberetning/ | Dataelementet "Valutastatuskode" er flyttet fra * Beløb * til *konto *
2016-03-30 | 13924 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160330RenteIndberetning/ | Dataelement "KontantlånKurstab" er indsat i RentePrioritetslånÅrsUltimoIndberetningStruktur. I IndberetningKvartalKundeStruktur er TINNummerStruktur lavet optional for valutariskUdlænding for både virksomhed og person. Ejerskiftekode er flyttet fra "beløb" til "konto" i RentePrioritetslånÅrsUltimoIndberetningStruktur, og Ejerskiftekode er fjernet fra RentePrioritetslånKvartalIndberetningStruktur
2016-04-04 | 13937 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160405RenteIndberetning/ | I IndberetningÅrsUltimoKundeStruktur er der under "Indlænding" indsat 2 yderligere identiteter: PersonUdenCPRNummer (består af fødselsdag efterfulgt af 4 nuller, kunne f.eks. være en flygtning og UkendtJuridiskEntitet, som vælges, hvis kunden er helt ukendt - kunne være en konto, der havde eksisteret 10 år uden ejer. Der skal mangle Cpr/CVR/Se-nr. for at det er en UkendtJuridiskEntitet. Der er indsat dataelementet "PligtNavn" i alle 7 strukturer. Alle strukturer er gennemgået, hvor der er tilføjet/fjernet diverse dataelementer, som ikke hørte til i den pågældende struktur. Der er indsat en fyldestgørende beskrivelse af dataelementerne.
2016-04-07 | 13958 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160407RenteIndberetning/ | Der er lavet en ny kundestruktur der kun gælder for indlån. Der er ikke nævnt hverken kvartal eller årsultimo i navnet, da der kun gælder årlig indberetning. Strukturen hedder: IndberetningIndlånKundeStruktur (hvori PersonUdenCPRNummer og UkendtJuridiskEntitet findes) For de andre tre systemer findes der stadig de to kundestrukturer for hhv. kvartal og årlig indberetning: IndberetningKvartalKundeStruktur og IndberetningÅrsUltimoKundeStruktur (hvori hvori PersonUdenCPRNummer og UkendtJuridiskEntitet ikke findes)
2016-06-06 | 14257 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160606RenteIndberetning(TilSektoren)/ | Større ændringer: - Indberetning foregår nu i fire separate strukturer (rentekategorier), for hhv. Indlånsrente, Udlånsrente, Pantebreve og Prioritetslån (indeholder både kvartalsindberetning og årsultimo) - KontoID er tilføjet som en unik identifikation af den konto der indberettes om, på øverste niveau i hver af de fire indberetningsstrukturer - Dvs. Indberetninger vedrører nu en hel konto, frem for et konto/person-forhold som tidligere.
06-27-2016 | 14419 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160627RenteIndberetning(TilSektoren)/ | Større ændringer: - KontohaverListeStrukturType har flere ændringer. Bl.a. er tilføjet mulighed for at angive ukendt kontohaver, så det altid er muligt at indberette alle ejere, uanset hvor meget data man har. - Nyt namespace med prefix ekap2016
2016-09-13 | 14881 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160914RenteIndberetning(TilSektoren)/ | Større ændringer: - Det er blevet muligt at invalidere uden at udfylde retbare felter. - Dansk adressestruktur er blevet forenklet - KontohaverOpstartDatoEjerskifte og KontohaverOphørEjerskifte er tilføjet, til brug ved ejerskifte på eksisterende konto i løbet af året.
2016-09-15 | 14900 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160915RenteIndberetning(TilSektoren)/ | KontohaverOpstartDatoEjerskifte og KontohaverOphørDatoEjerskifte er flyttet til kontohaverniveau
2016-09-29 | 14931 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20160929RenteIndberetning(TilSektoren)/ | KontohaverOpstartDatoEjerskifte og KontohaverOphørDatoEjerskifte er flyttet til KontohaverListe-niveau og RenteBeløb er tilføjet på KontohaverListeNiveau.
2016-10-28 | 15123 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20161028RenteIndberetning(TilSektoren) | Svarfiler er kommet til. Se oversigtsark for uddybning. KontohaverUkendt er ensrettet på årsultimo/kvartalsindberetning, samt udvidet til fritekstfelt, hvor man kan angive eventuelle oplysninger. KontoEjerstatusAntalKontohavere er erstattet med FlereEndToKontohavereIkkeAlleOplyst, som er en boolean.
2016-11-02 | 15155 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20161102RenteIndberetning(TilSektoren) | Eneste ændring er i RenteIndberetningPantebreveStruktur, hvor KontohaverListeKvartalStruktur ikke længere kan indberettes for Depothaver
2016-12-08 | 15356 | http://85.81.229.78/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20161208RenteIndberetning(TilSektoren) | RenteIndberetningIndlånStruktur: RenteBeløb og IndlånKontoIndestående gøres optionelle, da de ikke skal indberettes for visse indlånskontotyper KontohaverListeÅrsUltimoStruktur: RenteBeløb gøres optionelt, da det ikke skal indberettes for visse indlånskontotyper
KontohaverListeÅrsUltimoStruktur og KontohaverListeKvartalStruktur: Dataelementet KontohaverUkendt er erstattet med NoteTekst, i kontekst af KontohaverUkendt. Dette for at skabe en mere ensartet og tydelig struktur.
IndberetningForm er flyttet ud af IndberetningIdentifikatorStruktur, for at kunne fjernes fra invalidering, da invalidering altid vil være IndberetningForm=3
Fjern LånForholdRestanceMarkering fra pantebreve
Gør alle adressefelter optionelle for både udenlandsk person og virksomhed
Fjern IndberetningForm (afklares med Lars Kronborg) da den indeholder redundant information - Har selv truffet beslutning
LånForholdGældEftergivelse flyttes til KontohaverOplysninger (årsultimo) - For pantebreve skal det kun indberettes for låntager
LånForholdRestanceMarkering flyttes til KontohaverPeriode (kvartal+årsultimo)
LånKursværdi fjernes fra Pantebreve (husk kvittering)
EjerskifteOphørDato og EjerskifteOpstartDato omdøbes til EjerkredsOphørDato og EjerkredsOpstartDato - dataelementerne er flyttet til nyt begreb (Ejerkreds)
En, To og FlereEndTo ejere slettes fra summerede kvitteringer
FlereEndToKontohavereIkkeAlleOplyst fjernes fra KontohaverlisteKvartalStruktur
Flyt genbrugelig struktur (KontohaverListeÅrsUltimoStruktur og KontohaverListeKvartalStruktur) til kontohaveroplysninger (KontohaverÅrsUltimoStruktur og KontohaverKvartalStruktur) for at kunne variere information på Kontohaverperiode- og kontohaverniveau
LånForholdRestanceMarkering LånForholdGældEftergivelse fjernet fra KontoDetaljer
Flyt KontantlånIndfriKode og KontantlånKurstab (KontantlånKurstab skal være både på konto og ejerkreds) til KontohaverPeriode-niveau (afventer afklaring fra Jeanette)
Fjern LånForholdRestanceMarkering fra pantebreve
Fjern fritekstfelt fra ukendt kontohaver og VirksomhedIrrelevant og Diplomat
Tilføj boolean der angiver om person er formand/administrator for en (uidentificeret) virksomhed - tilføjes under udlænding/person
LånForholdGældEftergivelse flyttes til KontohaverPeriode (årsultimo)
LånForholdGældEftergivelse slettes fra Depothaver i pantebreve
KontohaverPeriode omdøbes til EjerkredsPeriode
Gør RenteBeløb mandatory på udlån, pantebreve og prioritetslån
KontohaverIrrelevant fjernes fra udlån, pantebreve og prioritetslån
KontohaverIrrelevant omdøbes tilDiplomat (kun indlån)
PantebrevDepotNummer flyttes til ejerkreds for depothaver
PantebrevDepotNavn oprettes under ejerkreds for depothaver
KontoStartDato og KontoOphørDato ændres til DeponeringStartDato og DeponeringOphørDato for pantebreve
PantIdentifikationNummer oprettes under Kontodetaljer for Pantebreve
Opdater PantebrevDepot-begreb, med PantebrevDepotNavn i hele skat2012
Inkluder KontohaverÅrsUltimoStruktur og KontohaverKvartalStruktur i de enkelte rentekategorier (ikke delt)
Flyt Diplomat til KontohaverValg (Indlån)
Slet LånForholdRestanceMarkering og LånForholdGældEftergivelse fra Indlån (Ejerkreds)
Indbyg krævet valg mellem indenlandsk ejendom(KommuneNummer og EjendomoNummer -Begge krævet) og udenlandsk ejendom (EjendomLand)
Split KontohaverUkendtMarkering op i tre: KontohaverUkendt og KontohaverDiplomat og KontohaverIrrelevant (erstatter VirksomhedIrrelevant i kvartal)
Flyt depothaver og låntager til efter valg mellem år/kvartal for pantebreve
Overvej alternativ navngivning af PantebrevDeponNummer og PantebrevDeponNavn
VirksomhedSeNummer slettes fra ValutariskUdlænding for kvartal på allle 3 rentekategorier
Tilføj optionelt EjendomNummer til UdenlandskEjendom for prioritetslån på kontohaver-niveau
KommuneNummer og EjendomNummer gøres optionelle for indenlandsk ejendom i prioritetslån
KontohaverIdentifikationMulig er tilføjet valutarisk udlænding, person for års ultimo, som erstatning for tidligere tin type 3
beskrivelser er opdateret på følgende dataelementer: DeponeringOphørDato DeponeringStartDato EjerkredsOphørDato EjerkredsOpstartDato FlereEndToKontohavereIkkeAlleOplyst IndberetningUdenlandskAdresseEtageTekst IndberetningUdenlandskAdresseHusNummer IndberetningUdenlandskAdresseLandsdel IndberetningUdenlandskAdresseVejNavn KontoID LånForholdGældEftergivelseKode PantebrevDepotNummer TINNummer VirksomhedFormandAdministrator KontoTypeKode KontohaverIrrelevant LånForholdRestanceMarkering
LånForholdGældEftergivelseKode slettes fra depothaver i pantebreve (havde glemt at slette jf ændring fra 5/12 2016
Stavefejl i IndkomstPeriodeValg rettet. Nuværende navn er IndkomstPeriodeValg
2017-01-26 | 15646 | http://eksternwiki.skat.dk/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20170126RenteIndberetning(TilSektoren)/ | RenteIndberetnigIndlånSumKvitteringStruktur opdateret, så den passer med indberetningsstruktur
RenteIndberetnigPantebreveSumKvitteringStruktur opdateret, så den passer med indberetningsstruktur
RenteIndberetnigPrioritetslånSumKvitteringStruktur opdateret, så den passer med indberetningsstruktur
RenteIndberetnigUdlånSumKvitteringStruktur opdateret, så den passer med indberetningsstruktur
RenteIndberetnigIndlånStatusStruktur opdateret, så den passer med indberetningsstruktur
RenteIndberetnigPantebreveStatusStruktur opdateret, så den passer med indberetningsstruktur
RenteIndberetnigPrioritetslånStatusStruktur opdateret, så den passer med indberetningsstruktur
RenteIndberetnigUdlånStatusStruktur opdateret, så den passer med indberetningsstruktur
Dataelementet "KontoValutaKode" tilføjet til RenteIndberetningIndlånStruktur RenteIndberetningPantebreveStruktur RenteIndberetningPrioritetslånStruktur RenteIndberetningUdlånStruktur
Dataelementet "ValutaStatusKode" fjernet fra RenteIndberetningPrioritetslånStruktur RenteIndberetningUdlånStruktur
"AlternativeParametre" fjernet fra RenteIndberetningIndlånRapportStruktur RenteIndberetningPantebreveRapportStruktur RenteIndberetningPrioritetslånRapportStruktur RenteIndberetningUdlånRapportStruktur
Nedenstående dataelemeter er gjort optionelle i "RenteIndberetningIndlånOptællingStruktur" RenteBeløb IndlånKontoIndestående
Nedenstående dataelemeter er gjort optionelle i "RenteIndberetningPantebreveOptællingStruktur" LånRestgældBeløb
Nedenstående dataelemeter er gjort optionelle i "RenteIndberetningPrioritetslånOptællingStruktur" LånRestgældBeløb LånKursværdi KontantlånKurstab
Nedenstående dataelemeter er gjort optionelle i "RenteIndberetningUdlånOptællingStruktur" LånRestgældBeløb LånKursværdi
"LånForholdRestanceMarkering" er nu påkrævet i RenteIndberetningPrioritetslånStruktur og RenteIndberetningUdlånStruktur
"LånForholdGældEftergivelseKode" har skiftet datadomæne
Dataelementerne IndlånKontoIndestående, RenteBeløb, RenteKalkuleretPræmieBeløb, SumAfvigelseBeløb, LånRestgældBeløb, KontantlånKurstab og LånKursværdi har skiftet datadomæne Særligt for skatXML: dataelementet RenteBeløb er udskiftet med RenteBeløbDansk
2017-02-09 |  |  | *AntalIndberetninger* omdøbt til *AntalKonti*
Tilføjet *FejlIndberetning* til: RenteIndberetningIndlånOptællingStruktur RenteIndberetningPantebreveOptællingStruktur RenteIndberetningPrioritetslånOptællingStruktur RenteIndberetningUdlånOptællingStruktur
Tilføjet *Invaliderede* til: RenteIndberetningIndlånOptællingStruktur RenteIndberetningPantebreveOptællingStruktur RenteIndberetningPrioritetslånOptællingStruktur RenteIndberetningUdlånOptællingStruktur
Summering for depothaver og kontohaver sammenlagt I RenteIndberetningPantebreveOptællingStruktur
I RenteIndberetningPrioritetslånStruktur er EjendomIdentifikationValg optionel, og felter I IndenlandskEjendom obligatorisk
Dokumentation for LånForholdRestanceMarkering opdateret; true == kontoen er i restance; false == kontoen er ikke i restance
*indkomstperiode* omdøbt til *Indberetningsperiode*
2017-06-29 | 16527 | http://eksternwiki.skat.dk/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20170629RenteIndberetning(TilSektoren)/ | IndlånKontoInddragelseStatus tilføjet til RenteIndberetningIndlånStruktur
KontoTypeKode flyttes til EjerkredsPeriode (både kvartal og år) i alle fire rentekategorier
LånForholdGældEftergivelseKode flyttes til KontohaverOplysninger (kun årsultimo) i alle fire rentekategorier
KontohaverIndkomstPeriodeValg omdøbt til KontoPeriodeValg i alle fire rentekategorier
KontohaverPeriodeÅrsUltimoListe omdøbt til KontoPeriodeÅrsUltimoListe i alle fire rentekategorier
KontohaverPeriodeKvartalListe omdøbt til KontoPeriodeKvartalListe i alle tre rentekategorier (findes ikke i indlån)
EjerkredsPeriode omdøbt til KontoPeriode i alle fire rentekategorier
KontohaverPeriodeListe omdøbt til KontoPeriodeListe i RenteIndberetningPantebreveStruktur
Annotation for IndberetningValideringStatus opdateret
"Invaliderede" rettet til "Invalideret" i RenteIndberetning…OptællingStruktur for alle fire rentekategorier
Indholdet af "AntalKonti" i RenteIndberetning…AfvigelseStruktur rettet så det svarer til RenteIndberetning…OptællingStruktur
VirksomhedSENummer er rettet til string og kan ikke starte med nul (kun eKap2017 ns)
Beskrivelse opdateret for KontohaverUkendt
Beskrivelse opdateret for KontohaverDiplomat
Beskrivelse opdateret for KontohaverIrrelevant
EjerkredsPeriodeOphørDato har skiftet navn til KontoPeriodeOphørDato
Beskrivelse opdateret for KontoPeriodeOphørDato
EjerkredsPeriodeOpstartDato har skiftet navn til KontoPeriodeOpstartDato
Beskrivelse opdateret for KontoPeriodeOpstartDato
BankRegisteringsnummer er begrænset til 4 karakterer (kun eKap2017 ns)
KapitalIndkomstReserveFondsUdlodningVærdiStigning tilføjet RenteIndberetningPrioritetslånStruktur på Konto-niveau (optionelt felt)
KapitalIndkomstReserveFondsUdlodningVærdiStigning tilføjet RenteIndberetningPrioritetslånStruktur på KontoPeriode-niveau(optionelt felt)
KapitalIndkomstReserveFondsUdlodningVærdiStigning tilføjet RenteIndberetningPrioritetslånOptællingStruktur (optionelt felt)
KapitalIndkomstReserveFondsUdlodningVærdiStigning tilføjet RenteIndberetningPrioritetslånAfvigelseStruktur (optionel gruppe)
IndlånKontoInddragelseStatus datatype ændret
IndberetningValideringStatus beskrivelse ændret
IndlånKontoInddragelseStatus er ændret fra 300 tegn til 100 tegn
2017-07-07 | 16596 | http://eksternwiki.skat.dk/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20170707RenteIndberetning(TilSektoren)/ | Beskrivelse ændret for: - RenteKalkuleretPræmieBeløb - LånForholdRestanceMarkering - LånForholdGældEftergivelseKode - DeponeringStartDato - KontohaverIrrelevant
RenteIndberetningUdenlandskAdresseStruktur omdøbt til IndberetningUdenlandskAdresseStruktur
- RetbarPrioritetslånKontoOplysninger - RetbarUdlånKontoOplysninger - RetbarIndlånKontoOplysninger - RetbarPantebrevKontoOplysninger RetbarKontoOplysninger
ValutariskUdlænding omdøbt til Valutaudlænding
Dataelementet PersonCPRNummer flyttes op under strukturen IndlændingValg, strukturen PersonValg og understrukturen KontohaverUdenCPRNummer udgår fra udlån, prioritetslån og pantebreve
KontoPeriode omdøbes til Kontoperiode
RenteIndberetningPensiondiverseStruktur introduceres
RenteIndberetningPensiondiverseRapportStruktur introduceres
IndberetningValideringIdentifikationVærdi gøres optionel i RenteIndberetningTilbagemeldingStruktur
RenteIndberetningTilbagemeldingStruktur omdøbes til IndberetningTilbagemeldingStruktur
RenteOptællingScopeStruktur omdøbes til RapportOptællingScopeStruktur
2017-08-17 | 16825 | http://eksternwiki.skat.dk/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20170817RenteIndberetning(TilSektoren)/ | PantIdentifikationNummer har skiftet datadomæne til Tekst15
Følgende datadomæner er blevet skærpet Type ¦ ændring --- ¦ --- AarType ¦ Tilføjet min og max restriktion AdresseLinieType ¦ Tilføjet minLength restriktion BankRegistreringNummerType ¦ Reduceret til kun 4 tal BeloebType ¦ Reduceret til 11 heltal samt kommasepareret decimal EtageType ¦ Tilføjet minLength restriktion FoedeStedType ¦ Tilføjet minLength restriktion HusBogstavType ¦ Tilføjet minLength restriktion IBANNummerType ¦ Tilføjet minLength restriktion KodeType ¦ Tilføjet minLength restriktion NavnType ¦ Tilføjet minLength restriktion PostDistriktType ¦ Tilføjet minLength restriktion SideDoerTekstType ¦ Tilføjet minLength restriktion SENummerType ¦ Tilføjet restriktion om første tal er >0 Tekst15Type ¦ Tilføjet minLength restriktion Tekst25Type ¦ Tilføjet minLength restriktion Tekst30Type ¦ Tilføjet minLength restriktion Tekst50Type ¦ Tilføjet minLength restriktion TekstKortType ¦ Tilføjet minLength restriktion TekstLangType ¦ Tilføjet minLength restriktion UdenlandskPostNummerType ¦ Tilføjet minLength restriktion UdenlandskPostBoksNummerType ¦ Tilføjet minLength restriktion
Følgende datadomæner er blevet skærpet Type ¦ ændring AarType ¦ Tilføjet pattern restriktion AdresseLandKodeType ¦ maxLength fjernet AdresseEtageTekst ¦ Tilføjet minLength restriktion BankRegistreringNummerType ¦ pattern reduceret til netop 4 tal, og maxLength fjernet CPRNummerType ¦ maxLength fjernet EjendomNummerType ¦ max 6 karakterer EtageTekstType ¦ Tilføjet minLength restriktion HusBogstavType ¦ pattern restriktion med netop 1 karakter, og maxLength fjernet PostNummerType ¦ fjern totalDigits og minInclussive og erstattet med pattern Tekst30Type (KontoID) ¦ Tilføjet pattern restriktion til specialtegn ValutaType ¦ Fjern maxLength og tilpas pattern til netop 3 karakterer
FødselInformationStruktur er gjort optionel for: RenteIndberetningIndlaanStrukturType RenteIndberetningPantebreveStrukturType RenteIndberetningPensiondiverseStrukturType RenteIndberetningPrioritetslaanStrukturType RenteIndberetningUdlaanStrukturType
IndberetningUdenlandskAdresseStruktur er gjort optionel for: RenteIndberetningIndlaanStrukturType RenteIndberetningPantebreveStrukturType RenteIndberetningPensiondiverseStrukturType RenteIndberetningPrioritetslaanStrukturType RenteIndberetningUdlaanStrukturType
IndberetningDanskAdresseStruktur er gjort optionel for: RenteIndberetningIndlaanStrukturType RenteIndberetningPensiondiverseStrukturType
2018-05-17 | 17756 |  | RenteIndberetningIndlånAfvigelseStruktur Alle tilfælde af data elementet SumAfvigelseProcent er sat til TalHel i stedet for Procent RenteIndberetningPantebreveAfvigelseStruktur Alle tilfælde af data elementet SumAfvigelseProcent er sat til TalHel i stedet for Procent RenteIndberetningPensiondiverseAfvigelseStruktur Alle tilfælde af data elementet SumAfvigelseProcent er sat til TalHel i stedet for Procent RenteIndberetningPrioritetslånAfvigelseStruktur Alle tilfælde af data elementet SumAfvigelseProcent er sat til TalHel i stedet for Procent RenteIndberetningUdlånAfvigelseStruktur Alle tilfælde af data elementet SumAfvigelseProcent er sat til TalHel i stedet for Procent
2018-07-02 | 17863 | http://eksternwiki.skat.dk/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20180702RenteIndberetning(TilSektoren)/ | SumAfvigelseProcent er ændret til data domænet TalHelPositivNegativ20UdenDecimaler SumAfvigelseAntal er ændret til data domænet TalHelPositivNegativ20UdenDecimaler Dette er ændret i disse datastruktur: RenteIndberetningIndlånAfvigelseStruktur RenteIndberetningPantebreveAfvigelseStruktur RenteIndberetningPensiondiverseAfvigelseStruktur RenteIndberetningPrioritetslånAfvigelseStruktur RenteIndberetningUdlånAfvigelseStruktur Det er skabt 9 nye dataelementer: RenteBeløbSummering med tilhørende data domæne BeløbPositivNegativ20Decimaler2 LånRestgældBeløbSummering med tilhørende data domæne BeløbPositivNegativ20Decimaler2 LånKursværdiSummering med tilhørende data domæne BeløbPositivNegativ20Decimaler2 IndlånKontoIndeståendeSummering med tilhørende data domæne BeløbPositivNegativ20Decimaler2 RenteKalkuleretPræmieBeløbSummering med tilhørende data domæne BeløbPositivNegativ20Decimaler2 PensionKapitalværdiSummering med tilhørende data domæne BeløbPositivNegativ20Decimaler2 PensionsordningBeløbSummering med tilhørende data domæne BeløbPositivNegativ20Decimaler2 KontantlånKurstabSummering med tilhørende data domæne BeløbPositivNegativ20Decimaler2 KapitalIndkomstReserveFondsUdlodningVærdiStigningSummering med tilhørende data domæne BeløbPositivNegativ20Decimaler2 Skabelsen af disse fjerner en ekstra struktur dannet i sidste iteration således at istedet for at bruge strukturen kan disse data elementer bruges i stedet i ###OptællingStruktur inde i blokken AnvendtTotalSummering Denne ændring findes i alle under blokke i AnvendtTotalSummering blokken for disse datastrukturer: RenteIndberetningIndlånOptællingStruktur RenteIndberetningPantebreveOptællingStruktur RenteIndberetningPensiondiverseOptællingStruktur RenteIndberetningPrioritetslånOptællingStruktur RenteIndberetningUdlånOptællingStruktur De nye data elementer bruges også alle blokke under AnvendtTotalSummering blokken således at alle instancer af SumAfvigelseBeløb bliver erstattet. Denne ændring findes i AnvendtTotalSummering for disse datastrukturer: RenteIndberetningIndlånAfvigelseStruktur RenteIndberetningPantebreveAfvigelseStruktur RenteIndberetningPensiondiverseAfvigelseStruktur RenteIndberetningPrioritetslånAfvigelseStruktur RenteIndberetningUdlånAfvigelseStruktur KontohaverIrrelevant tilføjet til årsultimo datastruktur i alle indberetningstyper, hvor tilfælde af KontohaverDiplomat skal ændres til KontohaverIrrelevant. Dette er ændret i disse datastruktur: RenteIndberetningIndlånStruktur - Ændret fra KontohaverDiplomat til KontohaverIrrelevant RenteIndberetningPantebreveStruktur - KontohaverIrrelevant tilføjet til låntager og Depot RenteIndberetningPensiondiverseStruktur - Ændret fra KontohaverDiplomat til KontohaverIrrelevant RenteIndberetningPrioritetslånStruktur - KontohaverIrrelevant tilføjet RenteIndberetningUdlånStruktur - KontohaverIrrelevant tilføjet VirksomhedFormandAdministrator tilføjes for IndlændingValg blokken for alle årsultimo således at dataelementet PersonCPRNummer fjernes og Person blok indsættes bestemte steder. Dette er ændret og tilføjet til disse datastruktur: RenteIndberetningIndlånStruktur RenteIndberetningPantebreveStruktur RenteIndberetningPensiondiverseStruktur RenteIndberetningPrioritetslånStruktur RenteIndberetningUdlånStruktur KontohaverIdentifikationMulig tilføjes på valutaudlænding virksomhed for alle årsultimo. Dette er ændret og tilføjet til disse datastruktur: RenteIndberetningIndlånStruktur RenteIndberetningPantebreveStruktur RenteIndberetningPensiondiverseStruktur RenteIndberetningPrioritetslånStruktur RenteIndberetningUdlånStruktur AndenLokalIDListe blok (de 10 med 500 tegn tekst) er fjernet fra IndberetningUdenlandskAdresseStruktur Optælling af beløb for FejlKonto er tilføjet AnvendtTotalSummering blokken og sat optional. Optælling af beløb for Total er tilføjet AnvendtTotalSummering blokken og sat optional. Disse er tilføjet til disse datastrukturer: RenteIndberetningIndlånOptællingStruktur RenteIndberetningPantebreveOptællingStruktur RenteIndberetningPensiondiverseOptællingStruktur RenteIndberetningPrioritetslånOptællingStruktur RenteIndberetningUdlånOptællingStruktur RenteIndberetningIndlånAfvigelseStruktur RenteIndberetningPantebreveAfvigelseStruktur RenteIndberetningPensiondiverseAfvigelseStruktur RenteIndberetningPrioritetslånAfvigelseStruktur RenteIndberetningUdlånAfvigelseStruktur Optælling restance på den seneste kontoperiode for en konto aka LånForholdRestance blokken er tilføjet til Total, GodkendtKonto, GodkendtKontoAdvis, FejlKontohaver og FejlKonto. Disse er tilføjet til disse datastrukturer: RenteIndberetningPrioritetslånOptællingStruktur RenteIndberetningUdlånOptællingStruktur RenteIndberetningPrioritetslånAfvigelseStruktur RenteIndberetningUdlånAfvigelseStruktur VirksomhedFormandAdministrator dataelementet er flyttet ind til PersonCPRNummer og hertil er der dannet en Person blok. Dette er ændret i denne datastruktur: RenteIndberetningIndlånAfvigelseStruktur Dataelementet VirksomhedFormandAdministrator har fået en ny beskrivelse således Beskrivelsen "Angiver om person er formand eller administrator for en udenlandsk virksomhed uden TINnummer og dermed indberettes på vegne af denne" er ændret til "Angiver om person er formand eller administrator for en virksomhed og dermed indberettes på vegne af denne." Dataelementet KontohaverIrrelevant har fået en ny beskrivelse således Beskrivelsen "Angiver at der er en kontohaver, som ikke skal identificeres. fx. ved kvartalsindberetninger hvor kun personer med cpr-nr (både indlændinge og udlændinge) og danske enkeltmandsvirksomheder indberettes. Feltet opsættes som tomt tag." er ændret til "Angiver at der er en kontohaver, som ikke skal identificeres. Feltet opsættes som tomt tag." Det er skabt 2 nyt dataelementer: ReservefondUdlodning med tilhørende data domæne BeløbDansk ReservefondUdlodningSummering med tilhørende data domæne BeløbPositivNegativ20Decimaler2 ReservefondUdlodning skal erstatte dataelementet KapitalIndkomstReserveFondsUdlodningVærdiStigning i blokkene Beløb og Kontoperiode Denne ændring findes i blokkene Beløb og Kontoperiode for denne datastrukturer: RenteIndberetningPrioritetslånStruktur ReservefondUdlodningSummering skal erstatte dataelementet KapitalIndkomstReserveFondsUdlodningVærdiStigningSummering Denne ændring findes i alle under blokke i AnvendtTotalSummering blokken for disse datastrukturer: RenteIndberetningPrioritetslånAfvigelseStruktur RenteIndberetningPrioritetslånOptællingStruktur Namespace i XSD skemaerne er ændret fra 2017 til 2018 alle steder. Ekstra indsættelse af Kontekst og Revision i XSD skemaerne og den ekstra skabte context folder er fjernet. Disse eksisterer ikke længere i skemaerne.
2018-09-27 | 18070 | http://eksternwiki.skat.dk/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20180927RenteIndberetning(TilSektoren)/ | RenteIndberetningUdlånAfvigelseStruktur Under *Fejlkonto* er hele *LånforholdRestance* strukturen blevet slettet RenteIndberetningUdlånOptællingStruktur Under *Fejlkonto* er hele *LånforholdRestance* strukturen blevet slettet RenteIndberetningPrioritetslånOptællingStruktur Under *Fejlkonto* er hele *LånforholdRestance* strukturen blevet slettet RenteIndberetningPrioritetslånAfvigelseStruktur Under *Fejlkonto* er hele *LånforholdRestance* strukturen blevet slettet
2019-06-20 | r19573 | http://eksternwiki.skat.dk/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20190620Renteindberetning(TilSektoren) | RenteIndberetningPrioritetslånStruktur KontoValutaKode er gjort obligatorisk. RenteIndberetningUdlånStruktur KontoValutaKode er gjort obligatorisk. Under *Beløb* er LånKursværdi slettet. RenteIndberetningUdlånAfvigelseStruktur *LånKursværdi* med tilhørende (SumAfvigelseProcent) og LånKursværdiSummering er slettet alle fire steder i strukturen. RenteIndberetningUdlånOptællingStruktur (LånKursværdiSummering) er slettet alle fire steder i strukturen. RenteIndberetningPensiondiverseStruktur KontoValutaKode er slettet. RenteIndberetningIndlånStruktur KontoValutaKode er gjort obligatorisk. IndlånKontoInddragelseStatus er ændret til et nytoprettet dataelement IndlånKontoInddragelseSpærringDato. Er stadigvæk valgfri. Rentenyderliste er oprettet under *KontoperiodeÅrsUltimoListe*. Ligner KontohaverListe, men Kontohaver er skiftet ud med Rentenyder. Der er oprettet følgende nye dataelementer: RentenyderIdentifikationMulig, RentenyderUkendt og RentenyderIrrelevant. De ligner deres tilsvarende dataelementer fra Kontohaver. RenteIndberetningPantebreveStruktur KontoValutaKode er gjort obligatorisk. Rentenyderliste er oprettet under *Depothaver*. Ligner KontohaverListe, men Kontohaver er skiftet ud med Rentenyder. Der er oprettet følgende nye dataelementer: RentenyderIdentifikationMulig, RentenyderUkendt og RentenyderIrrelevant. De ligner deres tilsvarende dataelementer fra Kontohaver.
2019-09-09 | r19573 | test | test
2020-06-08 | r20731 | http://eksternwiki.skat.dk/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20200608Renteindberetning(TilSektoren) | Ingen rettelser til datastrukturer i forhold til 2019, kun nyt namespace "2020".
2021-06-15 | r22710 | http://eksternwiki.skat.dk/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20210615Renteindberetning(TilSektoren) | DatoType ændret: Tilføjet minimum værdi på 1900-01-01, hvilket vil sige, at alle datofelter er ændret med denne minimumværdi. BeløbPositivType ændret: Restrictions ændret fra punktum-sepereret til komma-sepereret. RenteIndberetningPantebreveStruktur: Tilføjet til beskrivelse for indberetning: *Indberetningsperiode* og *KontoperiodeValg* har en afhængighed der ikke vises i strukturen. Det vil sige: Indberettes der til årsultimo, skal IndkomstÅr udfyldes og *KontoperiodeÅrsUltimoListe* skal anvendes. Indberettes der til kvartal, skal både IndkomstÅr og IndkomstPeriodeTil udfyldes og *KontoperiodeKvartalListe* skal anvendes. RenteIndberetningPrioritetslånRapportStruktur: Ændringer i følgende strukturer: RenteIndberetningPrioritetslånAfvigelseStruktur: Under *AnvendtTotalSummering* er *KundeordningBeløb* med dataelementerne SumAfvigelseProcent og KundeordningBeløbSummering tilføjet under alle fire overskrifter: *Total*, *GodkendtKontoOgAdvis*, *FejlKontohaver* og *FejlKonto*. RenteIndberetningPrioritetslånOptællingStruktur Under *AnvendtTotalSummering* er dataelementet KundeordningBeløbSummering tilføjet under alle fire overskrifter: *Total*, *GodkendtKontoOgAdvis*, *FejlKontohaver* og *FejlKonto*. RenteIndberetningPrioritetslånStruktur: KundeordningBeløb dataelement tilføjet struktur under Beløb og Kontoperiode for KontoperiodeÅrsultimoListe. Tilføjet til beskrivelse for indberetning: *Indberetningsperiode* og *KontoperiodeValg* har en afhængighed der ikke vises i strukturen. Det vil sige: Indberettes der til årsultimo, skal IndkomstÅr udfyldes og *KontoperiodeÅrsUltimoListe* skal anvendes. Indberettes der til kvartal, skal både IndkomstÅr og IndkomstPeriodeTil udfyldes og *KontoperiodeKvartalListe* skal anvendes. RenteIndberetningUdlånRapportStruktur: Ændringer i følgende strukturer: RenteIndberetningUdlånAfvigelseStruktur: Under *AnvendtTotalSummering* er *KundeordningBeløb* med dataelementerne SumAfvigelseProcent og KundeordningBeløbSummering tilføjet under alle fire overskrifter: *Total*, *GodkendtKontoOgAdvis*, *FejlKontohaver* og *FejlKonto*. RenteIndberetningUdlånOptællingStruktur: Under *AnvendtTotalSummering* er dataelementet KundeordningBeløbSummering tilføjet under alle fire overskrifter: *Total*, *GodkendtKontoOgAdvis*, *FejlKontohaver* og *FejlKonto*. RenteIndberetningUdlånStruktur: KundeordningBeløb dataelement tilføjet struktur under Beløb og Kontoperiode for KontoperiodeÅrsultimoListe. Tilføjet til beskrivelse for indberetning: *Indberetningsperiode* og *KontoperiodeValg* har en afhængighed der ikke vises i strukturen. Det vil sige: Indberettes der til årsultimo, skal IndkomstÅr udfyldes og *KontoperiodeÅrsUltimoListe* skal anvendes. Indberettes der til kvartal, skal både IndkomstÅr og IndkomstPeriodeTil udfyldes og *KontoperiodeKvartalListe* skal anvendes.
2022-03-23 | r24082 | http://eksternwiki.skat.dk/projects/eKapitalModernisering/Rente/Leverancer/20220323Renteindberetning(TilSektoren) | Følgende dubletter blev fjernet: IndberetningAdvis.xsd IndberetningFejl.xsd IndberetningValidering.xsd
2022-08-25 | r24263 |  | Der er generet ny version er strukturerne for 2022. Datatyper BeloebPositivType og DatoType er tilføjet i pakken.
2023-05-24 | r25782 |  | KommuneNummer og EjendomNummer er erstattet med BestemtFastEjendomBFENummer i RenteIndberetningPrioritetslånStruktur.
2024-05-28 | r26782 |  | Ingen funktionalle ændringer. Namespace ændring i forbindelse med årstilpasning
2025-05-12 | r27735 |  | FlereEndToKontohavereIkkeAlleOplyst er fjernet i RenteIndberetningIndlånStruktur, RenteIndberetningPantebreveStruktur, RenteIndberetningPrioritetslånStruktur og RenteIndberetningUdlånStruktur. Max begrængsning 9999-12-31 tilføjet i Dato typen. BestemtFastEjendomBFENummer datatypen er opdateret i pattern med ^[1-9][0-9]{5,9}¦[0]{10}$ præcisering.
2026-02-09 | r28215 |  | RenteIndberetningPensiondiverseStruktur er opdateret. Valutaudlænding Virksomhed og VirksomhedFormandAdministrator under Valutaudlænding Person er tilføjet.