## Ark1
2017-02-06 Skypemøde med deltagere: Allan Lund Tolberg, Henrik Wetterstein, Vivi Maibritt Thomsen og Lone Brooks
| Faneblad |  | Afklaring | Rettelse | Svar
1 | Cpr-nr | Vi talte om, at det kunne være smart at starte med at spørge om cpr-nr, da det gør en forskel om hvorvidt startdatoen må ligge 60 eller 21 dage før første arbejdsdag, jf. Vivis Excel-kommentar nr. 2 | X | X
2 | Arbejdsgiver | Telefon-nr, Emailadresse og faxnummer er optionel for arbejdsgiver og Telefon-nr og Emailadresse er optionel for ansøger. Info bliver hentet fra nem-id, og det skal være muligt at hente info, hvor der muligvis ikke er ét af de først nævnte informationer til stede. Info hentes alligevel og efterlader et tomt felt for f.eks. telefonnummer, som ikke kan udfyldes, da det er et låst felt.
| Kontrakt | Det skal afklares, om det er nødvendigt at angive fornavn og efternavn på ansøger, hvis ansøger har angivet et Cpr-nr.? | X
3
4 | Statsborgerskab | Antal dage skal kun komme frem, hvis der er sagt nej til at have en opholds- eller arbejdstilladelse -spørgsmålet kommer frem ved en fejl ligegyldigt, hvad der svares |  | X
5 | Statsborgerskab | De antal dage, som ansøger angiver at arbejde i DK uden opholds eller arbejdstilladelse, skal stemme overens med det antal dage, som der kan være angivet ved en tidsbegrænset periode tidligere i blanketten |  | X
6 | Ægteskab | Svarer ansøger ja tilo at være gift, spørges der om ægtefælle er i DK, og om ægtefælle arbejder i DK. Herefter skal der spørges om ægtefælle har et cpr-nummer, hvorved der kan svares ja eller nej. Svares der ja, kommer der et felt frem, hvor ægtefælles cpr-nr kan angives. Feltet skal være optionel |  | X
7 | Bolig i Hjemland og bolig i DK | etage/sidedør/lejlighedsnummer skal være optionel i både hjemland og dk |  | X
8 | Bolig i hjemland | Spørgsmålet "har du bolig i hjemland# skal kun fremkomme, hvis ansøger har bolig i DK, men s ansøger arbejder. Pt. kommer spørgsmålet frem ligegyldigt hvad, hvilket skal rettes. |  | X
9 | Befordring | Teksten til ansøger skal tydeliggøres, så der bliver bedt om antal kilometer fra opholdsted til arbejdet, så ansøger ikke ved en fejl kommer til at angive sin hjemstedsadresse. |  | X
10 | Befordring | Skal vi indsætte et felt, hvor der angives antal kilometer fra hjemland til opholdsted, hvis ansøger har bolig i hjemland | X
11 | Kost og logi | Der mangler, at kost og logi fanebladet kun skal komme frem, hvis ja til bolig i hjemland |  | X
12 | Overnatning | Fanebladet er forsvundet igen ;-) Det fremkommer ikke selvom man angiver at have bolig i DK Skal fanebladet være der? | X
13 | Aflønning | Der bliver tilsidst spurgt, om ansøger tidligere har haft indkomst i DK, som er skattepligtig i DK i dette år. Svares der ja, skal der komme et nyt felt frem, hvori ansøger skal indtaste det samlede beløb i kr. |  | X
12 | Hjemrejser | Svares der ja til at ansøger kører over storebæltsbroen på sine rejser hjem, fremkommer spørgsmålet, hvad ansøger kører i. Der skal ligeledes fremkomme en kopi af dette spørgsmål, hvis man svarer ja til at kører over øresund, da det kan være forskellige transportmidler, der anvendes. Svarer man i et af tilfældende eller i begge tilfælde, at man selv betaler udgiften, skal der fremkommer et enkelt felt, hvor der kan vedhæftes dokumentation for denne udgift. |  | X
13 | Befordring | Skal arbejdsgivers og arbejdsstedets adresse kun være på ét felt? | X