## Emne
Emne ID | Emne | Bemærkninger | Reference | Oprettet | af | Afsluttet | af | Status
1 | Opdatering beskrivelser i service som DMO udstiller med fejl og advidseringer. | Servicebeskrivelser indeholder ikke beskrivelser af valideringer og tilhørende fejl og adviseringer som skal returneres til den kaldende løsning. | 1S, 4S, 6S |  | PVM | 2011-04-29 | PVM | Afsluttet
2 | Fremskaffelse af af fejl og advidseringinger i service som DMO kalder. | For nogle af de service som DMO kalder, mangler der beskrivelse af fejl og adviseringer som løsningerne svarer DMO med. | 2S, 9S, 17S, 18S, 20S, 21S |  | PVM |  |  | I gang
3 | Tilretning af service i SKB snitflade, således at de er i overensstemmelse med den implementerede løsning | Det er konstateret at der er uoverensstemmlese mellem løsningsbeskrivelsen og servicebeskrivelser. Servicebeskrivelser skal ajourføres så de afspejler den implementerede løsning | 3S, 10S, 11S, 12S, 13S, 14S, 16S |  | PVM | 2011-05-09 | PVM | Afsluttet
4 | Tilretning af WSDL mv. som anvendes i snitflader som benytter Steria Styret filoverførsel. |  | 15S |  | MW | 2011-04-29 | MW | Afsluttet
5 | Ajourføring af ændringer i service fra andre løsninger, som DMO anvender. |  | 4S, 5S |  | PVM |  |  | I gang
6 | Data Domain fil -Beskrivelse indsat |  | 8S |  | PVM | 2011-04-29 | PVM | Afsluttet
7 | rettelser til use case 13.05 | Det er konstateret at de anvendte aktører ikke svare til de faktiske. Use case modellen skal ajourføres så den afspejler den implementerede løsning. | 1U | 2011-05-10 | PVM | 2011-05-16 | PVM | Afsluttet
8 | Flytning af service OpkrævningInternIndbetalingListeOpret er flyttet fra DMO til grænsesnit | Snitflade service skal genereres fra grænsesnit. | 19S | 2011-05-09 | PVM | 2011-05-16 | PVM | Afsluttet

## Service
ID | Forekomst | Beskrivelse | Bemærkning | Betydning for generering | Påvirker | Status | Leverance | Emne
1S | Alle DMO services | OpkrævningFordringListeOpdater OpkrævningFordringListeOpret OpkrævningFordringOpdater OpkrævningFordringOpret OpkrævningInternIndbetalingListeOpret OpkrævningKontantIndbetalingOpret Valideringsfeltet indeholder nu liste af fejl og adviseringsbeskeder. |  | Nej | Snitflade til DMR, DMI og SAP38 | Leveret | 2011-04-29 | 1
2S | Fra AD MeddelelseMultiSend MeddelelseStatusMultiHent Fra AKR AlternativKontaktSamlingHent Fra SAP38 FinansKontoBilagOpret Fra CSR-P PersonkredsSøg | Valideringer i de nævnte service opdateres af de enkelte udstillende systemer | Forventet indarbejdet senest 13/5-2011 | Nej |  | Under afklaring |  | 2
3S | CheckUdbetalingListeSend OpkrævningCheckUdbetalingIkkeIndløstListeModtag OpkrævningIndbetalingOplysningListeModtag OpkrævningKontoudtogOplysningListeModtag OpkrævningUdbetalingOplysningListeModtag | Beskrivelse af formål, funktionalitet og tekniske forhold er ajourført, så de er i overenstemmelse med løsningen. |  | Nej |  | Afsluttet | 2011-04-29 | 3
4S | MeddelelseStatusMultiHent | Strukturen MeddelelseStatusMultiHent_O har fået tilføjet nye felter MeddelelseFejlKode MeddelelseFejlTekst ForsendelseFejlKode ForsendelseFejlTekst | A&D har efter baseline leverancen den 15/12-2011 tilføjet felter til fejlinformation. | Ja |  | Afsluttet | 2011-04-29 | 2 ,5
5S | DMIKontoIndbetalingSynkronOpret | Nyeste ændring : Udbetalingsdato + justering af validering + justering af formål | DMI har efter baseline leverancen den 15/12-2011 justeret i service. | Ja |  | Under ændring | 2011-04-29 | 5
6s | OpkrævningInternIndbetalingListeOpret | OpkrævningInternIndbetalingListeOpret: Beskrivelse af valideringer. KundeType: Beskrivelse rettet. Beskrivelse af værdiset rettet. |  | Nej |  | Afsluttet | 2011-04-29 | 1
7S | DMIFordringForespørgBesvar | Funktionalitetbeskrivelse ændret |  | Nej |  | Under ændring | 2011-04-29 | 5
8s | CheckUdbetalingListeSend OpkrævningCheckUdbetalingIkkeIndløstListeModtag OpkrævningCheckUdbetalingStatusListeModtag OpkrævningIndbetalingOplysningListeModtag OpkrævningKontoudtogOplysningListeModtag OpkrævningUdbetalingOplysningListeModtag BetalingsanmodningerTrækListeSend OpkrævningBetalingsaftalerTrækListeModtag OpkrævningBetalingsoplysningerTrækListeModtag | Data Domain Fil. Beskrivelse opdateret |  | Nej |  | Afsluttet | 2011-04-29 | 6
9S | FinansKontoBilagOpret | FinansKontoBilagOpret_FejlId tilføjet |  | Ja |  | Afsluttet | 2011-04-29 | 2
10S | CheckUdbetalingListeSend | Datastruktur: CheckUdbetalingListeSend_O CheckNummerIndhold erstattet af BANSTAOpkrævningCheckUdbetalingStatusIndhold | Navngivning rettes for at det kan afspejle filens indhold. | Ja |  | Afsluttet | 2011-04-29 | 3
11S | OpkrævningCheckUdbetalingIkkeIndløstListeModtag | Strukturen OpkrævningCheckUdbetalingIkkeIndløstListeModtag_O_O tilføjet |  | Ja |  | Afsluttet | 2011-04-29 | 3
12S | OpkrævningCheckUdbetalingStatusListeModtag | OpkrævningCheckUdbetalingStatusListeModtag_I Data element skiftet fra BANSTAOpkrævningCheckUdbetalingStatusIndhold til OpkrævningUdstedteCheckNummerListeIndhold Dataelementet OpkrævningUdstedteCheckNummerListeIndhold oprettet. OpkrævningCheckUdbetalingStatusListeModtag_O_O tilføjet. |  | Ja |  | Afsluttet | 2011-04-29 | 3
13S | OpkrævningIndbetalingOplysningListeModtag | I datastruktur OpkrævningIndbetalingOplysningListeModtag_I data element skiftet fra DEBULIndbetalingOplysningIndhold til CREMULIndbetalingOplysningIndhold |  | Ja |  | Afsluttet | 2011-04-29 | 3
14S | OpkrævningUdbetalingOplysningListeModtag | I struktur OpkrævningUdbetalingOplysningListeModtag_I er data elementet skiftet fra CREMULUdbetalingOplysningIndhold til DEBMULUdbetalingOplysningIndhold |  | Ja |  | Afsluttet | 2011-04-29 | 3
15S | CheckUdbetalingListeSend OpkrævningCheckUdbetalingIkkeIndløstListeModtag OpkrævningCheckUdbetalingStatusListeModtag OpkrævningIndbetalingOplysningListeModtag OpkrævningKontoudtogOplysningListeModtag OpkrævningUdbetalingOplysningListeModtag BetalingsanmodningerTrækListeSend OpkrævningBetalingsaftalerTrækListeModtag OpkrævningBetalingsoplysningerTrækListeModtag | Teknisk ændring til WSDL. |  | Ja |  | Afsluttet | 2011-04-29 | 4
16S | OpkrævningCheckUdbetalingStatusListeModtag | Beskrivelse af formål, funktionalitet og tekniske forhold er ajourført, så de er i overenstemmelse med løsningen. | Rettelsen blev glemt i forbindelse rettelsen i ID 3S | Nej |  | Afsluttet | 2011-05-16 | 3
17S | PersonkredsSøg | Koder/Tekster for advis og fejl indsat i servicebeskrivelsen under valideringer, generel beskrivelse. |  | Nej |  | Afsluttet | 2011-05-16 | 2
18S | AlternativKontaktSamlingHent | Koder/Tekster for advis og fejl indsat i servicebeskrivelsen under valideringer, generel beskrivelse. |  | Nej |  | Afsluttet | 2011-05-16 | 2
19S | OpkrævningInternIndbetalingListeOpret | Flyttet til grænsesnit. | Er nu en del Fase2_1Graensesnit | Ja |  | Afsluttet | 2011-05-16 | 8
20S | MeddelelseMultiSend | Koder/Tekster for advis og fejl indsat i servicebeskrivelsen under valideringer, generel beskrivelse. | Bemærk at fejlkoder mv. fra kaldet af MeddelelseMultiSend returneres i kaldet til MeddelelseStatusMultiHent | Nej |  | Afsluttet | 2011-05-16 | 2
21S | FinansKontoBilagOpret | Koder/Tekster for advis og fejl indsat i servicebeskrivelsen under valideringer, generel beskrivelse. |  | Nej |  | Afsluttet | 2011-05-16 | 2

## Use Case
ID | Forekomst | Beskrivelse | Bemærkning | Påvirker | Status | Leverance | Emne
1U | 13.05 Opret konto - Use Case Diagram | Aktørerne Erhverssystemet og CSR-P fjernet. Aktøren Tid tilføjet. | Gennemført for at beskrivelse er i overensstemnelse med det implementerede. |  | Gennemført | 2011-05-16 | 7