## Leveranceoversigt
Leverance Baseline | [5 empty] | Releasenumre
Leverance Dato | Udstillet mappe | Faktisk dato | Reference | Beskrivelse | Leverance Status | Fase2 | Fase2_1_DMO | Fase2_1_Grænsesnit | Fase2_1_DMI
2010-12-15 | DMO/DMO20101215 | 2010-12-15 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101215/ | Baseline leverance | Erstattet af 15/12 r2 | r3523 | r3529 | r3539 | r3516
2010-12-15 | DMO/DMO20101215 r2 | 2010-12-22 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20101215%20r2/ | Korrigerende leverance | Godkendt CSC | r3525 | r3529 | r3539 | r3516
2011-02-14 | DMO/DMO20110214 | 2011-02-14 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110214/ | Supplerende leverance VirksomhedProduktionEnhedSamlingHent og VirksomhedSøg fra erhvervssystemet (ES) | Godkendt CSC |  |  | r3916
2011-04-29 | DMO/DMO20110429r2 | 2011-05-10 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110429r2/ | Supplerende baseline leverance | Leverance afvist | r4327 |  | r4356
2011-05-19 | DMO/DMO20110519 | 2011-05-19 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110519/ | Leverance ÆA50 og Test. ÆA51 er afvist | ÆA50 godkendt 23/5-2011 - ÆA51 og Test afvist |  |  | ÆA50 = r4356 Test = r4429
2011-06-07 | DMO(DMO20110607 | 2011-06-07 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110607/ | Leverance af servicebeskrivelse for MeddelelseMultiSend i aktuel version inkl supplerende beskrivelse. Nulstilling af ÆA51 leverance | Erstattet af 8/6 leverance |  |  | r4523
2011-06-08 | DMO\DMO20110608 | 2011-06-08 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110608/ | ÆA51 leverance del 1 og del 2. | Godkendt CSC 17/6-2011 |  |  | r4523
2011-06-10 | DMO\DMO20110610 | 2010-06-10 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110610/ | ÆA51 leverance del 3 | Afventer godkendelse |  |  | r4523
2011-06-20 | DMO\DMO20110620 | 2011-06-20 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110620/ | ÆA57 MeddelelseMultiSend Wsdl og servicebeskrivelse. Servicebeskrivelse -PersonStamoplysningerMultiHent og VirksomhedAlleEjerLederRelationSamlingHent. | Godkendt CSC 4/7-2011 |  |  | r4589
2011-06-27 | DMO\DMO20110627 | 2011-06-29 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110627/ | WSDL og servicebeskrivelse for OpkrævningNemKontoUdbetalingListeSendSvar Servicebeskrivelse NemKontoUdbetlingListeSend vedlagt til orientering - ingen ændringer. | Godkendt af CSC 7/7-2011 |  |  | r4664
2011-06-30 | DMO\DMO20110630 | 2011-06-30 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110630/ | Aktuel version af DMIKontoIndbetalingListeOpret - indgår i ÆA48 - Udviklingsforløbet i DMI er låst for denne service frem til august 2011. | Leveret |  |  | r4671
2011-07-19 | DMO\DMO20110719 | 2011-07-19 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110719/ | Rettelse af NemKontoUdbetalingListeSend. Blokken KontoValg er gjort optionel. | Leveret |  |  | r4778
2011-08-03 | DMO\DMO20110803 | 2011-08-03 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110803/ | Rettelse af NemKontoUdbetalingListeSend. Rettet i henhold til defect 675 | Annulleret |  |  | r4801
2011-08-05 | DMO\DMO20110805 | 2011-08-05 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20110805/ | Rettelse af OpkrævningSpecifikationParameterNavn i henhold til DMO Defect 363 og DMR Defect 5758. Tilføjelse af DMProcesMonitor - servicen er teknisk, og har intet forretningsmæssigt indhold. | Leveret |  |  | r4853
2011-10-17 | DMO\DMO20111017 | 2011-10-17 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20111017/ | Leverance af ændret OpkrævningNemKontoUdbetalingListeSendSvar. NemKontoAftaleEAN er gjort optionelt i tre understrukturer. Alle felter i Kreditor-blok er gjort optionelle, og beskrivelse af validering tilføjet. Mapningsark er opdateret. | Godkendt af CSC 5/12-2011 |  |  | r5270
2011-10-25 | DMO\DMO20111025 | 2011-10-28 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20111025/ | OpkrævningKontantIndbetalingOpret - ny fejlnummer/tekst - defect 929 Ny leverance af DMIFordringForespørgBesvar, MFFordringIndberet, MFKvitteringHent. MFUnderretSamlingHent er ikke ændret men medtaget i leverence. DMIKontoIndbetalingListeOpret er ikke ændret, men servicebeskrivelse fra DMO20110825 er vedlagt igen. BEMÆRK: De nye servicebeskrivelse indeholder ændringsmarkeringer, som viser forskellen til tidligere leverede versioner. OBS: Det er planlagt at der er opstart af ÆA 46 inddrivelse 3/11-2011 og Michael Boe Sørensen har oplyst at leverandøren ikke vil gå i gang med at kigge på de omhandlende service før denne dato. Derfor vil SKAT lave en ny leverance den 3/11-2011 for således at have de nyeste rettelser med fra EFI. | Erstattet af leverance af 2/11-2011 |  |  | r5334
2011-10-31 | DMO\DMO20111031 | 2011-11-01 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20111031/ | Leverance af ajourført OpkrævningNemKontoUdbetalingListeSendSvar. Datastruktur suppleret med indhold til at håndtere retursvar5. OIOmapning suppleret med retursvar5. | Modtaget hos CSC - Review igangsat |  |  | r5359
2011-11-02 | DMO\DMO20111102 | 2011-11-02 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20111102/ | Ny udviklingsbaseline for EFI/DMI snitflade. Omfatter følgende service fra ÆA046 DMIFordringForespørgBesvar MFFordringIndberet MFKvitteringHent MFUnderretSamlingHent og fra ÆA048 DMIKontoIndbetalingListeOpret | Afvist - afventer erstatsningsleverance |  |  | r5376
2011-12-07 | DMO\DMO20111207 | 2011-12-08 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20111207/ | SAP38.FinansKontoBilagOpret er ajourført, så funktionalitet beskrevet i ÆA016 understøttes. Validering ajourført. Bemærk! Der kan forventet tilføjelser til valideringer, når SAP38 implementeringen er på plads. Ny servicebeskrivelse leveres når beskrivelserne er modtaget hos SKAT. | Leveret |  |  | r5703
2011-12-21 | DMO\DMO20111221 | 2011-12-22 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20111221/ | Vedr. MeddelelseMultiSend og MeddelelseStatusMultiHent Længden af de to felter MeddelelseBatchId og MeddelelseAfsenderReference er i XML defineret med ubegrænset længde (Integer). A&D begrænser længden til 35 cifre. Beskrivelser er ajourført. | Leveret |  |  | R4589= Meddelelse MultiSend R4523= Meddelelse StatusMultiHent
2012-01-05 | DMO\DMO20120105 | 2012-01-05 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20120105/ | Beskrivelser er ajourført for service CheckUdbetalingListeSend, OpkrævningCheckUdbetalingStatusListeModtag og OpkrævningUdbetalingOplysningListeModtag, så de er i overensstemmelse med implementering. For servicen VirksomhedSøg er regler for angivelse af tidsintervaller præciseret. Leverancen initerer IKKE ændringer i løsningen. | Leveret |  |  | VirksomhedSøg=r3916 Øvrige=r4523
2012-02-06 | DMO\DMO20120206 | 2012-02-06 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20120206/ | Omfatter følgende service fra ÆA046 EFI/DMI snitflade: DMIFordringForespørgBesvar MFFordringIndberet MFKvitteringHent MFUnderretSamlingHent DR snitflade: DRKundeUdeståendeKontrol SAP38 snitflade: SAP38KundeUdeståendeKontrol og fra både ÆA046 og ÆA048 DMI snitflade: DMIKontoIndbetalingListeOpret Omfatter også leverance af Use Case | Trukket tilbage af SKAT |  | r5977 | r5955
2012-02-21 | DMO\DMO20120221 | 2012-02-21 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20120221/ | Genleverance af DMO20120206 - Beskrivelser er suppleret med ændringsmarkering i forhold til leverance DMO20101215 r2 | Leveret |  | r5977 | r5955
2012-03-05 | DMO20120305 | 2012-03-05 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20120305/ | Leverance af ajourførte use case : 12.15 Op-/nedskriv fordring 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse 18.05 Send opdatering til inddrivelse | Leveret | ikke relevant | ikke relevant | ikke relevant | ikke relevant
2012-04-03 | DMO\DMO20120403 | 2012-04-03 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20120403/ | Leverance af ÆA100 snit mod indrivelse. Leveracen indeholder opdaterede use cases samt nyeste versioner af MF services. | Leveret |  |  | r6216
2012-05-16 | DMO\DMO20120516 | 2012-05-16 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20120516/ | MFFordringIndberet og MFFordringKvittering - Beskrivelse af input/output inkl. mapning mellem begrebsmodeller EFI/DMI/DMO - Bemærk leverancen ændrer ikke i eksisterende servicebeskrivelser/WSDL mv. | Leveret | ikke relevant | ikke relevant | ikke relevant | ikke relevant
2012-06-01 | DMO\DMO20120601 | 2012-06-01 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20120601/ | Ny version af fordringsark Fordringsark DMOleverence 9 incl fordringsart og ID | Leveret | ikke relevant | ikke relevant | ikke relevant | ikke relevant
2012-06-21 | DMO\DMO20120621 | 2012-06-21 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20120621/ | Ny version af DMI service DMIKontoIndbetalingListeOpret | Leveret | ikke relevant | ikke relevant | r6662 | ikke relevant
2012-07-11 | DMO\DMO20120711 | 2012-07-11 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20120711/ | Ny version af DMOProcesMonitor | Leveret | ikke relevant | ikke relevant | r6751 | ikke relevant
2012-08-03 | DMO\DMO20120803 | 2012-08-03 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20120803/ | Ny version af MFFordringIndberet og MFKvitteringHent |  | ikke relevant | ikke relevant |  | ikke relevant
2012-08-09 | DMO\DMO20120809 | 2012-08-09 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20120809/ | Ny version af OpkrævningFordringListeOpdater og MFUnderretsamlingHent | Leveret | ikke relevant | ikke relevant | r6883 | ikke relevant
2012-08-22 | DMO\DMO20120822 | 2012-08-22 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20120822/ | Ajourførte processer, use case og begrebsmodel som er relevante for snitfladen "Send opdatering til Inddrivelse" | Leveret | ikke relevant | ikke relevant | ikke relevant | ikke relevant
2012-08-29 | DMO\DMO20120829 | 2012-08-29 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20120829/ | Ny version af service MFUnderretSamlingHent inkl. kommenteret servicebeskrivelse og mapning. | Leveret | ikke relevant | ikke relevant | r7012 | ikke relevant
2012-09-06 | DMO\DMO20120906 | 2012-09-05 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20120906/ | Version 1.6 af service MeddelelseMultiSend ajourført version 1.2 af MeddelelseStatusMultiHent | Leveret | ikke relevant | ikke relevant | ikke relevant | ikke relevant
2012-09-14 | DMO\DMO20120914 | 2012-09-14 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20120914/ | Wsdl for verson1.6 af service MeddelelseMultiSend er leveres efter aftale. | Leveret | ikke relevant | ikke relevant | r7127 | ikke relevant
2012-09-24 | DMO\DMO20120924 | 2012-09-24 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20120924/ | Ny version af kommenteret servicebeskrivelse MFFordringIndberet (rev15)og tilhørende mapningsark (rev8). | Leveret | ikke relevant | ikke relevant | ikke relevant | ikke relevant
2012-10-09 | DMO\DMO20121009 | 2012-10-09 | http://85.81.229.78/projects/DMO/DMO20121009/ | MFUnderretSamlingHent (rev12) og tilhørende mapningsark (rev2) | Leveret | ikke relevant | ikke relevant | ikke relevant | ikke relevant

## LeveranceFlow
|  | ÆA | Leverance --->
ServiceNavn | Udstiller |  | DMO20110414 | DMO20110429r2 | DMO20110516 | DMO20110519 | DMO20110607 | DMO20110608 | DMO20110610 | DMO20110620 | DMO20110627 | DMO20110630 | DMO20110719 | DMO20110803 | DMO20110805 | DMO20110825 | DMO20111017 | DMO20111025 | DMO2011031 | DMO20111102 | DMO20111207 | DMO20111221 | DMO20120105 | DMO20120206 | DMO20120221 | DMO\DMO20120403 | DMO20120601 | DMO20120621 | DMO20120711 | DMO20120803 | DMO20120809 | DMO20120829 | DMO20120906 | DMO20120914
AlternativKontaktSamlingHent | AKR | ÆA51 |  |  | ÆA51 | ÆA51 |  | ÆA51
BetalingsanmodningerTrækListeSend | PBS | ÆA51 |  |  |  | ÆA51 |  | ÆA51
CheckUdbetalingListeSend | FTPS-GW | ÆA51 |  |  | ÆA51 | ÆA51 |  | ÆA51
DMIFordringForespørgBesvar | DMI | [16 empty] | ÆA46 |  | ÆA46 |  |  |  | ÆA046 | ÆA046
DMIKontoIndbetalingListeOpret | DMI | [16 empty] | ÆA046 ÆA48 |  | ÆA48 |  |  |  | ÆA048 | ÆA048
FinansKontoBilagOpret | SAP38 | ÆA51 |  |  | ÆA51 | ÆA51 |  | ÆA51 | [12 empty] | ÆA16 defect1246
MFFordringIndberet | EFI | ÆA46 | [13 empty] | ÆA46 |  | ÆA46 |  | ÆA46 |  |  |  | ÆA046 | ÆA046
MFKvitteringHent | EFI | ÆA46 | [13 empty] | ÆA46 |  | ÆA46 |  | ÆA46 |  |  |  | ÆA046 | ÆA046
MFUnderretSamlingHent | EFI | ÆA46 | [13 empty] | ÆA46 |  | ÆA46 |  | ÆA46 |  |  |  | ÆA046 | ÆA046
MeddelelseMultiSend | AD | [20 empty] | Defect 1554 | [11 empty] | Kun Wsdl. mv.
MeddelelseStatusMultiHent | AD | ÆA51 |  |  | ÆA51 | ÆA51 |  | ÆA51 | [13 empty] | Defect 1554
NemKontoUdbetalingListeSend | NemKonto | ÆA60 | [8 empty] | ÆA60 |  | ÆA60 | ÆA60
OpkrævningBetalingsaftalerTrækListeModtag | DMO | ÆA51 |  |  | ÆA51 | ÆA51 |  | ÆA51
OpkrævningBetalingsoplysningerTrækListeModtag | DMO | ÆA51 |  |  | ÆA51 | ÆA51 |  | ÆA51
OpkrævningCheckUdbetalingIkkeIndløstListeModtag | SKB | ÆA51 |  |  | ÆA51 | ÆA51 |  | ÆA51
OpkrævningCheckUdbetalingStatusListeModtag | DMO | ÆA51 |  |  | ÆA51 | ÆA51 |  | ÆA51
OpkrævningFordringListeOpdater | DMO | [13 empty] | Defect 363
OpkrævningFordringListeOpret | DMO | [13 empty] | Defect 363
OpkrævningFordringOpdater | DMO | [13 empty] | Defect 363
OpkrævningFordringOpret | DMO | [13 empty] | Defect 363
OpkrævningIndbetalingOplysningListeModtag | SKB | ÆA51 |  |  | ÆA51 | ÆA51 |  | ÆA51
OpkrævningInternIndbetalingListeOpret | DMO | ÆA51 |  |  | ÆA51 | To versioner ÆA51 og Test |  |  | ÆA51
OpkrævningKontantIndbetalingOpret | DMO | [16 empty] | Defect 929
OpkrævningKontoudtogOplysningListeModtag | SKB | ÆA51 |  |  | ÆA51 | ÆA51 |  | ÆA51
OpkrævningNemKontoUdbetalingListeSendSvar | NemKonto | ÆA60 | [8 empty] | ÆA60
OpkrævningUdbetalingOplysningListeModtag | DMO | ÆA51 |  |  | ÆA51 | ÆA51 |  | ÆA51
PersonHændelseSamlingHent | CSRP
PersonStamoplysningerMultiHent | CSRP
PersonkredsSøg | CSRP | ÆA51 |  |  | ÆA51 |  |  | ÆA51
VirksomhedAlleEjerLederRelationSamlingHent | ES
VirksomhedProduktionEnhedSamlingHent | ES
VirksomhedStamOplysningSamlingHent | ES
VirksomhedSøg | ES
Udskudt
DRKundeUdeståendeKontrol | DR | [22 empty] | ÆA046 | ÆA046
OpkrævningDWInformationOpret | DW
SAPKundeUdeståendeKontrol | SAP38 | [22 empty] | ÆA046 | ÆA046
Udgåede
DMIKontoIndbetalingSynkronOpret erstattet af DMIKontoIndbetalingListeOpret | DMI | ÆA46 | [13 empty] | ÆA46
PALKundeUdeståendeKontrol | PAL
Teknik
DMOProcesMonitor | IP
OIOXML Transform
Transformation NemKonto
Fordringsark DMO | [26 empty] | Fordringsark DMOleverence 9 incl fordringsart og ID

## Samlet Status
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
MeddelelseMultiSend | AD | c59c89ba-72a9-467c-9129-ba3289c3c873 | DMO | 2012-09-14 | 2011-12-21 | 2011-06-20 | r7127 | Grænsesnit_1_8 | 1.6 | ÆA?? Rettelse i Servicestruktur. Servicen hænger sammen med MeddelelseStatusMultiHent, og den ændrede beskrivelse til MeddelelseMultiSend siden 15/12 kan der ses bort fra. 21/12-2011: Længden af de to felter MeddelelseBatchId og MeddelelseAfsenderReference er i XML defineret med ubegrænset længde (Integer). A&D begrænser længden til 35 cifre 6/9-2012: Beskrivelser ajourført. Frivillig felt KundeType tilføjet. Bemærk at det ikke er relevant for DMO - Skema er kompatibel med version 1.5. Se alle ændringer i service med ændringsmarkering. 14/9-2012 XML indeholder nu også KundeType | Ændring fra 13/4-2011 tilbageført til ændring 16/12-2010.
MeddelelseStatusMultiHent | AD | 51384e1b-e471-4c61-831e-595735bea2d7 | DMO | 2011-05-19 | 2011-12-21 | 2010-12-15 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.2 | Nu med i ÆA051. Ny information til brug for fejlhåndtering + fire nye felter 21/12-2011: Længden af de to felter MeddelelseBatchId og MeddelelseAfsenderReference er i XML defineret med ubegrænset længde (Integer). A&D begrænser længden til 35 cifre 6/9-2012 Valideringer ajourført. Enkelte status værdiset ajourført. Se alle ændringer i service med ændringsmarkering. Tidligere version af skema er kompatibel med denne version.
AlternativKontaktSamlingHent | AKR | 5c6ce3ff-f676-49dd-a6eb-a831446c589a | DMO | 2010-12-15 | 2011-05-19 | 2010-12-15 | r3539 | Grænsesnit_1_8 | 1.1 | Ny information til brug for fejlhåndtering
PersonHændelseSamlingHent | CSRP | 8bef6cc5-cf03-4a33-921e-3ddac05333c8 | DMO | 2010-12-15 | 2010-12-15 | 2010-12-15 | r3539 | Grænsesnit_1_8
PersonkredsSøg | CSRP | f4611a22-2728-4af9-bf09-a673da1903df | DMO | 2010-12-15 | 2011-05-19 | 2010-12-15 | r3539 | Grænsesnit_1_8 | 1.1 | Ny information til brug for fejlhåndtering
PersonStamoplysningerMultiHent | CSRP | c075b68d-24cc-4586-8742-d2e50fa16ac9 | DMO | 2010-12-15 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | r3539 | Grænsesnit_1_8 |  | ÆA??? Præcisering af fejlmeddelse og gyldige værdiset
DMIFordringForespørgBesvar | DMI | 17793151-b1f6-43f7-bd01-4249a7269905 | DMO | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2011-11-02 | r5955 | Grænsesnit_1_8 | 1.3 | Nyt udviklingsgrundlag. Bemærk ingen ændringer i forhold til tidligere leverance. 6/2-2012 Leverance erstatter alle tidligere leverancer. | ER ikke testet hos udstiller, hvorfor der stadig kan opstå behov for mindre justeringer
DMIKontoIndbetalingSynkronOpret | DMI | 1c4a3da4-3359-444e-84fb-03b2fab86074 | DMO | Udgået | Udgået | Udgået | Udgået | Grænsesnit_1_8 | Udgået | Erstattet af DMIKontoIndbetalingListeOpret
DMIKontoIndbetalingListeOpret | DMI | 9d2b9af4-21e6-4a31-b588-d9e824503b72 | DMO | 2012-06-21 | 2012-06-21 | NY | r6662 | Grænsesnit_1_8 | 1.8 | Erstatter DMIKontoIndbetalingSynkronOpret: ÆA048 "Test" leverance. Ny baselineversion leveret 30/6-2011. 2/11-2011 Nyt udviklingsgrundlag. Bemærk ingen ændringer i forhold til tidligere leverance - bemærk service versions nummer er dog justeret, da det åbenbart ikke er rettet tidligere. 6/2-2012 Leverance erstatter alle tidligere leverancer 21/6-2012 DMIIndbetalingArt har fået tilføjet to nye værdier, TRMAND, ULAND. De er dog ikke relevante for DMO. Der udover er beskrivelser blevet ajourført i servicen. | Genlevering af service fra leverance 20110825 ER ikke testet hos udstiller, hvorfor der stadig kan opstå behov for mindre justeringer
OpkrævningFordringListeOpdater | DMO | 06743419-3cf8-41d6-951f-3196e15f6d6b | DMO | 2012-08-09 | 2012-08-09 | 2011-05-19 | r6883 | Grænsesnit_1_8 | 1.1 | 5/8-2011 Rettet i henhold til DMO Defect 363 og DMR Defect 5758 9/8-2012 antallet af felter i servicen er reduceret. Beskrivelser er ajourført. Ændringerne i forhold til leverance 20110805 fremgår af dokumentet OpkrævningFordringListeOpdater_v1.1_20120809MedÆndringsmarkering.docx.
OpkrævningFordringListeOpret | DMO | ac792896-63d6-4bfb-9710-aa3d454de99e | DMO | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 2010-12-15 | r4853 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Rettet i henhold til DMO Defect 363 og DMR Defect 5758
OpkrævningFordringOpdater | DMO | 0db46423-632d-45bb-90c1-ec1c0d98c538 | DMO | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 2011-05-19 | r4853 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Rettet i henhold til DMO Defect 363 og DMR Defect 5758
OpkrævningFordringOpret | DMO | f6ae1017-d725-41b5-a66c-09e73fea842b | DMO | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 2011-05-19 | r4853 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Rettet i henhold til DMO Defect 363 og DMR Defect 5758
OpkrævningInternIndbetalingListeOpret | DMO | 122ad3fc-75c7-45ed-bea0-84b3879e4a89 | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 19-05-2011 19-05-2011 10-06-2011 | Base r4356 Test r4429 Del 3 r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.1 | Ny fejlstruktur: ÆA048 "Test" leverance (overført fra ÆA050) 19/5-2011 versionen fra 19/5-leverancen er nu genleveret i ny pakke som ÆA51_del_3 r4523. Der ingen forskel på versionen i r4429 og r4523.
OpkrævningKontantIndbetalingOpret | DMO | 97ce6f08-33a8-48db-856e-c1daa2938a70 | DMO | 2011-05-19 | 2011-10-25 | 2011-05-19 | r4356 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Ny fejlstruktur ÆA050 25/10-2011 suppleret med ny fejl og tekst
MFFordringIndberet | EFI | 2494e387-ed5e-4f97-8c2a-d6d26eab5a01 | DMO | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2011-04-29 | r6814 | Grænsesnit_1_8 | 2.4 | 26/7-2012 Ændring i enum værdier for FordringNedskrivningÅrsagKode. Diverse ændringer i beskrivelser, værdisæt og afvist koder og tekster (MFAktonAfvistStrukter. Ændringer fremgår af markeringer i servicebeskrivelser. | Service er specificeret både med og uden styret filoverførsel.
MFKvitteringHent | EFI | 8132ae22-f1e4-4b08-8305-027916f18643 | DMO | 2012-04-03 | 2012-07-26 | 2011-04-29 | r6216 | Grænsesnit_1_8 | 1.7 | 26/7-2012 Diverse ændringer i beskrivelser, værdisæt og afvist koder og tekster (MFAktonAfvistStrukter. Ændringer fremgår af markeringer i servicebeskrivelser. | Service er specificeret både med og uden styret filoverførsel.
MFUnderretSamlingHent | EFI | b4f13119-9430-4b55-8f6a-35628580b0c5 | DMO | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 2011-04-29 | r7012 | Grænsesnit_1_8 | 1.8 | 29/8-2012 Beskrivelse ajourført. MFUnderretAfregnStruktur er udvidet med blokken SupplerendeIndbetalingOplysninger til levering af indbetalingsID mv. Ændringer i forhold til leverance af 9/8-2012 fremgår af markeringer i servicebeskrivelse. 9/8-2012 Beskrivelse ajourført. Ændring i Enum værdier for FordringAfskrivningÅrsagKode. Ændringer i forhold til leverance af 3/4-2012 fremgår af markeringer i servicebeskrivelse. | Service er specificeret både med og uden styret filoverførsel.
VirksomhedAlleEjerLederRelationSamlingHent | ES | e0068f7f-0d15-4871-9b16-41431589b80f | DMO | 2010-12-15 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | r3539 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | ÆA??? Præcisering af fejlmeddelse og gyldige værdiset
VirksomhedProduktionEnhedSamlingHent | ES | 7ebdf5a8-34d6-48b1-956b-e0d41af375d8 | DMO | 2011-02-14 | 2011-02-14 | 2011-02-14 | R3916 | Grænsesnit_1_8 |  | ÆA018 - VirksomhedSøg
VirksomhedStamOplysningSamlingHent | ES | 1ae007a9-8ace-4bd6-a84c-13856c586762 | DMO | 2010-12-15 | 2010-12-15 | 2010-12-15 | R3525 | PatchFase2
VirksomhedSøg | ES | c2fb50f4-569e-4341-b64e-fc9f78ef2ccf | DMO | 2011-02-14 | 2012-01-05 | 2011-02-14 | R3916 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | ÆA018 - VirksomhedSøg 5/1-2012 Regler for periodeinterval er præciseret i beskrivelse
NemKontoUdbetalingListeSend | NemKonto | ac792896-63d6-4bfb-9710-aa3d454de99e | DMO | 2011-07-19 | 2011-07-19 | 2010-12-15 | r4778 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Rettet i henhold til defect 675 Leverance af 3/8-2001 anulleret, defect løst på anden måde.
OpkrævningNemKontoUdbetalingListeSendSvar | NemKonto | 556b0a2b-3b85-4810-a432-bea5da2c45c4 | DMO | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 2010-12-15 | r5359 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | 17/10-2011 NemKontoAftaleEAN er gjort optionelt i tre understrukturer. Alle felter i Kreditor-blok er gjort optionelle, og beskrivelse af validering tilføjet. 31/10-2011 Retursvar5 er tilføjet
BetalingsanmodningerTrækListeSend | PBS | d82a2d11-f9ee-4ab0-bed8-e1ef8ff3efde | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Ændret porttype
OpkrævningBetalingsaftalerTrækListeModtag | PBS | 9ebecff6-6ba6-408c-9d2d-06d7dd248bf7 | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Ændret porttype
OpkrævningBetalingsoplysningerTrækListeModtag | PBS | f78b925f-3131-40de-ad28-dcafc6d67ee7 | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Ændret porttype
FinansKontoBilagOpret | SAP38 | 183f211a-2c84-4f35-bc9c-88f9a98f5a8c | DMO | 2011-12-07 | 2011-12-07 | 2011-05-19 | r5703 | Grænsesnit_1_8 | 1.3 | 7-12-2011 Beskrivelse og validering ajourført. Ny optionel blok "FinansKontoBilagAfstemningNøgle" med to nye felter og et optionel felt FinansKontoBilagPositionTekst tilføjet i inputstrukturen. 19-5-2011 Ny fejlstruktur + Ny information til brug for fejlhåndtering | Ændringen 7-12-2011 implementerer ændringer beskrevet i ændringsanmodning ÆA016. Bemærk at der stadig mangler validering i servicebeskrivelsen. Ny servicebeskrivelse leveres når de er beskrevet.
CheckUdbetalingListeSend | FTPS-GW | 47f58408-1093-4be8-9349-f3c8865f9409 | DMO | 2011-05-19 | 2012-01-05 | 2011-05-19 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.1 | Ændret porttype 5/1-2012 Beskrivelse ajourført og service tilknyttet løsningen (pakke) FTPS-GW | Ændringen 5/1-2012 er alene en ajourføring af beskrivelsen, så den passer til løsningen.
OpkrævningCheckUdbetalingIkkeIndløstListeModtag | SKB | df71befb-5bf5-407f-81d0-4278375de4a9 | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Ændret porttype
OpkrævningCheckUdbetalingStatusListeModtag | DMO | 4860efa2-f268-418f-b5aa-70d654d9e200 | DMO | 2011-05-19 | 2012-01-05 | 2011-05-19 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.1 | Ny fejlstruktur + ændret porttype 5/1-2012 Beskrivelse ajourført og service tilknyttet løsningen (pakke) DMO | Da 29/4-2011 faktisk er leveret 10/5-2011 er ny fejlstruktur med i 29/4-2011 rettelsen. Ændringen 5/1-2012 er alene en ajourføring af beskrivelsen, så den passer til løsningen.
OpkrævningIndbetalingOplysningListeModtag | SKB | cd6e9bdd-6392-4cec-bf6c-b5a88f46029b | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Ændret porttype
OpkrævningKontoudtogOplysningListeModtag | SKB | c94b8ff2-daa9-4768-85f5-78b3b56437fc | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Ændret porttype
OpkrævningUdbetalingOplysningListeModtag | DMO | 95954368-77ca-4fbd-be23-bf01ae10b849 | DMO | 2011-05-19 | 2012-01-05 | 2011-05-19 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.1 | Ændret porttype 5/1-2012 Beskrivelse ajourført og service tilknyttet løsningen (pakke) DMO | Ændringen 5/1-2012 er alene en ajourføring af beskrivelsen, så den passer til løsningen.
DRKundeUdeståendeKontrol | DR | 6a6d4e3b-9864-48c0-bc8c-f708a7217307 | DMO | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2010-12-15 | r5977 | Debitormotor_EKKO_1_8_2 | 1.0 | ÆA46 Inddrivelse 6/2-2012 Erstatter alle tidligere leverancer. | 6/2-2012 Denne service er ikke endelig på plads. Afklaring afventer løsningsbeskrivelse fra DR.
OpkrævningDWInformationOpret | DW | c349d999-d5c1-4452-ab89-c7c93fe59cc2 | DMO | 2010-12-15 | 2010-12-15 | 2010-12-15 | r3529 | Debitormotor_EKKO_1_8_2 | 1.0 | ÆA47 DW
PALKundeUdeståendeKontrol | PAL | d998bb7f-5ab1-44fa-8abf-f6a70a025130 | DMO | Udgået | Udgået | 2010-12-15 | Udgået | Debitormotor_EKKO_1_8_2 | Udgået | ÆA46 Inddrivelse 6/2-2012 Udtaget ved ÆA058
SAP38KundeUdeståendeKontrol | SAP38 | 8eabc8f7-6840-42e1-ae03-759ff5dafd7f | DMO | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2010-12-15 | r5977 | Debitormotor_EKKO_1_8_2 | 1.0 | ÆA46 Inddrivelse 6/2-2012 Erstatter alle tidligere leverancer. | Klar til test hos udstiller - SAP38.

## ÆA050
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
OpkrævningFordringListeOpdater | DMO | 06743419-3cf8-41d6-951f-3196e15f6d6b | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | r4356 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Ny fejlstruktur ÆA050
OpkrævningFordringListeOpret | DMO | 3c623a57-ed03-46a7-86c2-5fba0e696bd2 | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | r4356 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Ny fejlstruktur ÆA050
OpkrævningFordringOpdater | DMO | 0db46423-632d-45bb-90c1-ec1c0d98c538 | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | r4356 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Ny fejlstruktur ÆA050
OpkrævningFordringOpret | DMO | f6ae1017-d725-41b5-a66c-09e73fea842b | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | r4356 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Ny fejlstruktur ÆA050
OpkrævningInternIndbetalingListeOpret | DMO | 122ad3fc-75c7-45ed-bea0-84b3879e4a89 | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | R4356 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Ny fejlstruktur ÆA050
OpkrævningKontantIndbetalingOpret | DMO | 97ce6f08-33a8-48db-856e-c1daa2938a70 | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | R4356 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Ny fejlstruktur ÆA050

## ÆA051_1
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
BetalingsanmodningerTrækListeSend | PBS | d82a2d11-f9ee-4ab0-bed8-e1ef8ff3efde | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Ændret porttype | r4356 kan anvendes
OpkrævningBetalingsaftalerTrækListeModtag | PBS | 9ebecff6-6ba6-408c-9d2d-06d7dd248bf7 | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Ændret porttype | r4356 kan anvendes
OpkrævningBetalingsoplysningerTrækListeModtag | PBS | f78b925f-3131-40de-ad28-dcafc6d67ee7 | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Ændret porttype | r4356 kan anvendes
CheckUdbetalingListeSend | SKB | 47f58408-1093-4be8-9349-f3c8865f9409 | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Ændret porttype | r4356 kan anvendes
OpkrævningCheckUdbetalingIkkeIndløstListeModtag | SKB | df71befb-5bf5-407f-81d0-4278375de4a9 | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Ændret porttype | r4356 kan anvendes
OpkrævningCheckUdbetalingStatusListeModtag | SKB | 4860efa2-f268-418f-b5aa-70d654d9e200 | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Ny fejlstruktur + ændret porttype | Da 29/4-2011 faktisk er leveret 10/5-2011 er ny fejlstruktur med i 29/4-2011 rettelsen. R4356 kan anvendes
OpkrævningIndbetalingOplysningListeModtag | SKB | cd6e9bdd-6392-4cec-bf6c-b5a88f46029b | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Ændret porttype | r4356 kan anvendes
OpkrævningKontoudtogOplysningListeModtag | SKB | c94b8ff2-daa9-4768-85f5-78b3b56437fc | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Ændret porttype | r4356 kan anvendes
OpkrævningUdbetalingOplysningListeModtag | SKB | 95954368-77ca-4fbd-be23-bf01ae10b849 | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Ændret porttype | r4356 kan anvendes

## ÆA51_2
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
FinansKontoBilagOpret | SAP38 | 183f211a-2c84-4f35-bc9c-88f9a98f5a8c | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2010-12-15 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.1 | Ny fejlstruktur + Ny information til brug for fejlhåndtering | Ny WSDL
MeddelelseStatusMultiHent | AD | 51384e1b-e471-4c61-831e-595735bea2d7 | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2010-12-15 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.2 | Nu med i ÆA051. Ny information til brug for fejlhåndtering + fire nye felter | Ny WSDL
AlternativKontaktSamlingHent | AKR | 5c6ce3ff-f676-49dd-a6eb-a831446c589a | DMO | 2010-12-15 | 2011-05-19 | 2010-12-15 | r3539 | Grænsesnit_1_8 | 1.1 | Ny information til brug for fejlhåndtering
PersonkredsSøg | CSRP | f4611a22-2728-4af9-bf09-a673da1903df | DMO | 2010-12-15 | 2011-05-19 | 2010-12-15 | r3539 | Grænsesnit_1_8 | 1.1 | Ny information til brug for fejlhåndtering

## ÆA051_3
Service | Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
OpkrævningInternIndbetalingListeOpret | DMO | 122ad3fc-75c7-45ed-bea0-84b3879e4a89 | DMO | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 19-05-2011 19-05-2011 10-06-2011 | Base r4356 Test r4429 Del 3 r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.1 | Ny fejlstruktur: ÆA048 "Test" leverance (overført fra ÆA050) 19/5-2011 versionen fra 19/5-leverancen er nu genleveret i ny pakke som ÆA51_del_3 r4523. Der ingen forskel på versionen i r4429 og r4523.

## 20110620
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
MeddelelseMultiSend | AD | c59c89ba-72a9-467c-9129-ba3289c3c873 | DMO | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | r4589 | Grænsesnit_1_8 | 1.3 | ÆA?? Rettelse i Servicestruktur. Servicen hænger sammen med MeddelelseStatusMultiHent, og den ændrede beskrivelse til MeddelelseMultiSend siden 15/12 kan der ses bort fra. | Ændring fra 13/4-2011 tilbageført til ændring 16/12-2010.
PersonStamoplysningerMultiHent | CSRP | c075b68d-24cc-4586-8742-d2e50fa16ac9 | DMO | 2010-12-15 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | r3539 | Grænsesnit_1_8 |  | ÆA??? Præcisering af fejlmeddelse og gyldige værdiset
VirksomhedAlleEjerLederRelationSamlingHent | ES | e0068f7f-0d15-4871-9b16-41431589b80f | DMO | 2010-12-15 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | r3539 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | ÆA??? Præcisering af fejlmeddelse og gyldige værdiset

## 20110627
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
NemKontoUdbetalingListeSend | NemKonto | ac792896-63d6-4bfb-9710-aa3d454de99e | DMO | 2011-06-27 | 2010-12-15 | 2010-12-15 | r4664 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Udbedring af skemafejl Skemafejl Ubetydende tekstuel ændring i beskrivelsen siden 15/12-10.
OpkrævningNemKontoUdbetalingListeSendSvar | NemKonto | 556b0a2b-3b85-4810-a432-bea5da2c45c4 | DMO | 2011-06-27 | 2011-06-27 | 2010-12-15 | r4664 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Udbedring af skemafejl Datatype rettelser på grund af ændringer i OIOXML NemKonto mapning

## 20110630
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
DMIKontoIndbetalingListeOpret | DMI | 9d2b9af4-21e6-4a31-b588-d9e824503b72 | DMO | 2011-06-30 | 2011-06-30 | NY | r4671 | Grænsesnit_1_8 | 1.2 | Erstatter DMIKontoIndbetalingSynkronOpret: ÆA048 "Test" leverance. Ny baselineversion leveret 30/6-2011 | DMI har låst for ændringer fram til august. 2011.

## 20110719
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
NemKontoUdbetalingListeSend | NemKonto | ac792896-63d6-4bfb-9710-aa3d454de99e | DMO | 2011-07-19 | 2011-07-19 | 2010-12-15 | r4778 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Blokken * KontoValg * er gjort optionel.

## 20110803
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
NemKontoUdbetalingListeSend | NemKonto | ac792896-63d6-4bfb-9710-aa3d454de99e | DMO | 2011-08-03 | 2011-08-03 | 2010-12-15 | r4801 | Grænsesnit_1_8 | 1.1 | Rettet i henhold til defect 675 Leverance af 3/8-2001 anulleret, defect løst på anden måde. | Denne leverance er annulleret. Der er rullet tilbage til leverance af 19/7-2011

## 20110805
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
OpkrævningFordringListeOpdater | DMO | 06743419-3cf8-41d6-951f-3196e15f6d6b | DMO | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 2011-05-19 | r4853 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Rettet i henhold til DMO Defect 363 og DMR Defect 5758
OpkrævningFordringListeOpret | DMO | ac792896-63d6-4bfb-9710-aa3d454de99e | DMO | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 2010-12-15 | r4853 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Rettet i henhold til DMO Defect 363 og DMR Defect 5758
OpkrævningFordringOpdater | DMO | 0db46423-632d-45bb-90c1-ec1c0d98c538 | DMO | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 2011-05-19 | r4853 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Rettet i henhold til DMO Defect 363 og DMR Defect 5758
OpkrævningFordringOpret | DMO | f6ae1017-d725-41b5-a66c-09e73fea842b | DMO | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 2011-05-19 | r4853 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Rettet i henhold til DMO Defect 363 og DMR Defect 5758
DMProcesMonitor | IP | e3a33403-8b51-4540-a808-1434d8bc2727 | DMO | 2011-08-05 | 2011-08-05 | 2011-08-05 | r4815 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Teknisk service, der ikke har noget forretningsmæssigt indhold

## 20111017
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
OpkrævningNemKontoUdbetalingListeSendSvar | NemKonto | 556b0a2b-3b85-4810-a432-bea5da2c45c4 | DMO | 2011-10-17 | 2011-10-17 | 2010-12-15 | r5270 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | NemKontoAftaleEAN er gjort optionelt i tre understrukturer. Alle felter i Kreditor-blok er gjort optionelle, og beskrivelse af validering tilføjet.

## 20111025
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS | Reference
DMIFordringForespørgBesvar | DMI | 17793151-b1f6-43f7-bd01-4249a7269905 | DMO | 2011-10-25 | 2011-10-25 | 2011-10-25 | r5334 | Grænsesnit_1_8 | 1.2 |  | ER ikke testet hos udstiller, hvorfor der stadig kan opstå behov for mindre justeringer | ÆA046
DMIKontoIndbetalingListeOpret | DMI | 9d2b9af4-21e6-4a31-b588-d9e824503b72 | DMO | 2011-06-30 | 2011-06-30 | NY | r4671 | Grænsesnit_1_8 | 1.2 | Erstatter DMIKontoIndbetalingSynkronOpret: ÆA048 "Test" leverance. Ny baselineversion leveret 30/6-2011 | Genlevering af service fra leverance 20110825 ER ikke testet hos udstiller, hvorfor der stadig kan opstå behov for mindre justeringer | ÆA046
MFFordringIndberet | EFI | 2494e387-ed5e-4f97-8c2a-d6d26eab5a01 | DMO | 2011-10-25 | 2011-10-25 | 2011-04-29 | r5334 | Grænsesnit_1_8 | 1.7 | Der udestår ændringer som indarbejdes i ny version, der leveres senest 3. november 2011 | ER ikke testet hos udstiller, hvorfor der stadig kan opstå behov for mindre justeringer | ÆA046
MFKvitteringHent | EFI | 8132ae22-f1e4-4b08-8305-027916f18643 | DMO | 2011-08-25 | 2011-10-25 | 2011-04-29 | r5334 | Grænsesnit_1_8 | 1.4 | Der udestår ændringer som indarbejdes i ny version, der leveres senest 3. november 2011 | ER ikke testet hos udstiller, hvorfor der stadig kan opstå behov for mindre justeringer | ÆA046
MFUnderretSamlingHent | EFI | b4f13119-9430-4b55-8f6a-35628580b0c5 | DMO | 2011-08-25 | 2011-08-25 | 2011-04-29 | r5334 | Grænsesnit_1_8 | 1.1 | Der udestår ændringer som indarbejdes i ny version, der leveres senest 3. november 2011 | ER ikke testet hos udstiller, hvorfor der stadig kan opstå behov for mindre justeringer | ÆA046
OpkrævningKontantIndbetalingOpret | DMO | 97ce6f08-33a8-48db-856e-c1daa2938a70 | DMO | 2011-05-19 | 2011-10-25 | 2011-05-19 | r4356 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | Ny fejlstruktur ÆA050 25/10-2011 suppleret med ny fejl og tekst |  | Defect 929

## 20111031
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
OpkrævningNemKontoUdbetalingListeSendSvar | NemKonto | 556b0a2b-3b85-4810-a432-bea5da2c45c4 | DMO | 2011-10-31 | 2011-10-31 | 2010-12-15 | r5359 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | 17/10-2011 NemKontoAftaleEAN er gjort optionelt i tre understrukturer. Alle felter i Kreditor-blok er gjort optionelle, og beskrivelse af validering tilføjet. 31/10-2011 Retursvar5 er tilføjet

## 20111102
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS | Reference
DMIFordringForespørgBesvar | DMI | 17793151-b1f6-43f7-bd01-4249a7269905 | DMO | 2011-11-02 | 2011-11-02 | 2011-11-02 | r5376 | Grænsesnit_1_8 | 1.2 | Nyt udviklingsgrundlag. Bemærk ingen ændringer i forhold til tidligere leverance. | ER ikke testet hos udstiller, hvorfor der stadig kan opstå behov for mindre justeringer | ÆA046
DMIKontoIndbetalingListeOpret | DMI | 9d2b9af4-21e6-4a31-b588-d9e824503b72 | DMO | 2011-11-02 | 2011-11-02 | NY | r5376 | Grænsesnit_1_8 | 1.4 | Erstatter DMIKontoIndbetalingSynkronOpret: ÆA048 "Test" leverance. Ny baselineversion leveret 30/6-2011. 2/11-2011 Nyt udviklingsgrundlag. Bemærk ingen ændringer i forhold til tidligere leverance - bemærk service versions nummer er dog justeret, da det åbenbart ikke er rettet tidligere. | Genlevering af service fra leverance 20110825 ER ikke testet hos udstiller, hvorfor der stadig kan opstå behov for mindre justeringer | ÆA048
MFFordringIndberet | EFI | 2494e387-ed5e-4f97-8c2a-d6d26eab5a01 | DMO | 2011-11-02 | 2011-11-02 | 2011-04-29 | r5376 | Grænsesnit_1_8 | 1.7 | Der udestår ændringer som indarbejdes i ny version, der leveres senest 3. november 2011. 2/11-2011 Nyt udviklingsgrundlag. Bemærk uagtet, hvad der tidligere er anført, så er der ingen ændringer i forhold til tidligere leverance. | ER ikke testet hos udstiller, hvorfor der stadig kan opstå behov for mindre justeringer | ÆA046
MFKvitteringHent | EFI | 8132ae22-f1e4-4b08-8305-027916f18643 | DMO | 2011-11-02 | 2011-11-02 | 2011-04-29 | r5376 | Grænsesnit_1_8 | 1.4 | Der udestår ændringer som indarbejdes i ny version, der leveres senest 3. november 2011 2/11-2011 Nyt udviklingsgrundlag. Bemærk uagtet, hvad der tidligere er anført, så er der ingen ændringer i forhold til tidligere leverance. | ER ikke testet hos udstiller, hvorfor der stadig kan opstå behov for mindre justeringer | ÆA046
MFUnderretSamlingHent | EFI | b4f13119-9430-4b55-8f6a-35628580b0c5 | DMO | 2011-11-02 | 2011-11-02 | 2011-04-29 | r5376 | Grænsesnit_1_8 | 1.1 | Der udestår ændringer som indarbejdes i ny version, der leveres senest 3. november 2011 2/11-2011 Nyt udviklingsgrundlag. Bemærk uagtet, hvad der tidligere er anført, så er der ingen ændringer i forhold til tidligere leverance. | ER ikke testet hos udstiller, hvorfor der stadig kan opstå behov for mindre justeringer | ÆA046

## 20111207
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS | Reference
FinansKontoBilagOpret | SAP38 | 183f211a-2c84-4f35-bc9c-88f9a98f5a8c | DMO | 2011-12-07 | 2011-12-07 | 2011-05-19 | r5703 | Grænsesnit_1_8 | 1.3 | 7-12-2011 Beskrivelse og validering ajourført. Ny optionel blok "FinansKontoBilagAfstemningNøgle" med to nye felter og et optionel felt FinansKontoBilagPositionTekst tilføjet i inputstrukturen. 19-5-2011 Ny fejlstruktur + Ny information til brug for fejlhåndtering | Ændringen 7-12-2011 implementerer ændringer beskrevet i ændringsanmodning ÆA016. Bemærk at der stadig mangler validering i servicebeskrivelsen. Ny servicebeskrivelse leveres når de er beskrevet. | ÆA016 Defect 1246 RQC0004863

## 20111221
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
MeddelelseMultiSend | AD | c59c89ba-72a9-467c-9129-ba3289c3c873 | DMO | 2011-06-20 | 2011-12-21 | 2011-06-20 | r4589 | Grænsesnit_1_8 | 1.5 | ÆA?? Rettelse i Servicestruktur. Servicen hænger sammen med MeddelelseStatusMultiHent, og den ændrede beskrivelse til MeddelelseMultiSend siden 15/12 kan der ses bort fra. 21/12-2011: Længden af de to felter MeddelelseBatchId og MeddelelseAfsenderReference er i XML defineret med ubegrænset længde (Integer). A&D begrænser længden til 35 cifre | Ændring fra 13/4-2011 tilbageført til ændring 16/12-2010.
MeddelelseStatusMultiHent | AD | 51384e1b-e471-4c61-831e-595735bea2d7 | DMO | 2011-05-19 | 2011-12-21 | 2010-12-15 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.2 | Nu med i ÆA051. Ny information til brug for fejlhåndtering + fire nye felter 21/12-2011: Længden af de to felter MeddelelseBatchId og MeddelelseAfsenderReference er i XML defineret med ubegrænset længde (Integer). A&D begrænser længden til 35 cifre

## 20120105
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
CheckUdbetalingListeSend | FTPS-GW | 47f58408-1093-4be8-9349-f3c8865f9409 | DMO | 2011-05-19 | 2012-01-05 | 2011-05-19 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.1 | Ændret porttype 5/1-2012 Beskrivelse ajourført og service tilknyttet løsningen (pakke) FTPS-GW | Ændringen 5/1-2012 er alene en ajourføring af beskrivelsen, så den passer til løsningen.
OpkrævningCheckUdbetalingStatusListeModtag | DMO | 4860efa2-f268-418f-b5aa-70d654d9e200 | DMO | 2011-05-19 | 2012-01-05 | 2011-05-19 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.1 | Ny fejlstruktur + ændret porttype 5/1-2012 Beskrivelse ajourført og service tilknyttet løsningen (pakke) DMO | Da 29/4-2011 faktisk er leveret 10/5-2011 er ny fejlstruktur med i 29/4-2011 rettelsen. Ændringen 5/1-2012 er alene en ajourføring af beskrivelsen, så den passer til løsningen.
OpkrævningUdbetalingOplysningListeModtag | DMO | 95954368-77ca-4fbd-be23-bf01ae10b849 | DMO | 2011-05-19 | 2012-01-05 | 2011-05-19 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.1 | Ændret porttype 5/1-2012 Beskrivelse ajourført og service tilknyttet løsningen (pakke) DMO | Ændringen 5/1-2012 er alene en ajourføring af beskrivelsen, så den passer til løsningen.
VirksomhedSøg | ES | c2fb50f4-569e-4341-b64e-fc9f78ef2ccf | DMO | 2011-02-14 | 2012-01-05 | 2011-02-14 | R3916 | Grænsesnit_1_8 | 1.0 | ÆA018 - VirksomhedSøg 5/1-2012 Regler for periodeinterval er præciseret i beskrivelse

## 20120206
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
DMIFordringForespørgBesvar | DMI | 17793151-b1f6-43f7-bd01-4249a7269905 | DMO | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2011-11-02 | r5955 | Grænsesnit_1_8 | 1.3 | Nyt udviklingsgrundlag. Bemærk ingen ændringer i forhold til tidligere leverance. 6/2-2012 Leverance erstatter alle tidligere leverancer. | ER ikke testet hos udstiller, hvorfor der stadig kan opstå behov for mindre justeringer
DMIKontoIndbetalingListeOpret | DMI | 9d2b9af4-21e6-4a31-b588-d9e824503b72 | DMO | 2012-02-06 | 2012-02-06 | NY | r5955 | Grænsesnit_1_8 | 1.6 | Erstatter DMIKontoIndbetalingSynkronOpret: ÆA048 "Test" leverance. Ny baselineversion leveret 30/6-2011. 2/11-2011 Nyt udviklingsgrundlag. Bemærk ingen ændringer i forhold til tidligere leverance - bemærk service versions nummer er dog justeret, da det åbenbart ikke er rettet tidligere. 6/2-2012 Leverance erstatter alle tidligere leverancer | Genlevering af service fra leverance 20110825 ER ikke testet hos udstiller, hvorfor der stadig kan opstå behov for mindre justeringer
MFFordringIndberet | EFI | 2494e387-ed5e-4f97-8c2a-d6d26eab5a01 | DMO | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2011-04-29 | r5955 | Grænsesnit_1_8 | 1.8 | Der udestår ændringer som indarbejdes i ny version, der leveres senest 3. november 2011. 2/11-2011 Nyt udviklingsgrundlag. Bemærk uagtet, hvad der tidligere er anført, så er der ingen ændringer i forhold til tidligere leverance. 6/2-2012 Leverance erstatter alle tidligere leverancer. | ER ikke testet hos udstiller, hvorfor der stadig kan opstå behov for mindre justeringer
MFKvitteringHent | EFI | 8132ae22-f1e4-4b08-8305-027916f18643 | DMO | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2011-04-29 | r5955 | Grænsesnit_1_8 | 1.4 | Der udestår ændringer som indarbejdes i ny version, der leveres senest 3. november 2011 2/11-2011 Nyt udviklingsgrundlag. Bemærk uagtet, hvad der tidligere er anført, så er der ingen ændringer i forhold til tidligere leverance. 6/2-2012 Leverancen erstatter alle tidligere leverancer. | ER ikke testet hos udstiller, hvorfor der stadig kan opstå behov for mindre justeringer
MFUnderretSamlingHent | EFI | b4f13119-9430-4b55-8f6a-35628580b0c5 | DMO | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2011-04-29 | r5955 | Grænsesnit_1_8 | 1.3 | Der udestår ændringer som indarbejdes i ny version, der leveres senest 3. november 2011 2/11-2011 Nyt udviklingsgrundlag. Bemærk uagtet, hvad der tidligere er anført, så er der ingen ændringer i forhold til tidligere leverance. 6/2-2012 Leverancen erstatter alle tidligere leverancer. | ER ikke testet hos udstiller, hvorfor der stadig kan opstå behov for mindre justeringer
DRKundeUdeståendeKontrol | DR | 6a6d4e3b-9864-48c0-bc8c-f708a7217307 | DMO | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2010-12-15 | r5977 | Debitormotor_EKKO_1_8_2 | 1.0 | ÆA46 Inddrivelse 6/2-2012 Erstatter alle tidligere leverancer. | 6/2-2012 Denne service er ikke endelig på plads. Afklaring afventer løsningsbeskrivelse fra DR.
SAP38KundeUdeståendeKontrol | SAP38 | 8eabc8f7-6840-42e1-ae03-759ff5dafd7f | DMO | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2010-12-15 | r5977 | Debitormotor_EKKO_1_8_2 | 1.0 | ÆA46 Inddrivelse 6/2-2012 Erstatter alle tidligere leverancer. | Klar til test hos udstiller - SAP38.

## 20120221
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
DMIFordringForespørgBesvar | DMI | 17793151-b1f6-43f7-bd01-4249a7269905 | DMO | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2011-11-02 | r5955 | Grænsesnit_1_8 | 1.3 | Nyt udviklingsgrundlag. Bemærk ingen ændringer i forhold til tidligere leverance. 6/2-2012 Leverance erstatter alle tidligere leverancer. | ER ikke testet hos udstiller, hvorfor der stadig kan opstå behov for mindre justeringer
DMIKontoIndbetalingListeOpret | DMI | 9d2b9af4-21e6-4a31-b588-d9e824503b72 | DMO | 2012-02-06 | 2012-02-06 | NY | r5955 | Grænsesnit_1_8 | 1.6 | Erstatter DMIKontoIndbetalingSynkronOpret: ÆA048 "Test" leverance. Ny baselineversion leveret 30/6-2011. 2/11-2011 Nyt udviklingsgrundlag. Bemærk ingen ændringer i forhold til tidligere leverance - bemærk service versions nummer er dog justeret, da det åbenbart ikke er rettet tidligere. 6/2-2012 Leverance erstatter alle tidligere leverancer | Genlevering af service fra leverance 20110825 ER ikke testet hos udstiller, hvorfor der stadig kan opstå behov for mindre justeringer
MFFordringIndberet | EFI | 2494e387-ed5e-4f97-8c2a-d6d26eab5a01 | DMO | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2011-04-29 | r5955 | Grænsesnit_1_8 | 1.8 | Der udestår ændringer som indarbejdes i ny version, der leveres senest 3. november 2011. 2/11-2011 Nyt udviklingsgrundlag. Bemærk uagtet, hvad der tidligere er anført, så er der ingen ændringer i forhold til tidligere leverance. 6/2-2012 Leverance erstatter alle tidligere leverancer. | ER ikke testet hos udstiller, hvorfor der stadig kan opstå behov for mindre justeringer
MFKvitteringHent | EFI | 8132ae22-f1e4-4b08-8305-027916f18643 | DMO | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2011-04-29 | r5955 | Grænsesnit_1_8 | 1.4 | Der udestår ændringer som indarbejdes i ny version, der leveres senest 3. november 2011 2/11-2011 Nyt udviklingsgrundlag. Bemærk uagtet, hvad der tidligere er anført, så er der ingen ændringer i forhold til tidligere leverance. 6/2-2012 Leverancen erstatter alle tidligere leverancer. | ER ikke testet hos udstiller, hvorfor der stadig kan opstå behov for mindre justeringer
MFUnderretSamlingHent | EFI | b4f13119-9430-4b55-8f6a-35628580b0c5 | DMO | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2011-04-29 | r5955 | Grænsesnit_1_8 | 1.3 | Der udestår ændringer som indarbejdes i ny version, der leveres senest 3. november 2011 2/11-2011 Nyt udviklingsgrundlag. Bemærk uagtet, hvad der tidligere er anført, så er der ingen ændringer i forhold til tidligere leverance. 6/2-2012 Leverancen erstatter alle tidligere leverancer. | ER ikke testet hos udstiller, hvorfor der stadig kan opstå behov for mindre justeringer
DRKundeUdeståendeKontrol | DR | 6a6d4e3b-9864-48c0-bc8c-f708a7217307 | DMO | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2010-12-15 | r5977 | Debitormotor_EKKO_1_8_2 | 1.0 | ÆA46 Inddrivelse 6/2-2012 Erstatter alle tidligere leverancer. | 6/2-2012 Denne service er ikke endelig på plads. Afklaring afventer løsningsbeskrivelse fra DR.
SAP38KundeUdeståendeKontrol | SAP38 | 8eabc8f7-6840-42e1-ae03-759ff5dafd7f | DMO | 2012-02-06 | 2012-02-06 | 2010-12-15 | r5977 | Debitormotor_EKKO_1_8_2 | 1.0 | ÆA46 Inddrivelse 6/2-2012 Erstatter alle tidligere leverancer. | Klar til test hos udstiller - SAP38.

## 20120403
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
MFFordringIndberet | EFI | 2494e387-ed5e-4f97-8c2a-d6d26eab5a01 | DMO | 2012-04-03 | 2012-04-03 | 2011-04-29 | r6216 | Grænsesnit_1_8 | 1.9 |  | Service er specificeret både med og uden styret filoverførsel.
MFKvitteringHent | EFI | 8132ae22-f1e4-4b08-8305-027916f18643 | DMO | 2012-04-03 | 2012-04-03 | 2011-04-29 | r6216 | Grænsesnit_1_8 | 1.4 |  | Service er specificeret både med og uden styret filoverførsel.
MFUnderretSamlingHent | EFI | b4f13119-9430-4b55-8f6a-35628580b0c5 | DMO | 2012-04-03 | 2012-04-03 | 2011-04-29 | r6216 | Grænsesnit_1_8 | 1.3 |  | Service er specificeret både med og uden styret filoverførsel.

## 20120621
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
DMIKontoIndbetalingListeOpret | DMI | 9d2b9af4-21e6-4a31-b588-d9e824503b72 | DMO | 2012-06-21 | 2012-06-21 | NY | r6662 | Grænsesnit_1_8 | 1.8 | Erstatter DMIKontoIndbetalingSynkronOpret: ÆA048 "Test" leverance. Ny baselineversion leveret 30/6-2011. 2/11-2011 Nyt udviklingsgrundlag. Bemærk ingen ændringer i forhold til tidligere leverance - bemærk service versions nummer er dog justeret, da det åbenbart ikke er rettet tidligere. 6/2-2012 Leverance erstatter alle tidligere leverancer 21/6-2012 DMIIndbetalingArt har fået tilføjet to nye værdier, TRMAND, ULAND. De er dog ikke relevante for DMO. Der udover er beskrivelser blevet ajourført i servicen. | Genlevering af service fra leverance 20110825 ER ikke testet hos udstiller, hvorfor der stadig kan opstå behov for mindre justeringer

## 20120803
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
MFFordringIndberet | EFI | 2494e387-ed5e-4f97-8c2a-d6d26eab5a01 | DMO | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2011-04-29 | r6814 | Grænsesnit_1_8 | 2.4 | 26/7-2012 Ændring i enum værdier for FordringNedskrivningÅrsagKode. Diverse ændringer i beskrivelser, værdisæt og afvist koder og tekster (MFAktonAfvistStrukter. Ændringer fremgår af markeringer i servicebeskrivelser. | Service er specificeret både med og uden styret filoverførsel.
MFKvitteringHent | EFI | 8132ae22-f1e4-4b08-8305-027916f18643 | DMO | 2012-04-03 | 2012-07-26 | 2011-04-29 | r6216 | Grænsesnit_1_8 | 1.7 | 26/7-2012 Diverse ændringer i beskrivelser, værdisæt og afvist koder og tekster (MFAktonAfvistStrukter. Ændringer fremgår af markeringer i servicebeskrivelser. | Service er specificeret både med og uden styret filoverførsel.

## 20120809
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
OpkrævningFordringListeOpdater | DMO | 06743419-3cf8-41d6-951f-3196e15f6d6b | DMO | 2012-08-09 | 2012-08-09 | 2011-05-19 | r6883 | Grænsesnit_1_8 | 1.1 | 5/8-2011 Rettet i henhold til DMO Defect 363 og DMR Defect 5758 9/8-2012 antallet af felter i servicen er reduceret. Beskrivelser er ajourført. Ændringerne i forhold til leverance 20110805 fremgår af dokumentet OpkrævningFordringListeOpdater_v1.1_20120809MedÆndringsmarkering.docx.
MFUnderretSamlingHent | EFI | b4f13119-9430-4b55-8f6a-35628580b0c5 | DMO | 2012-08-09 | 2012-08-09 | 2011-04-29 | r6883 | Grænsesnit_1_8 | 1.6 | 9/8-2012 Beskrivelse ajourført. Ændring i Enum værdier for FordringAfskrivningÅrsagKode. Ændringer i forhold til leverance af 3/4-2012 fremgår af markeringer i servicebeskrivelse. | Service er specificeret både med og uden styret filoverførsel.

## 20120829
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
MFUnderretSamlingHent | EFI | b4f13119-9430-4b55-8f6a-35628580b0c5 | DMO | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 2011-04-29 | r7012 | Grænsesnit_1_8 | 1.8 | 29/8-2012 Beskrivelse ajourført. MFUnderretAfregnStruktur er udvidet med blokken SupplerendeIndbetalingOplysninger til levering af indbetalingsID mv. Ændringer i forhold til leverance af 9/8-2012 fremgår af markeringer i servicebeskrivelse. 9/8-2012 Beskrivelse ajourført. Ændring i Enum værdier for FordringAfskrivningÅrsagKode. Ændringer i forhold til leverance af 3/4-2012 fremgår af markeringer i servicebeskrivelse. | Service er specificeret både med og uden styret filoverførsel.

## 20120906
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
MeddelelseMultiSend | AD | c59c89ba-72a9-467c-9129-ba3289c3c873 | DMO | 2011-06-20 | 2011-12-21 | 2011-06-20 | r4589 | Grænsesnit_1_8 | 1.6 | ÆA?? Rettelse i Servicestruktur. Servicen hænger sammen med MeddelelseStatusMultiHent, og den ændrede beskrivelse til MeddelelseMultiSend siden 15/12 kan der ses bort fra. 21/12-2011: Længden af de to felter MeddelelseBatchId og MeddelelseAfsenderReference er i XML defineret med ubegrænset længde (Integer). A&D begrænser længden til 35 cifre 6/9-2012: Beskrivelser ajourført. Frivillig felt KundeType tilføjet. Bemærk at det ikke er relevant for DMO - Skema er kompatibel med version 1.5. Se alle ændringer i service med ændringsmarkering. | Ændring fra 13/4-2011 tilbageført til ændring 16/12-2010.
MeddelelseStatusMultiHent | AD | 51384e1b-e471-4c61-831e-595735bea2d7 | DMO | 2011-05-19 | 2011-12-21 | 2010-12-15 | r4523 | Grænsesnit_1_8 | 1.2 | Nu med i ÆA051. Ny information til brug for fejlhåndtering + fire nye felter 21/12-2011: Længden af de to felter MeddelelseBatchId og MeddelelseAfsenderReference er i XML defineret med ubegrænset længde (Integer). A&D begrænser længden til 35 cifre 6/9-2012 Valideringer ajourført. Enkelte status værdiset ajourført. Se alle ændringer i service med ændringsmarkering. Tidligere version af skema er kompatibel med denne version.

## 20120914
Service | Pakke | GUID | Leverance | WSDL Baseline | Beskrivelse Baseline | Leverandør dato | Leveret WSDL | Genereret fra | Service version | Bemærk | OBS
MeddelelseMultiSend | AD | c59c89ba-72a9-467c-9129-ba3289c3c873 | DMO | 2012-09-14 | 2011-12-21 | 2011-06-20 | r7127 | Grænsesnit_1_8 | 1.6 | ÆA?? Rettelse i Servicestruktur. Servicen hænger sammen med MeddelelseStatusMultiHent, og den ændrede beskrivelse til MeddelelseMultiSend siden 15/12 kan der ses bort fra. 21/12-2011: Længden af de to felter MeddelelseBatchId og MeddelelseAfsenderReference er i XML defineret med ubegrænset længde (Integer). A&D begrænser længden til 35 cifre 6/9-2012: Beskrivelser ajourført. Frivillig felt KundeType tilføjet. Bemærk at det ikke er relevant for DMO - Skema er kompatibel med version 1.5. Se alle ændringer i service med ændringsmarkering. 14/9-2012 XML indeholder nu også KundeType | Ændring fra 13/4-2011 tilbageført til ændring 16/12-2010.