## Data Gr1
Nr | Navn | Titel | Beskrivelse | Løsning/afklaringer | Deadline | Ansvarlig
1 | kundenr |  | Altid udfyldt. Kan f.eks. indeholde CPRnr., CVRnr eller, for udenlandske kunder, EARnr
2 | kundenavn |  | Altid udfyldt – men ikke nødvendigvis med det korrekte navn. Kan indeholde både danske (fundet i et register) og udenlandske navne. Navnet påføres af ?
3 | kundeType |  | skal kundeTypen EAR yderligere opdeles i f.eks. en udenlandsk virksomhed og udenlandsk person? Kundetyperne hører til i Administration.
4 | kunde |  | Skal en kunde (record) kunne oprettes? I en separat transaktion?
5 | fordring |  | Der er kun 2 attributter der kan ændres på en fordring: - fordringshaver - beløb
6 | fordringshavere |  | Der kan være flere fordringshavere til en fordring. Disse kan være opdelt i - hoved-fordringshaver(e) - under-fordringshavere
7 | fordring |  | fordringsID er en DMI/EFI attribut. Fordrings opretterne (f.eks. en kommune) bruger deres egne referencenumre, som sammen med kommune-id vil være unikt.
8 | forældelsesdato |  | Hvem ejer denne attribut? - den skal behandles sammen med hæftelser. - hvordan ”samles info” til overvågning?
9 | årsagskode |  | Årsagskoder tilhører Administration | OK
10 | periode |  | hvordan indberettes en periode? - dato (fra og til) - måned + år (fra og til) - kvartal + år (fra og til) - halvår + år (fra og til) - år (fra og til) Perioden gemmes som 2 datofelter. | fastlæggelse af periodeangivelser skal foretages. Skal perioder lægges i Administration?
11 | udligningsstop |  | Hvordan skal det behandles hvis der er beløb til udbetaling? Skal der sættes et flag hvis det er en fordring under Arrest?
12 | korrektionsdato/virkningsdato |  | Hvad er den endelige definition af denne dato?
13 | fordring |  | FordringsÆndrings processen: - hvad skal der ske hvis en fordring ændres (fordringshavere, beløb)? - historik? - ændring af eventuelt andre fordringshavere?

## Opgaver GR 1
Nr. | Service/Proces | Opgave-titel | Beskrivelse | Oprettet | Deadline | Ansvarlig
1a | Administration |  | listen af data skal gennemgåes og dem der skal tilknyttes Administration skal identificeres. 1) Årsagskoder for tilbagekald af fordring 2) Årsagskoder for afskrivning af fordring 3) Årsagskoder for nedskrivning af fordring 4) Årsagskode for opskrivning af fordring 5) Tilbagekald relaterede fordringskoder (renter, renter for indrivelse, gebyr for indrivelse m.m.) (se FordringTilbagekald) 6) Periode struktur. Denne skal defineres yderligere i forbindelse med skærmbillede design. (En periode gemmes altid som en fra dato og en til dato.) 7) IndbetalingKildeKode (giro, check, nem konto, etc) Alle services skal gennemgåes en ekstra gang for at sikre at alle koder til administration er fundet. |  |  | Merete
2a | DMIFordringAsynkronOpret |  | Periodestruktur skal defineres Periodekode (måned, kvartal, år m.m.) samt fraDato og tilDato |  |  | Mogens & Helle
3a
5a | DMIFordringAsynkronOpret | hæftelse | skriv vedr. SEnummer hæftelse | 2010-04-21 | er leveret | jtj
6a | DMIFordringAsynkronOpret | transport | transportfordring uden beløb. Ukritiske udbetalinger. Håndteres af Ida efter taskforce. | 2010-04-21 |  | Ida
7a
8a | DMIFordringAsynkronOpret | hæftelse | Krav til EFI: aktere hæftelseskilder. Både kilder samt beskrivelse af ændringen | 2010-04-22 |  | mka
9a | DMIHæftelsesForholdÆndr | hæftelse | Ophør/ændring af hæftelse (hæftelseOphørÅrsagKode); skal det akteres? Også beskrivelse om hæftelsesforholdet (hæftelseskommentar) skal defineres/diskutteres (er det fordringshaver eller sagsbehandler der skriver denne kommentar) | 2010-04-22 |  | mka
10a
11a | DMIFordringAsynkronOpret | begrebsmodel | En Fordring skal beskrives set fra et EFI synspunkt. Husk: - FordringHaverReference |  |  | Helle & Mogens
12a
13a | MFFordringAsynkronOprettet | status koder | StatusKoder skal defineres. Disse koder bruges ved svaret fra DMI til EFI og beskriver status i DMI efter oprettelsen af Fordringer og Hæftelser. En statuskode kan f.eks. være ”14 - En Hæftelse til Fordringen kunne ikke oprettes fordi .......”. |  |  | Elin skal medtage opgaven i projektplanen
14a
15a | DMIFordingSynkronOpret | indberetter | Hvilke transaktioner skal selvstændig indeholde en indberetterID således at informationen kan vises i DMI? Foreløbigt er det besluttet at følgende transaktioner skal indeholde et indberetterID: - Hæftelse |  |  | Elin
17a | DMIFordringÆndr | fordringer med dom | Der skal foretages yderlige definition og beskrivelse af hvad der skal ske i EFI for fordringer med dom. Der en nu oprettet en ”DomJaNej” attribut på en EFIFordring. Attributtes skal bruges til at beslutte sporet. | 2010-04-26 |  | jtj
18a
| DMIFordringTilbagekald | ny service? | Der skal muligvis oprettes en ny service – MFFordringHaverTilbagebetalingAnmod – som skal bruges til at sende en anmodning om tilbagebetaling om et tidligere afregnet beløb. | 2010-04-26 |  | kck
| nedskrivninger, afskrivninger, returneringer, tilbagekald |  | Der skal tages en beslutning om hvordan skat vil behandle kunder og fordringshavere mht. afregning i forbindelse med nedskrivninger, afskrivninger, returneringer, tilbagekald. Hvis Skat skal sende en opkrævning, skal DMI oprette en fordring på fordringshaver, som der kan laves en OCR på. | 2010-04-27 |  | kck
| sagAkter | hvornår og hvad? | Hvornår skal der lægges noter i Captia? Hvad er det der gør at en ”hændelse” er relevant for Captia? | 2010-04-27 |  | Elin
|  | flere attributter | Definer navne i FordringHaverAftaleOplysningOpret og definer indhold af samme i begrebs modellen | 2010-04-27 |  | kck
| MFAfregningUnderret | flere attributter | Flere attributter skal tilføjes til input i MFAfregningUnderret | 2010-04-27 |  | kck
|  |  | Skal servicen MFFordringAsynkronOprettet slåes sammen med hændelsen DMIFordringOprettet? | 2010-04-28 |  | Michael Nyvang
|  |  | Gr.1 skal kigge på DMIRenteBeregn når Gr. 2 har kigget på den ..... | 2010-04-28 |  | Elin & Finn
| DMIForventetIndbetalingOpret | ekstra attribut | ForventetIndbetalingEFIindsatsID skal kunne returneres i DMIFordringSaldoÆndret og DMIAfgørelsetTilBehandling med en note om at der også er defineret en ForventetIndbetalingEFIindsatsID under betalingsordningsprocessen. Gennemgå alle relevante services (DMIFordringHent, DMIFordringList, .....) og beslut om ForventetIndbetalingEFIindsatsID skal tilføjes. | 2010-04-28 |  | mka
|  |  | Hvordan skal renten tilskrives? Skal renten beregnes med mellemrum eller skal den simuleres indtil konto saldo ændres. Spørg Jacob om detaljer. | 2010-04-28 |  | Elin
|  |  | Hvordan ændres en Rettighedshaver? Spørg Jacob om detaljer. | 2010-04-28 |  | Elin
| DMIRenteBeregn | simuleret rente | Der skal kigges på om DMIRenteBeregn er dækket af DMIFordringList bare med en anden selektionsDato end dags dato for simuleret rente | 2010-04-28 |  | mka
|  |  | DMIKontoSaldoHent. Skal denne service bruges? Antal sum- begreber skal endeligt defineres før det kan besluttes om servicen kan ”inkluderes” i DMIFordringList . Finn og Jacob har mange meninger :-) |  |  | Elin
| DMIKontoDetaljerHent | indhold af attribut | Skal attributten UdbetalingModtager indeholde kundenummer, kontonummer, navn og adresse eller noget helt andet. Kig på DMIKontoÆndr i forbindelse med alternative bankoplysninger. | 2010-04-28 |  | Hanne
|  |  | I DMIFordringHent og DMIKontoDetaljerHent er der lidt navneforvirring omkring attributterne der starter med KundeHæftelse.......... Kunde (foran Hæftelse) skal sandsynligvis slettes. | 2010-05-03 |  | Mogens & Helle
| 2.11 Bestil Statusrapport | ekstra service | Process 2.11 skal have tilføjet en service. Kunde skal evt. også kunne kalde servicen DMIForventetIndbetalingOpret – hensigten er at kunden enten betaler via eksisterende OCR på indsats eller selv peger en eller flere fordringer ud og får en OCR til at betale med. Evt. skal det styres af dækningsrækkefølgen. | 2010-05-03 |  | jtj
| DMIFordringHaverFordringList |  | I DMIFordringHaverFordringList skal man kunne angive en parameter der angiver hvor mange fordringer der maksimalt skal returneres. Dette er muligvis en opgave til arkitekterne – at finde ud af hvordan bladring skal foregå, hvordan fordringerne skal læses og om der skal sorteres ...... | 2010-05-03 |  | Søren & Michael
| 2.11 Bestil Statusrapport |  | DMITransportRettighedshaverList mangler at laves .... | 2010-05-04
| 2.11 Bestil Statusrapport |  | DMIKundeList venter ...... skal omdefineres? | 2010-05-04
| 2.11 Bestil Statusrapport |  | DMIKFordringHaverKontoDetaljerHent er udgået | 2010-05-04
9a | DMIFordringÆndr | ekstra service | Der er brug for en yderlige service – DMITransportRettighedshaverFordringList - der kan bruges til at liste transportfordringer hvor det angivne KundeNummer er rettighedshaver på fordringen. Servicen skal beskrives. |  |  |  | Elin

## Opgaver GR2
Nr. | Service/Proces | Opgave-titel | Beskrivelse | Deadline | Ansvarlig | Status | Dato
1b | BetalingsordningOpret |  | Der skal dato for udsendelse af girokort med på BetalingsordningOpret ( fast dato eller parameterstyret i forhold til SRB?) -Medtaget i service-input | 2010-04-20 | Gr II | afsluttet | 2010-04-20
2b | BetalingsordningsForslagTil BetalingsordningBeregning |  | Helle sætter yderligere beskrivelse på til Mogens vedr. BetalingOrdningDækningsrækkefølgeProcentandel og Beløb. | 2010-04-20 | Helle | afsluttet | 2010-04-20
3b | BetalingsordningAnnuller |  | Vi skal have defineret Inaktivårsagskoder. Er sket. | 22-04-2010 | Gr II | afsluttet | 2010-04-23
4b | BetalingsordningOpret BetalingsordningÆndr | Oplysninger til meddelser - Betalingsordninger | Vi skal have fundet de oplysninger, der skal sendes med fra EFI til DMI for at der kan dannes breve. Tjekkes med Helle Jensen. Husk også at få oplysninger om sagsbehandler med, da vi ikke får en afklaring på om A&D kan levere inden slut TF. Besluttet at breve vedr. betalingsordninger dannes og sendes fra EFI. EFI kalder BetalingosrdningHent og får oplysning om rateplan og fletter med oplysnigner som EFI under alle omstændigheder skal hente om betalingsevne, årsindkomst, lovhjemmel, meddelelsestekst etc. | 2010-04-27 | Gr II - Ida | afsluttet | 2010-04-28
5b |  | Renter af gebyrer? | Beregnes der renter af gebyrer? | 2010-04-22 | Hanne
6b | DMIFordringSaldoÆndr /Betalingsordning -afvikling af rate |  | Estimat -pr måned og vigtigst max pr dag Overskydende skatter - stor belastning? -(modregning). Service bruges i mange sammenhænge - og vanskeligt at sige specifikt i forhold til betalingsordning hvor stor beslastning, vurderes som totalanvendelse af service. Gr 1/ gr 2 -3/5-10: max 200.000 kunder får ændret saldoen for en eller flere fordringer pr dag ( omkring d. 1. i månden) | 27-04-2010 | Elin | afsluttet | 2010-05-03
7b | BetalingsordningHent |  | Definer statuskoder for BetalingOrdningRateStatus. Er sket | 2010-04-23 | Helle/Ida/hanne | afsluttet | 2010-04-23
8b | Betalingsordning |  | Tilret procesdiagrammer på BO med "ny" proces for meddelelser og SagAkter. Besluttet at såfremt der ikke er tid under TF kan procesdiagrammerne generelt rettes til mht til SagAkter efter TF | 2010-04-23 | Merete |  | evt. efter TF
9b | OmposterFordel |  | Årsagskode og kanalist fra OmposterFordel til administrationsproces | 2010-04-23 | Elin | afsluttet | 2010-04-23
10b | KontoDetaljerHent mv |  | Perioder - hvordan er det lavet i gr. I ? - hvordan skal vi modellere det. Drøftet på plenummøde d. 27. Man må fastlægge en konsistent måde efter TF, men sandsynligvis start og slutdato og angivelse af om det er x. kvartal, x måned etc. | 2010-04-23 | Mogens (Helle) |  | Efter TF
11b | DMIKontoUdbetalingAfgør Udbetalingsprocesser (OmposterFordel)/Godkend udbetaling |  | Udbetalingsmeddelelse -skal den altid sendes -ja Der er pt ikke situationer, hvor der udbetales beløb uden godkendelse. Vi bør tage højde for automatiske udbetalinger og have tilstrækkelig meddelelsesinformation i service. Sammenhæng med opgave 12b | 2010-04-26 | Ida/Hanne | Afklaringsmøde | Ompostering
12b | (OmposterFordel)Godkend udbetaling |  | 2 begrundelsesnoter ved udbetaling - en til internt brug i forb m. godkendelse en til udbetalingsmeddelelsen. Ikke klart hvilken service information, der skal med i ved hhv automatisk og manuel behandling.Helle: Brug betegnelsen InterntUdbetalingsnotat eller lign for at undgå sammenblanding | 2010-04-26 | Ida/Hanne | Afklaringsmøde | Ompostering
13b | BetalingsordningOpret |  | PBSDebitorgruppe - hvem holder DMI. DMI holder opl.PBS debitorgruppen er en specifik debitorgruppe for hvert skattecenter (er det fortsat skattecenter - eller er det pr. region i ny struktur) | 2010-04-21 | Elin | afsluttet | 2010-04-23
14b | BetalingsEvneHent |  | Boligstøtte og pension - her beregnes betalingsevne- antal til belastning | 2010-04-26 | Ida | afsluttet | 2010-04-26
15b | DMIAfgørelseTil Behandling Udbetaling til modregning mv. Ompostering |  | Afgørelse til behandling - Generel betragtning i de enkelte processer: Hvad er det sagsbehandler skal gøre. Er der services der understøtter det? Ex potentiel hæftelse: HUSK at tage højde for det, når vi ser på omposterings-processen. Skal kunne lave dækningsforslag ved udbetaling. Dækningsforslag omfattet af udligningsstop. Annullering af afskrivning mv Plenum d. 3/5: skal DMIAfgørelseTilManuelBehandling evt. splittes op efter den konkrete opgave? | 2010-05-04 | Brian | under og Efter TF | Ompostering
16b
17b | Stop - modregningsstop mv. | Periode - start og slutdato | Definer start og slutdatoer for stop. Hvilke datoer er det vi skal regne fra set i forhold til processen og perioder. | Efter TF. | Brian/Ida/Hanne | Afklaringsmøde | Ompostering
18b | DMIFordringÆndr DMIKontoÆndr | Modellering af stop | Stop skal modelleres. Det betyder at der en del arbejde på de to services DMIFordringÆndr og DMIKontoÆndr. Helle har lavet forslag til modellering d. 29/4. | Efter TF. | Mogens (Merete) | Efter TF.
19b | FordringHent KontodetaljerHent |  | Det skal kunne hente detaljer om stop på kontoen og fordringen (EFI skal kunne fremsøge relevante stop på hhv konto/fordring ud fra DMIAfgørelseTilManuelBehandling - så sbh bliver præsenteret for de rigtige fordringer/stop) | 2010-05-03 | gr 2 | afsluttet | 2010-05-03
20b | Beregn Rentegodtgørelse |  | Rentegodtgørelse i forbindelse med modregning, hvor vi tilbageholder overskydende skat/årsopgørelse efter oktober. Er det en speciel sats for rentegodtgørelsen hvordan er forretningsgangen.(JA) Er medtaget i DMIRentegodtgørelseBeregn | 2010-05-03 | Ida |  | 2010-05-04
21b | Rentegodtgørelse |  | Må vi modregne i rentegodtgørelsen - = bruge beløbet som almindelig indbetaling. Til afklaringfasen. | 2010-04-28 | Hanne | Efter TF.
22b | Betalingsordning mv | Opdatering af Bilag 3.7, matricer i afsnit 2.2 | Opdater Matrice i afsnit 2.2 Bilag 3.7 Regler og parameterstyrede data,der angiver en række parametre (som DMI forudsættes at holde) Se beslutning 1b. Matricen bør gennemgåes for alle parametrene, er det DMI eller EFI, der holder matricen - ikke alene for de parametre, der er truffet beslutning om vedr. betalingsordning. (opdatering både DMI og EFI) 04-05-2010: Den resterende del af matricen er gennemgået og fordelt. | Efter TF. | Ida | Efter TF.
23b | KontoDetaljerHent |  | Der skal laves en liste af indbetalinger der ikke er dækket ud/anvendt på KontoDetaljerHent - Er med | 2010-05-03 |  | afsluttet | 2010-05-03
24b | RenteTilskriv |  | RenteTilskriv - skal vi bruge den? ( ikke i forbindelse med renteberegning og kommende/forventede indbetalinger.) Ja, vi skal bruge den i forbindelse med bobehandling, når der afskrives fordringer. Der kan også være andre situationer hvor kontoen skal "gøres op" med renter uden der kommer en indbetaling. | 2010-05-03 | Ida/Hanne | afsluttet | 2010-05-03
| DMIFordringÆndr |  | Rentestop -skal man kunnne ændre start og slutdato - og bibeholde de gamle rentestop i forbindelse med tilbagerulning?? Ja - formodentlig men konsekvenser og håndtering tages i forbindelse med ompostering (se også opgave 35) | 2010-05-03 | Brian/Ida/Hanne | Afklaringsmøde | Ompostering
| Bosag |  | Skal opl om bobehandling med i FordringOpret. Nej, løses som et generelt tjek. MF laver tjekket -se beslutning 15b | 2010-05-03 | Ida/Hanne | afsluttet | 2010-05-03
|  | Modellering Valutabeløbsfelter | Konsistens i modelleringen af alle beløbsfelter. Gr 2 mangler ex. i betalingsordningsservices at modellere som i FordringOprettet. /Fordring Hent DMIFordringBeløb ValutaKode DMIFordringBeløbIDKK Nogle steder mangler der beløbIDKK (også i Fordringhent?) Se beslutning 13b | efter TF | Mogens | efter TF
| Bosag |  | Alternativ modtager af korrespondacne og udbetaling (advokat) i forbindelse med bobehandling Alternativ udbetaling til 3. mand i FordringÆndr? Nej Skal der kunne sættes både på kunde og fordring. Nej Se beslutning 14b | 2010-05-03 | Ida | afsluttet | 2010-05-03
|  | OmposterFordel | Manuel dækning og visiter indbetaling til opgave i DMIAfgørelseTilBehandling | Efter TF | Hanne/Ida | Efter TF | Ompostering
|  | Modellering: Kundetype og Kundenummer | Kundetype skal altid føge Kundenummer (som typeidentifikation) Gr 2 har ikke medtaget det i deres services | Efter TF | Mogens | Efter TF
|  | Modellering af årsagskoder | Generelt skal årsagskoder modelleres med ÅrsagKode ÅrsagKodeAndenTekst (Ikke med i alle tilfælde) ÅrsagKodeÅrsagBegrundelse | Efter TF | Mogens | Efter TF
| FordringOpret | MF sætter bobehandlingsflag | Sættes i de 2 fordringsopret services og evt. ændre procestegning | 2010-05-04 | Gr 2 | 2010-05-04
|  |  | Skal Stop på kunden (Stopstruktur på KontoÆnr med i FordringHent. Vi tager stop på kunde med i FordringHent | 2010-05-04 | Søren | 2010-05-04
|  |  | Gamle stop ved ompostering - hvad gør man. - Skal der være en service med information om stophistorik?- | 2010-05-04 | Hanne/Ida | Afklaringsmøde | Ompostering
|  |  | Opdatere FordringOpret processerdiagrammer med MF berigelse med flag for bobehandling incl | 2010-05-04 | Merete | evt. efter TF
|  |  | Er girokort med i processerne for betalingsordning. OK | 2010-05-04 | Gr 2 | 2010-05-04
|  |  | Generelt skal der kigges på statuskoder vedr. fejl. Ex. DMIForventetIndbetaling giver statuskode i output. Tilsvarende i FordringOprettet (synkron) Fejlstruktur skal laves generelt (SKAT- fejlstruktur) Der er peget på at det giver god mening at vide mere end blot om transaktionen er gået godt eller fejlet. Information med om hvillke der er fejlet og evt. hvorfor som ex. i FordringOprettet (asynkron) | Efter TF | Mogens/arkitektur | Efter TF
| Ompostering | Alle indbetalinger med OCR | Indbetalinger på OCR-linier (uanset hvor den kommer fra.) Omposteringsskærmbillederne skal kunne tage højde for at det er OCR-beløbet/dækningsrækkefølgen der som udgangspunkt skal afspejles |  | Brian/Ida/Hanne | Afklaringsmøde | Ompostering
| Rentegodtgørelse | Ny rentegodtgørelse type overskydende skat | Anden sats for rentegodtgørelse i forbindelse med udbetaling af overskydende skatter. I den situation hvor der er overskydende skatter til modregning, som ikke skal anvendes (fuldtud) til modregning. Rentegodtgørelse udbetales som ved overskydende skatter. Er med medtaget i service RentegodtgørelseBeregn. Seservice funktionalitet for beskrivelse | 2010-05-04 |  | 2010-05-04 |  | Obs med i rentgodtgørelsesbeskrivelse

## Issues GR1
Nr | Sevice/Proces | Titel | Beskrivelse | Løsning/afklaringer | Oprettet | Deadline | Ansvarlig
1a | 2.16 OpretStop | stop koder | skal stop sættes på hæftelsesniveau, på fordringsniveau eller kundeniveau? Spørgsmålet kommer i forbindelse med Arrest i DMIFordringAsynkronOpret | Se 2.10 stop skal kunne sættes på både kundeniveau og hæftelsesniveau – og nok også på fordringniveau. Helle har lavet et notat om stop koder m.m. |  |  | elin
3a
4a | 2.12a MFFordringAsynkronOprettet |  | Besked om at en fordring er oprettet, sendt af DMI og modtaget af MF, sker både om natten (løbende i store klumper) og drypvis i løbet af dagen. Hvornår skal EFI reagere på disse beskeder? Skal EFI vente til et bestemt tidspunkt for at få alle kundens fordringer (samt ændringer dertil) med i én kørsel? Skal EFI behandle dem løbende, selvom dette kan betyde at kundens spor kan risikere at skifte flere gange i løbet af dagen? Hvordan sørger vi for at en kunde ikke får skiftet spor (til A) automatisk, hvis en sagsbehandler har skiftet sporet (til B) manuelt i løbet af dagen? |  |  |  | Søren
5a | DMIFordringSynkronOpret |  | Hvordan kan vi garantere at data mellem EFI og DMI er ens? En fordring oprettes via EFI web og en besked sendes til DMI. Her oprettes fordringen og en besked sendes tilbage til EFI med det samme. Nu beder EFI DMI om at få oprettet en gebyr fordring; DMI opretter denne fordring og sender en OK besked retur. EFI skal herefter oprette fordringen i EFI, men databasen crasher og fordringen bliver ikke oprettet. Der er nu uoverensstemmelse mellem data i EFI og DMI. Hvordan synkroniseres oplysningerne? |  |  |  | Søren & Michael
6a
7a | DMIFordringÆndr? | Fordringshaverskift | Hvordan løses problemet mht. fordringshaverskift. |  |  |  | Elin & Finn
8a
12a |  |  | Ændring af data. Hvilken standard skal vi benytte os af? 1) Skal vi sende alle de felter der kan ændres indeholdende den værdi de skal have efter ændringen? 2) skal der parallelt med data ændringerne sendes en struktur der indeholder et flag for hvert datafelt. Hvis flaget er markeret betyder det at data skal ændres til den værdi der er angivet i datastrukturen. Hvis flaget ikke er sat, skal attributten ikke ændres. | Finn skal deltage i beslutningsprocessen. | 2010-04-26 |  | Søren & Michael
13a |  |  | 1
14a |  |  | Skal slutDato oprettes med max dato (31-12-9999) eller som en blank dato. Skal ukendte (?) beløb oprettes som max beløb med 999999999999,99 eller som et ”tomt” beløb (=0). | Finn skal deltage i beslutningsprocessen. | 2010-04-27 |  | Søren & Michael
15a
19a
20a | DMIKontoDetaljerHent |  | Bankoplysninger for både danske og udenlandske kunder. Hvor gemmes de? Hvor kommer de fra? | EAR holder oplysningerne for udenlandske kunder. | 2010-05-03 |  | Elin
| 2.11 Bestil Statusrapport m.m. | ”tunge” lister | Liste over kunder der er aktive i dag, Oversigt over gæld per fordringstype/fordr art etc., ønsker vi ikke at lave online via services. Der skal findes en anden måde at fremskaffe disse oplysninger på. |  | 2010-05-04 |  | jtj
|  |  | Vi må enes om et fælles billede af kunde- og konto-begrebet. | Gruppe 2 er blevet indviet :-) | 2010-05-04

## Issues GR 2
Nr | Sevice/Proces | Titel | Beskrivelse | Løsning/afklaringer | Deadline | Ansvarlig | Stauts | Bemærkning
1b | Betalingsordning | Parameterstyrede data - hvem skal | Parameterstyrede data for betalingordninger - hvor mange af dem skal DMI holde? Ex. Mindstebeløb for afdrag. Hvis DMI holder så fejler EFI. | Formodentlig skal det være EFI der skal tjekke op mod de parameterstyrede data. Giver størst fleksibilitet. Parametrene skal tjekkes igennem. Er gennemgået i gr. I 19/4. beslutning se Beslutning 1b | 2010-04-20 | Elin | Afsluttet
2b | (Betalingordninger) Generel | Synkron/asynkron service | Diskussion om synkron/asynkron og batch-kørsel. Diskuteret Christian S, Leif, Brian, Søren, Finn d. 23/4. Leif laver opsummering af beslutninger | KMD-CSC-SKAT skal aftale. | 2010-04-20 | Leif | I gang | Bliver notatet klar inden afslutningen af TF?
3b | Generel | Logning af sbh ved manuelle transaktioner i DMI | Hvordan får DMI information om hvem der har lavet transaktioner i DMI. Ex hvem har oprettet en betalingsordning. Brugeridentifikation |  | Efter TF. | Arkitektur | Efter TF.
4b | Generel | Sagsbehandlerinfo til breve | Information til breve - hvad skal med af information fra EFI og hvad kommer fra A&D. Det kan ikke pt. afklares hvad der kommer af information fra A&D. Vi tager derfor så mange oplysninger med som EFI har. | . Vi tager så mange oplysninger med i services om sagsbehandler som EFI har. | 2010-04-21 | Elin | Afsluttet
5b
6b |  | Rykker | Alm rykker. Skal EFI ikke bruge forfaldsdato og SRB? Anderledes besluttet jf. morgenmøde d. 20. | DMI holder oplysningerne om forfaldsdato og SRB. EFI henter de data der er brug for fra DMI til at køre rykkerprocedurer. (dvs beslutning fastholdes.) | 2010-04-21 | Brian | Afsluttet
7b |  | Rentesummering og renteberegning | Generel problemstilling: Se 13b Skal EFI eller DMI summere. Problemstilling ex. ved betalingsordning. EFI vil kun stå for simple summeringer, ellers må der laves nyt servicekald. | EFI laver kun simple summeringer, ellers må der laves nyt servicekald. | 2010-04-22 |  | Afsluttet | Der mangler en generel tilslutning til princippet, se 13b
8b | Betalingsordning - afvikling af rate | Forældelsesberegning i forbindelse med indbetaling på betalingsordning | Skal beregning af forældelse ske i EFI eller DMI? Hvis EFI skal stå for genberegningen så skal FordringHent og FordringÆndr kaldes hver gang der er indbetalt på en betalingsordning (typisk 1 x månedligt pr. BO) ca. 600.000 kald - de fleste omkring d. 1 i måneden. | DMI holder geneberegningen af forældelsen. DMI får også oplysning fra EFI om en betalingsordning er under protest.( I disse tilfælde skal en indbetaling på BO ikke medføre at forældelsen genberegnes . ) Se beslutning 2 b | 2010-04-21 | Gr II | Afsluttet
9b |  | Håndtering af store datamængder ex. ved søgning | Hvordan håndteres søgøninger etc. der vil resultere i så store datamægder at (DMI)/EFI-løsningen ikke kan håndtere det. "Side"/page-løsning diskuteres. Også en IP problematik. Diskuteret Christian S, Leif, Brian, Søren, Finn d. 23/4. Leif laver opsummering af beslutninger |  | 2010-04-27 | Leif | I gang | Bliver notatet klar inden afslutningen af TF?
10b | Ompostering | Aflysning af gebyrer | Kan der være gebyrer der aflyses i forbindelse med ompostering? | Udskydes sammen med ompostering til afklaringsmøder efter TF | Efter TF. | Hanne/Elin | Efter TF. | Ompostering
11b | Udbetaling |  | Der kan opstå flere udbetalinger på samme kunde samme dag og dermed også flere opgaver til godkendelse samme dag. Disk om udbetalingsopgaven i EFI kan udvides med andre eksisterende udbetalingsopgaver på kunden. (EFI skal tjekke om der er andre opgaver på kunden.) Tilsvarende problematik om udbetaling på kunde i massegodkendelse samtidig med anden udbetaling til individuel godkendelse . SKAT ønsker opgaverne slået sammen. Brian: Hvis man laver natlige kørsler så er der større mulighed for at samle. | En SKAT/EFI-afklaring om man ønsker funktionaliteten. Enighed om at DMI skal oprette opgave pr. udbetaling . SKAT ønsker opgaverne slået sammen. Løses i EFI-regi. | Efter TF. | (Helle- Marianne) | Efter TF
12b | SagAkter |  | Oplysninger til sagsnoter (ikke meddelelser) og SagAkter. Hvordan håndterer vi det her i TF proces. Skal vi bare notere at der skal oplysninger over? - Skal det fremgå af procestegningen? Der også processer, der ikke er tegnet hvori der indgår opl til sagsnoter. | Vi definerer servicen generelt på TF.(besluttet i plenum) Det bliver først senere defineret hvilke DMI oplysninger, der skal med som sagsnoter. På TF markerer vi så vidt muligt de steder hvor der skal akteres DMI oplysninger i sagsnoter OBS- oplysnigner til meddelser, der skal udsendes skal defineres. | 2010-04-26 | Jacob-Elin | Afsluttet/Efter TF
13b |  | Skærmbilledelogik | "Skærmbilledelogik" - hvor lægges den i skærmbilledet eller ved servicekald. Søren: EFI laver kun simple summeringer (se 7b) Diskuteret Christian S, Leif, Brian, Søren, Finn d. 23/4. Leif laver opsummering af beslutninger |  | 2010-04-27 | Leif | I gang
14b |  | Ikke anvendte/fordelte indbetalinger på kundens konto - STOP | Skal det altid verifereces at der ikke er "udækkede"/ ikke fordelte indbetaling på en kundes konto. Medteages i services, at der er indbetalinger der ikke er anvendt/fordelt. I princippet skal alt stoppe også i DMI. Ex. Renteberegn, tilskriv rente, betalingsordning opret, fordring afskriv, indbetalingsprocessen Dog visse undtagelse hvor fordringshaver ændrer på fordringsoplysningerne. Der er peget på at en hver ikke godkendt udbetaling "spærrer" for en indbetaling. | På plenum møde d. 28-04-2010 besluttet at EFI skal stoppe videre automatisk sagsbehandling på kunden, hvis der er ikke anvendte/fordelte indbetalinger på kundens konto. Der er to muligheder for service EFI kan reagere på. 1) Fordring List som også indeholder ikke anvendte indbetalinger på kundens konto. 2)DMIAfgørelseTilManuelBehandling (indeholder opl om alle DMI hændelser til manuel behandling) DMI skal også stoppe "alt" ex. rentetilskrivning og placering/fordeling af nye indbetalinger. Beslutning 9b OBS- NY BESLUTNING PLENUM EFTERMIDDAG 04-05-2010. SE Gr I - BESLUTNINGER | 28-04-2010 03-05-2010 |  | afsluttet | Er bekræftet på plenummøde d. 03-05-2010 at det er beslutning.OBS- NY BESLUTNING PLENUM EFTERMIDDAG 04-05-2010. SE Gr I - BESLUTNINGER
15b | Rentetilskriv | Rentetilskrivnings-princip | Man kan arbejde med fysik og logisk tilskrevne renter i SAP. På den måde kan man nøjes med at tilskrive renter, når det er nødvendigt af hensyn til sagsbehandlingen/kundens konto. D.v.s at man kan undgå en række rentefordringer. Formodentlig min. tilskrivning af renter ved årsskiftet af hensyn til regnskab (Finn: Man kan lave hensættelser i regnskabet) |  | Efter TF. | Jacob-Elin | Efter TF.
16b |  | Valutabeløbsfelt | Eksempel modelleret som i FordringOprettet. /Fordring Hent DMIFordringRestBeløb ValutaKode DMIFordringBeløbIDKK Gr 2: Mangler der DKK-valutafelt? | Se beslutning 13b | 2010-05-03 | Plenum | Afsluttet
17b
18b
19b
20b

## Beslutninger Gr 1
Nr | Service/Proces | Titel | Beskrivelse | Beslutning | Oprettet
1a | Loghåndtering | logs | Hæftelse ”db” indeholder alle transaktioner, men det er kun den gyldige der ses. Hvis man vil se historikken, skal man kigge på alle foregående hæftelse transaktioner. Dette er ikke beskrevet i nogen use-cases. SagsAkter indeholder ustrukturerede kommentarer fra sagsbehandleren og fra Systemet. Nogle ord kan være tagged. Disse 2 former for logning kan ikke sammenblandes. |  | 2010-04-21
11a | Aktering | aktering | Aktering – den der gør noget (DMI/EFI) skal aktere det | Se opgave om Captia/SagAkter. | 2010-04-21
2a
3a
4a | Ændring af Rettighedshavere | Rettighedshavere/UnderRettighedsHavere | Forholdet mellem Rettighedhedshavere og underrettighedshavere skal uddybes nærmere. Kan Rettighedshaveren på en transportfordring ændres? Kan Rettighedshaveren på en transportfordring ændres, hvis der ikke findes Underrettighedshavere? | En Rettighedshaver kan ændres, hvis der findes en UnderRettighedsHavere. Eksemplet er at hvis der findes en URH, er høn den der skal have betalingen. RH kan være en advokat (eller anden form for administrator), og denne skal kunne ændres. Hvis der kun findes en RH, kan denne ikke ændres. | 2010-04-26
5a
6a |  |  | Der skal foretages yderlige definition og beskrivelse af hvad der skal ske i EFI for fordringer med dom. Skal der oprettes en ”DomJaNej” attribut på en EFIFordring? Attributtes skal bruges til at beslutte sporet. | ”DomJaNej” flag skal oprettes på hæftelseoplysningen på en fordring. Den er en del af stamdata og den skal kunne ændres i FordringÆndr/HæftelseÆndr.. EFI må hente oplysningen via FordringHent, hvis nødvendigt .... Hvis ikke alle hæftelser er omfattet af dommen, udtages fordringen til manuel behandling. Hvis alle hæftere har samme domsdato kan fordringen behandles automatisk. | 2010-04-26
7a
8a | DMIFordringOpskriv |  | Der skal oprettes en ny service – DMIFordringOpskriv – som skal bruges hvis beløbet på fordringen er sat for lavt. Det er sagsbehandlere der kan foretage denne opskrivning. | Servicen er oprettet
9a
10a | slettede services |  | servicen MFRenteTilskrivningUnderret udgår. Det samme er sket for servicen DMIHæftelseForholdHent.
11a |  |  | Der er mange udfordringer hvis en kunde har ikke-placerbare indbetalinger, bl.a. mht. igangsættelser af indsatser. | DMIFordringList indeholder/viser alle åbne poster (post der ikke er udlignet) på kundes konto inklusiv ikke fordelte indbetalinger. Indsatser i EFI kan stoppes (yderligere krav skal dog defineres) såfremt der er ikke fordelte indbetalinger. EFI sørger selv for at hente yderligere oplysninger. DMI kører videre som vanligt, dvs. rentebehandling er ok, indbetalinger ok m.m. EFI får besked om ikke fordelte indbetalinger gennem hændelsen DMIAfgørelseTilBehandling.
12a
2a | 2.12a DMIFordringAsynkonOpret |  | Hvordan defineres beløb hhv. procent på fordringshaverne. | 1) hvis rangordning er givet, bruges den sammen med rangordningbeløb. Således får fordringshaver nr 1 udbetalt op til det angivne beløb, før fordringshaver nr. 2 får udbetalt noget som helst. 2) Hvis procentandelen er givet, fordeles indkomne beløb ifølge denne procentandel. Procentandelene skal tilsammen give 100%.
13a
16a | Opret hæftelse, ændring af hæftelse. | begrænsning af hæftelsesforhold. | Der skal defineres nye attributter på Hæftelsesforholdet. Disse skal bruges til at begrænse hæftelsesforholdet for både primær hæfter og medhæfters hæftelse på en fordring. Attributterne skal være en procent og et beløb. | Vi lægger attributterne HæftelseBegrænsetBeløb og HæftelseBegrænsetProcent på HæftelseForhold | 2010-04-27 | flyttes til beslutning ark
15a
18a | DMIForventetIndbetalingOpret |  | ModtagHændelseVedIndbetaling (Ja/Nej) Skal denne bruges til skadesløs transport? | Ja | 2010-04-28
17a
4a | DMIFordringAsynkronOpret | hæftelse | venter på beskrivelse vedr hæftelsesform & subsidiær. | Subsidiær er en under-attribut såfremt hæftelsesform er subsidiær. |  | fej
19a

## Beslutninger gr 2
Nr | Service/Proces | Titel | Beskrivelse | Beslutning | Dato
1b | Betalingsordning | Hvem holder hvilke parameterstyrede data | Bilag 3.7 Regler og parameterstyrede data angiver en række parametre i afsnit 2.2 (som DMI forudsættes at holde), som skal bruges i forbindelse med betalingsordninger. | Parameterstyret data vedr. betalingsordninger i afsn 2.2.1 opl om fradragsberettigede renter i X-år 2.2.2 (hvad er forskellen til 2.2.1?) Besl: 3 matricer til hhv Sagsbehandler portal, web(selvbetj) og DMI(til breve) 2.2.3. Mindstegrænse for afdragsstørrelse (styres efter betalingsordningstype.) Besl: EFI holder matricen/parametrene 2.2.4 antal dage der skal være før første betalingsdato: Besl: DMI holder matricen/parametrene 2.2.5 Forventet antal dage fra uds. af girokor. til mulig betalingsdag Besl: DMI holder matricen/parametrene 2.2.6 SRB x-dage før udsendelse af rykker Besl: 2.2.7 Betalingsordning ønskes at løbe over x-månder Besl: EFI (kombineres med parameter beløbsgrænse mv.) 2.2.12 (hvad er forskellen til 2.2.1 og 2.2.2) Besl:3 matricer til hhv Sagsbehandler portal, web(selvbetj) og DMI 2.2.15 antal mellem SRB og hændelse om misligholdelse Besl DMI 2.2.16 antal dage mellem påmind kunde og SRB Besl DMI OBS - RESTERENDE DEL AF MATRICEN FORDELT 040510 - 2.2.8, 2.2.18 og 2.2.19: EFI (reelt kun en værdi til udbetalingsgrænse) Resterende værdier/matricer ligger i DMI | 2010-04-20
2b | DMIBetalingOrdningRateBetalt Betalingsordning | Forældelsesberegning i forbindelse med indbetaling på betalingsordning | (se issue 8b) | DMI genberegner forældelsesdatoen ved indbetaling på betalingsordning. DMI får oplysninger fra EFI om betalingsordning under protest og gemmer den, så forældelsesdatoen ikke genberegnes i de tilfælde. Servicen DMIBetalingOrdningRateBetalt udgår i konsekvens heraf . | 2010-04-21
3b | Omposter-Fordel | Splitning og flytning af indbetalinger |  | En indbetaling hører til éen person. Der skal være funktionalitet til at flytte en indbetaling til en anden kunde. Der skal være funktionalitet til at splitte en indbetaling på to eller flere kunder. Transkationssporet skal bibeholdes i begge tilfælde. | 2010-04-22
4b | Matrice Fordringstype/udbetalingstype |  |  | Matricen Fordringstype/udbetalingstype holdes og vedligeholdes i DMI - administrationsprocessen sørger for at matricen pushes til EFI- Skal anvendes af EFI i forbindelse med modregning | 2010-04-26
5b |  | Bøder - overvågning af forældelse |  | EFI-specifikt: Overvågning af om bøder, der ikke kan nå at betales med den eksisterende betalingsevne inden for fristen for forældelse. EFI skal oprette opgave til sagsbehandler | 2010-04-26
6b | Udbetaling til Modregning | Modregning i overskydende skatter fra før 2007. | Der er tvivl om hvad der reelt står i det godkendte MF-tilbud ctr. den korrespondance der har været.Ida: Der er ikke tvivl om at EFI skal oprette | Modregning i forbindelse med overskydende skatter fra før 2007. EFI skal oprette transport. Det er kun EFI der skal have transporten registreret - ikke DMI | 2010-04-26
7b
8b |  | Rykkerstop |  | Rykkerstop udgår - både i forbindelse med "alm." rykker og i forbindelse med betalingsordninger.( Der kan naturligvis fortsat fritages for rykkere i betalingsordninger) | 2010-04-28
9b |  | Stop for al behandling ved ikke anvendte/fordelte indbetalinger | For at undgå fejlbehandling af kunden ønskes det at al behandling stopper så længe der er ikke fordelte indbetaling på kundens konto. Udbetalinger til manuel behandling "spærrer" for fordeling/dækning af indbetaling (issue 14b) | På plenum møde d. 28-04-2010 besluttet at EFI skal stoppe videre automatisk sagsbehandling på kunden, hvis der er ikke anvendte/fordelte indbetalinger på kundens konto. Der er to muligheder for service EFI kan reagere på. 1) Fordring List som også indeholder ikke anvendte indbetalinger på kundens konto. 2)DMIAfgørelseTilManuelBehandling (indeholder opl om alle DMI hændelser til manuel behandling) DMI skal også stoppe "alt" ex. rentetilskrivning og placering/fordeling af nye indbetalinger. Beslutning 9b OBS- NY BESLUTNING PLENUM EFTERMIDDAG 04-05-2010. SE Gr I - BESLUTNINGER | 28-04-2010 bekr 03-05-2010 OBS- NY BESLUTNING PLENUM EFTERMIDDAG 04-05-2010. SE Gr I - BESLUTNINGER
10b | BetalingsOrdningOpret | Meddelelse om betalingsordning |  | EFI sender meddelelse om betalingsordning. Henter de oplysninger der skal bruges til brevet fra DMI via servicen BetalingsOrdningHent | 2010-04-28
11b | BetalingsOrdningÆndr | Meddelelse om betalingsordning |  | EFI sender meddelelse om betalingsordning. Henter de oplysninger der skal bruges til brevet fra DMI via servicen BetalingsOrdningHent | 2010-04-28
| BetalingsOrdningAnnuller | Meddelelse om betalingsordning |  | EFI sender meddelelse om anullering af betalingsordning. Henter de oplysninger der skal bruges til brevet fra DMI via servicen BetalingsOrdningHent | 2010-04-28
12b
13b |  | Modellering af beløb |  | Konsistens i modelleringen af alle beløbsfelter i services modellere som i FordringOprettet. /Fordring Hent ex. DMIFordringBeløb ValutaKode DMIFordringBeløbIDKK | 2010-05-03
14b | Manuel udbetaling Bobehandling |  | Udbetaling til bobehandler eller anden 3. mand i forbindelse med bobehandling og i andre manuelle udbetalingssituationer. Det skal være muligt at sætte alternativ beløbsmodtager på. Det må altid forudsætte at der er stop for udbetaling. Tilsvarende skal der kunne sættes en alternativ modtager af meddelelsen på. I begge tilfælde vil det være i forbindelse med en manuel behandling. Den alternative meddelelsesmodtager er ikke altid sammenfaldende med den, der skal have udbetalt beløbet. Konklusion: Man er altid ved manuel udbetaling inde over "omposteringsprocessen" /forslag til dækningsrækkefølge dvs opl med i DMI KontoIndbetalingFordelingÆndr Er sat ind som en "HUSKER" i service | Besluttet at sagsbehandleren skal sætte følgende oplysninger på i forbindelse med den manuelle behandling: Alternativt kontonummer og alternativt kundenummer på DMI KontoIndbetalingFordelingÆndr. Tilsvarende alternativ meddelelsesmodtager med i denne service. | 2010-05-03
15b | Bobehandling | MF sætter flag for bobehandling |  | MF sætter bobehandlingsflag på fordringen, ud fra tjek af oplysninger om bobehandling på kunden i statstidende eller i EFI. MFopretter en opgave til sagsbehandler. Sagsbehandleren skal vurdere om flaget er korrekt og om der skal indberettes stop mv | 2010-05-03
16b | Beregn renter | Meddelelse om simulerede renter - aktering af renteberegning |  | Hvis der sendes breve ud med simuleret rente skal hele renteberegningen akters på baggrund af DMI RenteBeregn | 2010-05-04
17b |  | Rentestop og overvågning af indbetaling |  | EFI opretter girokort med OCR + rentestop (hvis oprindeligt girokort er gået tabt). Sagsbehandleren aftaler med Kunden, at hvis han betaler indenfor fristen, skal han ikke betale renter i betalingsperioden. EFI anmoder om en hændelse ved modtagelse af indbetalingen. EFI overvåger at indbetalingen sker senest på SRB for girokortet. Hvis indbetalingen ikke sker, skal EFI annullere rentestoppet automatisk med virkning tilbage til oprettelsesdatoen for stoppet. | 2010-05-04
18b | Rentegodtgørelse | Rentegodtgørelse- udbetaling af overskydende skatter |  | Mulighed for at benytte anden rentegodtgørelsessats end diskontoen + x% i forbindelse med udbetaling af overskydende skatter. (Når der er overskydende skatter til modregning, som ikke anvendes (fuldtud) til modregning.) Rentegodtgørelse udbetales med samme procent som ved udbetaling af overskydende skatter. | 2010-05-04
19b
20b

## Administrationsprocessen gr 2
Emne | Kommentar | Service/proces
DMIKontoUdbetalingKanalList | Tidligere i omposter-fordel processen | Omposter-Fordel
DMIKontoUdbetalingÅrsaglList | Tidligere i omposter-fordel processen | Omposter-Fordel
Nye koder
UdbetalingÅrsagGodkendelseKode | Til internt brug | Omposter-Fordel
UdbetalingÅrsagAfvisningsKode | Til internt brug | Omposter-Fordel
BetalingsordningInaktivÅrsagKodet |  | Annuller Betalingsordning
BetalingInaktivÅrsagKodeAndenTekst |  | Annuller Betalingsordning
BetalingInaktivÅrsagBegrundelse |  | Annuller Betalingsordning
FritagFordringFraModregningStopÅrsagKode | findes i DMI matrice | Stop for modregning
FritagFordringFraModregningStopÅrsagKodeAndenTekst | findes i DMI matrice | Stop for modregning
FritagFordringFraModregningStopÅrsagBegrundelse | findes i DMI matrice | Stop for modregning
InddrivelsesKontoStopÅrsagKode
InddrivelsesKontoStopÅrsagKodeAndenTekst
InddrivelsesKontoStopÅrsagKodeÅrsagBegrundelse
FordringStopÅrsagKode | FordringStop er modelleret begreb for rentestop | rentestop
FordringStopÅrsagKodeAndenTekst |  | rentestop
FordringStopÅrsagKodeÅrsagBegrundelse |  | rentestop
Der skal laves en "gruppe" af årsagskoder for hver type stop
Matricer
Matrice Fordringstype/udbetalingstype | EFI skal bruge matricen til modregning | Udbetaling til modregning