## Serviceoverblik
[9 empty] | Version 1 |  |  | Version 2
ID | System | Navn | Status | Forventet endelig leverance dato | Aktion |  | Kontakt med systemejer/leverandør | Aftale med systemejer/leverandør | Levering af servicebeskrivelse | Levering af begrebsmodel | Levering af WSDL/SKATXML | Levering af servicebeskrivelse | Levering af begrebsmodel | Levering af WSDL/SKATXML | oplysning om run-time (async/sync) | Service kørende hos systemejer | Ansvarlig | SKAT ressource (INTERNT FELT) | KMD prioritet | Servicbeskrivelse | Fejlstruktur | Validering | Begrebsmodel | Sikkerhed | SKATXML | WDSL | Run-time | Stubbe | Klar til Forbindelse - EFI | Klar til Forbindelse - Ekstern | Forbindelse skabt | Forbindelse testet | Testdata beskrevet | Testdata klar
1 | EAR | EARKundeMulltiHent | Der er lavet aftale med NC. 1.7.2010 går de i gang, systembeskrivelse 6.8.2010. Endelig leverancedato er ukendt - måske i slutningen af november. Hedder nu UKD. | Ikke aftalt | Projektledelse: Der skal aftales endelig leverancedatoer med NC vedr. input til servicebeskrivelsre, begrebsmodel, WSDL, og oplysninger om run-time |  | n/a | 1.7.10 | 15.4.10 | 10.8.10 | 10.8.10 | 10.9.10 | 13.9.10 | 13.9.10 | 10.9.10 | 1.12.10 |  |  |  | 2010-04-12 | N/A | N/A | mangler
2 | EAR | EARKundeOpret |  |  |  |  | n/a | 1.7.10 | 15.4.10 | 10.8.10 | 10.8.10 | 10.9.10 | 13.9.10 | 13.9.10 | 10.9.10 | 1.12.10 |  |  |  | kan leveres | N/A | N/A | mangler
3 | EAR | EARKundeÆndr |  |  |  |  | n/a | 1.7.10 | 15.4.10 | 10.8.10 | 10.8.10 | 10.9.10 | 13.9.10 | 13.9.10 | 10.9.10 | 1.12.10 |  |  |  | kan leveres | N/A | N/A | mangler
4 | EAR | EARKundeSøg |  |  |  |  | n/a | 1.7.10 | 15.4.10 | 10.8.10 | 10.8.10 | 10.9.10 | 13.9.10 | 13.9.10 | 10.9.10 | 1.12.10 |  |  |  | 2010-04-12 | N/A | N/A | mangler
5 | EAR | SamarbejdPartSøg |  |  |  |  | n/a | 1.7.10 | 15.4.10 | 10.8.10 | 10.8.10 | 10.9.10 | 13.9.10 | 13.9.10 | 10.9.10 | 1.12.10 |  |  |  | kan leveres | N/A | N/A | mangler
6 | A&D | FormateretMeddelelseIndholdMultiHent | Endelig leverance forventet 21.6.2010. Det skal dog verificeres med A&D projektleder | 21.06.2010 | Status fra A&D projektleder: • MeddelelseMultiSend er allerede nu 97% færdig, men kan blive justeret helt frem til udgangen af juli måned. • KundeRepr x2 er sparket til hjørne, og der er ingen tidsplan for, hvornår de implementeres. • De øvrige 3 services er senest færdige med udgangen af juli måned, hvor Logica afslutter deres udvikling inden SIT. Aktion: Følg op med A&D projektleder på KundeRepr x2 |  | n/a | n/a | 12.4.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | 1.9.10 |  |  | 1 | 2010-04-12 | mangler | N/A | mangler |  | mangler | N/A
7 | A&D | KanalAdresseSamlingHent |  |  |  |  | n/a | n/a | 12.4.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | 1.9.10 |  |  |  | 2010-04-12 | mangler | N/A | mangler |  | mangler | N/A
8 | A&D | KommunikationAftaleHent |  |  |  |  | n/a | n/a | 12.4.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | 1.9.10 |  |  |  | 2010-04-12 | mangler | N/A | mangler |  | mangler | N/A
9 | A&D | KunderepræsentantForholdOpdater |  |  |  |  | n/a | n/a | 12.4.10 med mangler | 14.6.10 | 14.6.10 | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår |  |  |  | 12-04-2010 (mangler beskrivelser af funktion og formål) | mangler | N/A | mangler |  | mangler | N/A
10 | A&D | KunderepræsentantForholdOpret |  |  |  |  | n/a | n/a | 12.4.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår |  |  |  | 2010-04-12 | mangler | N/A | mangler |  | mangler | N/A
11 | A&D | MeddelelseMultiSend |  |  |  |  | n/a | n/a | 12.4.10 med mangler | 14.6.10 | 14.6.10 | 1.8.10 | 1.8.10 | 1.8.10 | 1.8.10 | 1.8.10 |  |  |  | 12-04-2010 (mangler beskrivelser af funktion og formål) | mangler | N/A | mangler |  | mangler | N/A
12 | BFY | BFYUdbetalingHent | Endelig leverance forventet 30.9.2010. Servicebeskrivelsen og afklaringsdokument kommer 2.6.10. test 13.8.2010. Risiko for i OIO høring. | 30.09.2010 | Arkitekt: Det skal verificeres at input til servicebeskrivelser, begrebsmodel, WSDL, opg oplysning om run-time bliver leveret og til den fastsatte dato. Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun på sigt bliver ansvarlig for aftale med SKAT classic, indtil videre skal hun være cc: på kommunikationen. | SKAT classic | udestår | udestår | 2.6.10 | 13.8.10 | 13.8.10 | 20.8.10 | 20.8.10 | 20.8.10 | 20.8.10 | 20.8.10 |  |  |  | 12-04-2010 (mangler beskrivelser af funktion og formål) | N/A | N/A | mangler
13 | Captia | SagOpret | Service eksisterer. Der udestår af finde og aftale med leverandør om leverance. | Ikke aftalt | Arkitekt: Alm. Opfølgning. Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun på sigt bliver ansvarlig for aftale med SKAT classic, indtil videre skal hun være cc: på kommunikationen. | SKAT classic? | n/a | 30.7.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 3.11.10 |  |  | 2 | 12-04-2010 (mangler beskrivelser af funktion og formål) | N/A | 2010-04-12 | mangler
14 | Captia | SagOpdater |  |  |  | SKAT classic? | n/a | 30.7.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 3.11.10 |  |  |  | mangler | N/A | N/A | mangler
15 | Captia | DokumentMultiOpret |  |  |  | SKAT classic? | n/a | 30.7.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 3.11.10 |  |  |  | 2010-04-12 | N/A | N/A | mangler
16 | Captia | DokumentSamlingHent |  |  |  | SKAT classic? | n/a | 30.7.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 3.11.10 |  |  |  | 2010-04-12 | N/A | N/A | mangler
17 | Captia | DokumentHent |  |  |  | SKAT classic? | n/a | 30.7.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 2.9.10 | 3.11.10 |  |  |  | 2010-04-12 | N/A | N/A | mangler
18 | DMR | KøretøjListeHent | Service leveret. Skal koordineres med DMR tidsplan. Endelig afklaring af service og hændelser. | Ikke aftalt | Projektledelse: Det skal koordineres med DMR. |  | udestår | udestår | 12.4.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 20.8.10 | 20.8.10 | 20.8.10 | 20.8.10 | 1.12.10 |  |  |  | 2010-04-12 | N/A | N/A | mangler
19 | DMR | PeriodiskAfgiftHent | Service leveret. Skal koordineres med DMR tidsplan. Endelig afklaring af service og hændelser. | Ikke aftalt | Projektledelse: Det skal koordineres med DMR |  | udestår | udestår | 12.4.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 20.8.10 | 20.8.10 | 20.8.10 | 20.8.10 | 1.12.10 |  |  |  | 2010-04-12 | N/A | N/A | mangler
20 | ES | AngivelseFrekvensForholdSamlingHent | Service eksisterer og der findes et test system |  | Arkitekt: Der skal laves aftale med systemejer Bjarne Sørensen. Deadline 1.8.2010. Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun på sigt bliver ansvarlig for aftale med SKAT classic, indtil videre skal hun være cc: på kommunikationen. | SKAT classic | 6.8.10 | 9.9.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 13.10.10 | 13.10.10 | 13.10.10 | 13.10.10 | 14.12.10 |  |  |  | kan leveres | kan leveres | N/A | mangler
21 | ES | CVRNummerSENummerRelationHent | Service eksisterer og der findes et test system | Ukendt | Arkitekt: Der skal laves aftale med systemejer Bjarne Sørensen. Deadline 1.8.2010. Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun på sigt bliver ansvarlig for aftale med SKAT classic, indtil videre skal hun være cc: på kommunikationen. | SKAT classic | 6.8.10 | 9.9.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 13.10.10 | 13.10.10 | 13.10.10 | 13.10.10 | 14.12.10 |  |  |  | 2010-04-12 | 2010-04-12 | N/A | mangler
22 | ES | EjerVirksomhedRelationHent | Service kan leveres til produktion 1.9.10 |  | Status fra Kurt Hansen: EjerLederRelationHent kan være klar til produktion den 1.9.2010 (BEMÆRK forskellen i navngivning?!). Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun på sigt bliver ansvarlig for aftale med SKAT classic, indtil videre skal hun være cc: på kommunikationen. | SKAT classic | n/a | n/a | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | 1.9.10 | 1.9.10 |  |  |  | 2010-04-12 | 2010-04-12 | N/A | mangler
23 | A&A (En fælles skattekonto) | RegistreringForholdAfregningPeriodeOpdel | NY |  | Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun laver aftale med systemejer om denne service. | SKAT classic | 6.8.10 | 9.9.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 13.10.10 | 13.10.10 | 13.10.10 | 13.10.10 | 14.12.10
24 | ES | VirksomhedAlleEjerLederRelationSamlingHent | Service eksisterer og der findes et test system |  | Status fra Kurt Hansen: VirksomhedAlleEjerLederRelationSamlingHent er i produktion på fredag den 28.5.2010. Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun på sigt bliver ansvarlig for aftale med SKAT classic, indtil videre skal hun være cc: på kommunikationen. | SKAT classic | n/a | n/a | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | n/a | n/a | n/a | 6.8.10 | 6.8.10 |  |  |  | 2010-04-12 | 2010-04-12 | Ingen validering | mangler
25 | ES | VirksomhedBrancheForholdKlassifikationHent | Service eksisterer og der findes et test system |  | Arkitekt: Der skal laves aftale med systemejer Bjarne Sørensen. Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun på sigt bliver ansvarlig for aftale med SKAT classic, indtil videre skal hun være cc: på kommunikationen. | SKAT classic | 6.8.10 | 9.9.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 13.10.10 | 13.10.10 | 13.10.10 | 13.10.10 | 14.12.10
26 | ES | VirksomhedSøg | Service eksisterer og der findes et test system | Ukendt | Status fra Kurt Hansen: VirksomhedSøg er i produktion. Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun på sigt bliver ansvarlig for aftale med SKAT classic, indtil videre skal hun være cc: på kommunikationen. | SKAT classic | n/a | n/a | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | n/a | n/a | n/a | 6.8.10 | 6.8.10 |  |  |  | 2010-04-12 | N/A | N/A | mangler
66 | ES | VirksomhedKontaktOplysningSamlingHent | Ny service der skal udvikles. |  | Status fra Kurt Hansen: VirksomhedKontaktOplysningSamlingHent kan være klar til produktion den 1.9.2010 | SKAT classic | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8.6.10 | 8.6.10 | 8.6.10 | 8.6.10 | 8.6.10
27 | ES | VirksomhedStamOplysningSamlingHent | Service eksisterer og der findes et test system | Ukendt | Arkitekt: Der skal laves aftale med systemejer Bjarne Sørensen. | SKAT classic | 6.8.10 | 9.9.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 13.10.10 | 13.10.10 | 13.10.10 | 13.10.10 | 14.12.10 |  |  |  | 2010-04-12 | 2010-04-12 | N/A | mangler
28 | Exchange | Exchange Web Services (exchange.asmx), | Der skal laves en service wrapper til eksisterende standard service fra Microsoft. Der udestår at finde og aftale leverandør om leverance af service wrapper. Konsortiet kan tilgå den rå Microsoft Web Service indtil videre og er derfor ikke påvirket. | Ukendt | Der skal laves aftale med Kristian Vengsgaard om evt. service wrapper. Deadline 1.8.2010 |  | n/a | n/a | 1.8.10 | 1.8.10 | 1.9.10 | n/a | n/a | n/a | 1.9.10 | 1.10.10 |  |  |  | udestår | N/A | N/A | mangler
29 | Statstidende | BobehandlingOplysningModtaget | Er allerede tilstede. Der er dog sendt anmodning om at notere cvr.nr /cpr på bobestyrer på lister til SKAT. Det er en hændelse. Det skal afgøres hvordan denne opgave automatiseres. | Ukendt | Projektledelse: Opfølgning på anmodning til statstidende om udvidelse af service | Ekstern | n/a | n/a | 2010-04-15 | n/a | n/a | udestår | n/a | n/a | n/a | n/a |  |  |  | 2010-04-12 | N/A | N/A | mangler
30 | Kreditoplysnings bureau | KreditoplysningBureauDebitorOpret | Der udestår en styregruppebeslutning om at tage stilling til om hvordan vi skal vælge leverandør. Der udestår afklaring med konsortiet om hvem der skal lave proxy service til denne service. | Ukendt | Projektledelse: Der skal vælges leverandør og aftales nærmere detaljer. Indtil da er sevice kun et gæt | Ekstern | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår |  |  |  | kan leveres | N/A | N/A | mangler
31 | Kreditoplysnings bureau | KreditoplysningBureauDebitorSlet |  |  |  | Ekstern | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår |  |  |  | kan leveres | N/A | N/A | mangler
32 | eTinglysning | DokumentSamlingAflys | Der er ikke den nødvendige aftale med eTinglysning, og SKAT har selv forsøgt at udlede service beskrivelser fra hjemmeside m.fl. Der udestår afklaring med konsortiet om hvem der skal lave proxy service til denne service. | Ukendt | Det er aftalt med Martin Frost fra KMD at han løber disse information op | Ekstern | udestår | 12.4.10 | udestår | udestår | udestår | n/a | n/a | n/a | udestår | udestår |  |  |  | link til deres hjemmeside
33 | eTinglysning | UdlaegFastEjendomOpret |  |  |  | Ekstern | udestår | 12.4.10 | udestår | udestår | udestår | n/a | n/a | n/a | udestår | udestår |  |  |  | link til deres hjemmeside
34 | eTinglysning | AktHent |  |  |  | Ekstern | udestår | 12.4.10 | udestår | udestår | udestår | n/a | n/a | n/a | udestår | udestår |  |  |  | link til deres hjemmeside
35 | eTinglysning | AdkomstKombinationPaategn |  |  |  | Ekstern | udestår | 12.4.10 | udestår | udestår | udestår | n/a | n/a | n/a | udestår | udestår |  |  |  | link til deres hjemmeside
36 | eTinglysning | DokumentSamlingAflys |  |  |  | Ekstern | udestår | 12.4.10 | udestår | udestår | udestår | n/a | n/a | n/a | udestår | udestår |  |  |  | link til deres hjemmeside
37 | FORSKUD | ForskudHent | Systemejer skal kontaktes for aftale, pris og tidsplan for udvikling af service. Wrapping af PDF. Uoverenstemmelse med konsoritet om det er indeholdt i kontrakt. | Ukendt | Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun laver aftale med systemejer om denne service. | SKAT classic | 6.8.10 | 9.9.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.10.10 | 14.10.10 | 14.10.10 | 14.10.10 | 14.12.10 |  |  |  | 2010-04-12 | N/A | N/A | mangler
38 | CSR-P | BOPAELSS Bopælssamling | Det udestår at træffe beslutning om CSR-P eller CPR. CSC vil give tilbud og tidsplan for udvidelse af CSR-P og der er aftalt deadline for tilbud 14.6.2010. Umiddelbart har de varslet at idriftsættelse før 1.10.2010 er urealistisk. | Ukendt | Projektledelse & Arkitektur: Der skal træffes en afgørelse om brugen af CSR-P eller CPR. I tilfælde af CSR-P skal der laves en change request til Konsortiet. | SKAT classic | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår
39 | CSR-P | ADRESSE3 Nuværende adresse |  |  |  | SKAT classic | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår
40 | CSR-P | NAVNE3 Nuværende navn |  |  |  | SKAT classic | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår
41 | CSR-P | TIDLPNR Tidligere personnumre |  |  |  | SKAT classic | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår
42 | CSR-P | STAM Stamoplysninger for en person |  |  |  | SKAT classic | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår
43 | CSR-P | BOPAELSS Bopælssamling |  |  |  | SKAT classic | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår
44 | CSR-P | FAMILIE Familieoplysninger |  |  |  | SKAT classic | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår
45 | CSR-P | PNR-DETA Oversigt-personoplysninger |  |  |  | SKAT classic | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår
46 | CSR-P | PRIVSOG Privatsøgning til kommuner |  |  |  | SKAT classic | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår
47 | CSR-P | VAERGEM Værgeoplysninger |  |  |  | SKAT classic | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår
48 | CSR-P | BOPAELSS Bopælssamling |  |  |  | SKAT classic | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår
49 | CSR-P | PNRVAERG Fødsel, stilling og værgemål |  |  |  | SKAT classic | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår
50 | CSR-P | ADRSOG1 Adressesøgning |  |  |  | SKAT classic | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår
51 | CSR-P | FODSOG1 Fødselsdato-søgning |  |  |  | SKAT classic | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår
52 | CSR-P | MYN1 Myndighedssøgning nuværende/nuværende og tidligere |  |  |  | SKAT classic | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår
53 | CSR-P | NVNSOG2 Navnesøgning - udvidet |  |  |  | SKAT classic | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår
67 | CKR-A | MyndighedKontaktOplysningSamlingHent | Er bestilt 2.6.10. Forventes leveret ultimo august. |  | Skal ikke leveres til Konsortiet, da ikke tilgår den direkte. Status fra Kurt Hansen: Den bagvedliggende CKR-A service MyndighedKontaktOplysningSamlingHent kan være klar 20.8.2010. Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun på sigt bliver ansvarlig for aftale med SKAT classic, indtil videre skal hun være cc: på kommunikationen. | SKAT classic | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 20.8.10
54 | SLUT | SlutOpgørelseÅrNummerHent | Der skal aftale med systemejer om leverance | Ukendt | Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun laver aftale med systemejer om denne service. | SKAT classic | 2.8.10 | 3.9.10 | 12.4.10 med mangler | 2.8.10 | 2.8.10 | 8.10.10 | 8.10.10 | 8.10.10 | 8.10.10 | 6.12.10 |  |  |  | 12-04-2010 (mangler beskrivelser af funktion) | N/A | N/A | mangler
55 | SLUT | SlutOpgørelseHent | Systemejer skal kontaktes for aftale, pris og tidsplan for udvikling af service |  | Arkitekt: Der skal laves aftale med systemejer Britt Enemark, Bente Daugaard Madsen. Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun på sigt bliver ansvarlig for aftale med SKAT classic, indtil videre skal hun være cc: på kommunikationen. | SKAT classic | 2.8.10 | 3.9.10 | 12.4.10 med mangler | 2.8.10 | 2.8.10 | 8.10.10 | 8.10.10 | 8.10.10 | 8.10.10 | 6.12.10 |  |  |  | 12-04-2010 (mangler beskrivelser af funktion) | N/A | N/A | mangler
56 | SVUR | TvangAuktionEjendomVurderingHent | Systemejer skal kontaktes for aftale, pris og tidsplan for udvikling af service | Ukendt | Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun laver aftale med systemejer om denne service. | SKAT classic | 6.8.10 | 6.8.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.10.10 | 14.10.10 | 14.10.10 | 14.10.10 | 14.12.10 |  |  |  | 12-04-2010 (mangler beskrivelser af funktion) | N/A | N/A | mangler
57 | SLS-P | VirksomhedKontrolOplysningSamlingHent | Uafklaret | Ukendt | UKENDT | SKAT classic | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår
58 | SLS-P | PersonKontrolOplysningSamlingHent | Der er lavet en aftale. Test 31.5 |  | Arkitekt: Der skal laves aftale med systemejer Jytte Hilding Pedersen | SKAT classic | n/a | udestår | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | n/a | n/a | n/a | 31.5.10 | 31.5.10 |  |  |  | 12-04-2010 (mangler beskrivelser af funktion) | N/A | N/A | ikke færdig
59 | 3S | SelskabSkatteOplysningerHent | Systemejer skal kontaktes for aftale, pris og tidsplan for udvikling af service | Ukendt | Det er aftalt med Jannie Lynghøj at hun laver aftale med systemejer om denne service. | SKAT classic | 2.8.10 | 3.9.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | 8.10.10 | 8.10.10 | 8.10.10 | 8.10.10 | 8.12.10 |  |  |  | Udkast |  |  | Klar m. forbehold
60 | eIndkomst | AnsættelseForholdPersonHent | Kører i produktion, der skal tegnes abonnement | Ukendt | Arkitekt: EIndkomstLønindholdelsesAjourfør koordineres med Christian Schütt. De øvrige løbes op af Martin Frost fra KMD. Der er aftalt at mødes med Christian Schütt herom den 23.6'ish ? | SKAT classic | udestår | udestår | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | n/a | n/a | n/a | 20.8.10 | 1.10.10 |  |  |  | 12-04-2010 (mangler beskrivelser af funktion) | Fejlstruktur | Ingen validering | Klar
61 | eIndkomst | AnsættelseForholdVirksomhedHent | Kører i produktion, der skal tegnes abonnement |  |  | SKAT classic | udestår | udestår | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | n/a | n/a | n/a | 20.8.10 | 1.10.10 |  |  |  | Klar | Fejlstruktur | Ingen validering | Klar
62 | eIndkomst | EIndkomstLønindeholdelseAjourfør | Afklaringer udestår. Rygtet vil vide at Christian Schütt har været indenover eller skal indover. IBM system |  |  | SKAT classic | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | n/a | n/a | n/a | udestår | udestår
63 | eIndkomst | IndkomstOplysningPersonAbonnentBestil | Kører i produktion, der skal tegnes abonnement |  |  | SKAT classic | udestår | udestår | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | n/a | n/a | n/a | async | 1.10.10 |  |  |  | Klar | Fejlstruktur | Ingen validering | Klar
64 | eIndkomst | eSkattekortHent | Kører i produktion, der skal tegnes abonnement |  |  | SKAT classic | udestår | udestår | 14.6.10 | 14.6.10 | 14.6.10 | n/a | n/a | n/a | 20.8.10 | 1.10.10 |  |  |  | Klar | Fejlstruktur | Ingen validering | Klar
65 |  | NettoIndkomstAflever | Afklaringer udestår. Rygtet vil vide at Christian Schütt har været indenover eller skal indover. Beregning af nettoindkomst + ventetabel. Der er en uafklarethed ift konsortiet | Ukendt | Projektledelse: Afklaring af aftale om ventetabel med konsortiet. Der er aftalt at mødes med Christian Schütt herom den 23.6'ish ? |  | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår | udestår |  |  |  | Udkast |  |  | ikke færdig
Farvekoder
Rød: Når der ikke er aftaler, eller ansvar
Gul: Når der er aftaler, og ansvar med usikkerhed om plan og fremdrift
Grøn: Når der er aftaler, og ansvar
|  | Peter Jungdal | CERTIKATER
|  | Ole Nielson | CERTIKATER
Note on U2: ToldSkat: Niveau skal afklares
Note on V2: ToldSkat: Niveau skal afklares
Note on W2: ToldSkat: Niveau skal afklares
Note on X2: ToldSkat: Niveau skal afklares
Note on Y2: ToldSkat: Ansvar skal afklares. Drejer sig om logon information
Note on AC2: ToldSkat: Ansvar skal afklares