## Ark1
Ændringer
ID | UCC blanket | Service/struktur/dataelement | Beskrivelse af ændring | Modelleringskommentar | Oprettet af | Oprettelsesdato | Udført af | Status af ændring | Ændring udført d. | Godkendt af: Karin eller Andreea-Alina | Kolonnen anvendes til søgning
1 | 8a, 8e, 5, 7c | UCCAnsøgningAfgørelseTidligIkræfttrædelse UCCAnsøgningAfgørelseTidligIkræfttrædelseHarÅrsag | Jeg har lavet datatype ændringer til "UCCAnsøgningAfgørelseTidligIkræfttrædelse-->HarÅrsag (fra TekstLang til Ja/Nej). | Dataelementet indgår i strukturen UCCAnsøgningAfgørelseIkræfttrædelseStruktur. Strukturen bliver brugt i følgende strukturer: LagerfaciliteterMidlertidigOpbevaringBogholderiStruktur AktivForædlingDatoStederStruktur ToldangivelseIndskrivningIKlarererRegnskabBogholderiStruktur LagerfaciliteterOplægVarerToldoplagDatoStederStruktur | Maria Schwartz Møller | 2016-06-09 | Maria Schwartz Møller | Afsluttet | 2016-06-09
2 | 7c | KlarererensRegnskabIndstillingSikkerhedsstillelseID KlarererensRegnskabIndstillingSikkerhedsstillelsesBeløb KlarererensRegnskabIndstillingFristForKontrol | Fjernet følgende dataelementer: KlarererensRegnskabIndstillingSikkerhedsstillelseID KlarererensRegnskabIndstillingSikkerhedsstillelsesBeløb KlarererensRegnskabIndstillingFristForKontrol | Felterne bliver ikke brugt i blanket 7c | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | 2016-06-13 | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | Afsluttet | 2016-06-13
3 | 8a og 8e | VarePostIdentifikationType | Dataelementet skal flyttes til en ny klasse: VareIdentifikation Dataelementet skal navngives VareIdentifikationType. Det gamle dataelement skal slettes i SA, hvis det er et dataelement vi har oprettet i forbindelse med modellering af blanketterne. Dataelementet skal ændres i følgende strukturer: AktivForædlingVarerIdentifikationStruktur LagerfaciliteterOplægVarerToldoplagVareIdentifikationStruktur | Skal rettes i både datastrukturen og på virk.dk (vi venter med virk.dk) | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | 2016-06-14 | Klaudia Kuracka | Afsluttet | 2016-08-04
4 | 8a, 8e | ToldAktivitetPlanlaggteTransaktionerOplysning anvendes i følgende strukturer: UCCAnsøgningAktivForædlingStruktur AktivForædlingPlanlagteAktiviteterStruktur LagerfaciliteterOplægVarerToldoplagPlanlagteAktiviteterStruktur | "g" skal fjernes i dataelementet | Skal rettes i både datastrukturen og på virk.dk (vi venter med virk.dk) | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | 2016-06-14 | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | Afsluttet | 2016-07-28
5 |  | VareRegnskabUdbyttesats | Dataelementet skal flyttes til en ny klasse: VareIdentifikation | Ifølge Karin skal der ikke ændres noget | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | 2016-06-15 | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | Afsluttet | 2016-06-15
6 | 5 (og måske andre?) | PersonNavnNavn/VirksomhedNavnFirmaNavn | Dataelement "PersonNavnNavn" i blanket 5 på faneblad "kontakoplysninger" (og i andre blanketter).skal ændres til VirksomhedNavnFirmaNavn, da repræsentanten altid er en virksomhed. | Skal rettes i både datastrukturen og på virk.dk (vi venter med virk.dk) Nicolaj har svaret, at repræsentanten er i praksis altid en virksomhed; typisk et advokat-, revisions- eller speditionsfirma. Klaudia: Vi har rettet i blanket 5, 7c, 8a, 8e | Lone Brooks | 2016-07-06 | Maria Schwartz Klaudia Kuracka | Afsluttet | 2016-07-26
7 | 5 (og måske andre?) | LagerfaciliteterMidlertidigOpbevaringBogholderiStruktur i UCCBlanketMultiModtag i Grænsesnit 2016 | *RegnskabAdresse* [ UCCAnsøgningAdresseStruktur ] | Lone: Regnskabsadresse skal ud, da der er *RegnskabStedListe* [ UCCAnsøgningAdresseStruktur ] Klaudia: RegnskabAdresse skal også stå der. *RegnskabStedListe* skal ændres til: *RegnskabStedListe* 0{ UCCAnsøgningAdresseStruktur } | Lone Brooks |  | Maria Schwartz Klaudia Kuracka | Afsluttet | 2016-07-26
8 | 8e | Ny struktur | Fanen "Specifike datakrav til ansøgningen til drift af lagerfaciliteter med henblik på oplæggelse af varer på toldoplag" skal modelleres |  | Klaudia Kuracka | 2016-07-22 | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | Afsluttet | 2016-07-26
9 | 5 | Ny struktur | Fanen "Vedlagte dokumenter" skal modelleres | Vedlagte dokumenter er modelleret i første fane og skal i stedet have en fane for sig selv | Klaudia Kuracka | 2016-07-22 | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | Afsluttet | 2016-07-26
10 | 7c | Ny struktur | Følgende faner skal modelleres: - Dispensation fra frembydelsesmeddelelse - Dispensation fra angivelse forud for afgang - Toldsted med ansvar for det sted, hvor varerne er tilbængelige for kontrol |  | Klaudia Kuracka | 2016-07-22 | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | Afsluttet | 2016-07-26
11 | 8a | AktivForædlingSikkerhedsstillelseKrævet | Dataelementet skal ændres til: AktivForædlingSikkerhedsstillelseOrdning | Det er ikke længere ja/nej felt, men indeholder tre værdier | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | 2016-07-26 | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | Afsluttet | 2016-07-26
12 | 8a, 8e | Nyt datalement | Navngive dataelementet (i struktur AktivForædlingDatoStederStruktur og LagerfaciliteterOplægVarerToldoplagDatoStederStruktur): ToldstedAlleDanskeToldsteder |  | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | 2016-07-26 | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | Afsluttet | 2016-07-26
13 | 5 | LagerfaciliteterMidlertidigOpbevaringAndetStruktur | Fjern: VareRegnskabPrincip *AndetVareregnskabPrincip* [ (VareRegnskabPrincip) ] |  | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | 2016-07-26 | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | Afsluttet | 2016-07-26
14 | 5 | LagerfaciliteterMidlertidigOpbevaringBasisoplysningerOmAnsøgningStruktur | Fjern: (UCCAnsøgningDokumentationStruktur) |  | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | 2016-07-26 | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | Afsluttet | 2016-07-26
15 | 5 | LagerfaciliteterMidlertidigOpbevaringBogholderiStruktur | Dette: *RegnskabStedListe* [ UCCAnsøgningAdresseStruktur ] Skal ændres til: *RegnskabStedListe* 0{ UCCAnsøgningAdresseStruktur } |  | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | 2016-07-26 | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | Afsluttet | 2016-07-26
16 | 8e | ToldOplagSikkerhedsstillelseKrævet | Dataelementet skal ændres til: ToldOplagSikkerhedstillelseOrdning |  | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | 2016-07-26 | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | Afsluttet | 2016-07-26
17 | 8e | Nyt datalement | Navngive dataelementet (i struktur LagerfaciliteterOplægVarerToldoplagBasisoplysningerOmAnsøgningStruktur): ToldOplagType |  | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | 2016-07-26 | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | Afsluttet | 2016-07-26
18 | 8e | LagerfaciliteterOplægVarerToldoplagBasisoplysningerOmAnsøgningStruktur | Slette: ( *AnsøgningTypeAndet* [ AnsøgningType ] ) |  | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | 2016-07-26 | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | Afsluttet | 2016-07-26
19 | 8a, 8e | ToldAktivitetPlanlaggteTransaktionerOplysning i følgende strukturer: UCCAnsøgningAktivForædlingStruktur AktivForædlingPlanlagteAktiviteterStruktur LagerfaciliteterOplægVarerToldoplagPlanlagteAktiviteterStruktur |  | Vi er i tvivl om der er tale om det samme felt eller om det er et nyt felt, der er i blanket 8a og 8e. Vi er i tvivl, fordi der indgår ordet "Transaktioner" i navngivningen. | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | 2016-07-27 |  | Skal afklares med forretningen Ikke relevant længere
20 | 7c, aktiviteter og procedurer | ToldangivelseIndskrivningIKlarererRegnskabAktiviteterProcedurerStruktur | Slette: *AntalSendinger* [ ToldAktivitetAntalTransaktioner ] | Skal først afklares med forretningen Vi har sendt en mail til Nikolaj. Hans svar: "Andreea Petrache fra Deloitte er ved at gennemføre en række ændringer af ansøgningsskemaerne på baggrund af den feedback der er kommet, så der er muligvis tale om, at noget er flyttet eller fjernet. Hun forventer, at gennemgangen er færdig inden ugens udgang." | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | 2016-07-26 |  | Skal afklares med forretningen Karin og Andreea-Alina |  |  | Afventer
21 | 7c | ToldangivelseIndskrivningIKlarererRegnskabAndetStruktur | Slette: ( *AndetVareregnskabPrincip* [ VareRegnskabPrincip ] ) | Skal først afklares med forretningen Vi har sendt en mail til Andreea-Alina. Hun har svaret at det ikke er blevet besluttet endnu. | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | 2016-07-26 |  | Skal afklares med forretningen Se ID-84
22 | 5 | UCCAnsøgningLagerfaciliteterMidlertidigOpbevaringStruktur | Tilføje: (UCCAnsøgningDokumentationStruktur) |  | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | 2016-07-26 | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | Afsluttet | 2016-07-26
23 | 5 | UCCAnsøgningLagerfaciliteterOplægVarerToldoplagStruktur | Slette: LagerfaciliteterOplægVarerToldoplagDispensationFrembydelsesmeddelelseStruktur LagerfaciliteterOplægVarerToldoplagDispensationAngivelseForudForAfgangStruktur LagerfaciliteterOplægVarerToldoplagKontrolToldstedStruktur |  | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | 2016-07-26 | Maria Schwartz Møller Klaudia Kuracka | Afsluttet | 2016-07-26
24 | 8e | LagerfaciliteterOplægVarerToldoplagDispensationFrembydelsesmeddelelseStruktur | Strukturen skal slettes i SA, idet fanen ikke eksisterer mere i blanketten. |  | Klaudia Kuracka | 2016-07-27 | Klaudia Kuracka | Afsluttet | 2016-07-28
25 | 8e | LagerfaciliteterOplægVarerToldoplagDispensationAngivelseForudForAfgangStruktur | Strukturen skal slettes i SA, idet fanen ikke eksisterer mere i blanketten. |  | Klaudia Kuracka | 2016-07-27 | Klaudia Kuracka | Afsluttet | 2016-07-28
26 | 8e | LagerfaciliteterOplægVarerToldoplagKontrolToldstedStruktur | Strukturen skal slettes i SA, idet fanen ikke eksisterer mere i blanketten. |  | Klaudia Kuracka | 2016-07-27 | Klaudia Kuracka | Afsluttet | 2016-07-28
27 | 8a, 8e | ToldAktivitetPlanlaggteTransaktionerOplysning | Dataelementet skal slettes i SA, idet der er blevet oprettet et nyt og rettet dataelement. |  | Klaudia Kuracka | 2016-07-28 | Klaudia Kuracka | Afsluttet | 2016-07-28
28 | 5 Basis | UCCAfgørelseReferencenummerStruktur | Der er sat en parentes rundt om UCCAfgørelseReferencenummerStruktur, da felterne kun skal udfyldes, hvis der er valgt ansøgningstype 2, 3 eller 4. Derfor er den optional. |  | Lone Brooks | 2016-08-08 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) | 2016-08-08
29 | 5 Basis | MedlemsstaterGyldighedAngivelseStruktur | Landeliste er sat optionel og der er sat 1 i stedet for 0, da der skal vælges minimum 1 land, hvis der er valgt geografisk område nr.2 UCCAnsøgningBevillingGeografiskGyldighedOmråde ( *LandeListe* 1{ LandNavn } ) |  | Lone Brooks | 2016-08-08 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) | 2016-08-09
30 | 5, Basis |  | Der kommer følgende tre felter frem -Kodetype for afgørelse -Bevillingsnummer -Referencenummer Den røde stjerne ved Referencenummer skal fjernes, da feltet automatisk bliver udfyldt. |  | Lone Brooks | 2016-08-08 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) | 2016-08-09
31 | 5, Basis |  | Det skal ikke være muligt at indtaste noget i feltet Referencenummer, da det alligevel ændres tilbage til det oprindelig af systemet indsatte referencenummer. |  | Lone Brooks | 2016-08-08 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) | 2016-08-09
32 | 5, Kontakt | LagerfaciliteterMidlertidigOpbevaringKontaktoplysningerStruktur | UCCAnsøgningBlanketValgHarRepræsentant skal vælges, men den er i *RepræsenteretAfTredjepart*, som er lavet optionel. UCCAnsøgningBlanketValgHarRepræsentant tages ud af *RepræsenteretAfTredjepart* og sættes udenfor, da den skal vælges. |  | Lone Brooks | 2016-08-08 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) | 2016-08-09
33 | 5, Kontakt | LagerfaciliteterMidlertidigOpbevaringKontaktoplysningerStruktur | (ØkonomiskOperatørEORINummer) er gjort optionel, da det kun skal angives, hvis der er svaret ja til, at toldrepræsentanten har et EORI nummer. |  | Lone Brooks | 2016-08-09 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) | 2016-08-09
34 | 5, Bogholderi | LagerfaciliteterMidlertidigOpbevaringBogholderiStruktur | ( *RegnskabAdresse* [ UCCAnsøgningAdresseStruktur ] ) er gjort optionel, for den skal kun udfyldes, hvis ansøger ikke er AEO | Dette vises ikke i blanketten, at den kommer frem alt efter valg af AEO? | Lone Brooks | 2016-08-09 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) | 2016-08-24
35 | 5, Bogholderi | LagerfaciliteterMidlertidigOpbevaringBogholderiStruktur | I blanketten er dette en påtvunget adresse at der mininmum skal angives én - det er ændret til 1 i stedet for 0? *RegnskabStedListe* 1{ UCCAnsøgningAdresseStruktur } |  | Lone Brooks | 2016-08-09 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) | 2016-08-09
36 | 5, Andet | VareRegnskabSystem *AndetVareregnskabSystem* [ (VareRegnskabSystem) ] | Vælges der Andet i listen over vareregnskabssystemer, skal der angives med tekst navnet på vareregnskabssystemet. Dataelementet VareregnskabssystemNavn er oprettet, som er optionel. Det ser således ud: VareRegnskabSystem (VareregnskabssystemNavn) Beskrivelsen af dataelementet VareregnskabssystemNavn er forskellelig fra Vareregnskabssystem, da der her er tale om en tekst, der angives og ikke et valg mellem fastsatte systemer, som er i beskrivelsen af Vareregnskabssystem | VareregnskabssystemNavn skal i informationsmodellen. | Lone Brooks | 2016-08-09 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) | 2016-08-09
37 | 5, Andet | *Sikkerhedsstillelse* [ MidlertidigOplagSikkerhedsstillelseKrævet UCCAfgørelseReferenceNummer MidlertidigOplagSikkerhedsstillelseBeløb (ValutaKode) ] | Nedenstående tre dataelementer skal være optionel, da de kun skal angives, hvis der er valgt sikkerhedsstillingsordningen "Samlet sikkerhed" UCCAfgørelseReferenceNummer MidlertidigOplagSikkerhedsstillelseBeløb (ValutaKode) |  | Lone Brooks | 2016-08-09 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) | 2016-08-09
38 | 5, Andet | *AndetValuta* [ (ValutaKode) ] | Beskrivelsen af dataelemente ValutaKode er at der skal angives en ISO kode. Det er muligt da det er et fritekst felt at skrive andet, så derfor er der oprettet et nyt dataelement ValutaKodeNavn Der er valgt domain Tekst10 | ValutaKodeNavn skal i informationsmodellen. | Lone Brooks | 2016-08-09 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) | 2016-08-09
39 | 5, Andet | *EUVarerDetaljer* | *EUVarerDetaljer* er ændret til *DetaljerOplagringEUVarerr*, så det tydeliggøres, at der er tale om oplagring. [ |  | Lone Brooks | 2016-08-09 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) | 2016-08-09
40 | 5, Andet | *DetaljerOplagringEUVarerr* | ToldOplagEUVareDetaljer er gjort optionel. *DetaljerOplagringEUVarerr* [ UCCAnsøgningBlanketValgToldoplagSammenMedEUVarer (ToldOplagEUVareDetaljer) ] |  | Lone Brooks | 2016-08-09 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) | 2016-08-09
41 | 5, Vare | *LagerfaciliteterMidlertidigOpbevaringVarebevægelser* | ØkonomiskOperatørEORINummer er lavet optionel, da den kun skal udfyldes, hvis retsgrundlaget er C. *LagerfaciliteterMidlertidigOpbevaringVarebevægelser* [ MidlertidigOplagRetsgrundlagForVarebevægelsen (ØkonomiskOperatørEORINummer) UCCAnsøgningAdresseStruktur ] |  | Lone Brooks | 2016-08-09 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) | 2016-08-09
42 | 5 Kontakt | LagerfaciliteterOplægVarerToldoplagKontaktoplysningerStruktur | Spørgsmålet "Hvilket nummer er angivet ovenfor" forekommer før CVR/SE-nr. angives - det skal rykkes ned i under CVR/SE-nr ligesom i blanket 5? "UCCAnsøgningBlanketValgErVirksomhedSENummer" |  | Lone Brooks | 2016-08-11 | Lone Brooks | Skal ændres af Andreea-Alina Se ID-88
43 | 8e Basis | UCCAfgørelseReferencenummerStruktur | Der er sat en parentes rundt om UCCAfgørelseReferencenummerStruktur, da felterne kun skal udfyldes, hvis der er valgt ansøgningstype 2, 3 eller 4. Derfor er den optional. |  | Lone Brooks | 2016-08-11 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) -samme ændring godkendt af Karin i blanket 5 | 2016-08-11
44 | 8e Basis | UCCAfgørelseReferencenummerStruktur | Vælges der ansøgningstype 2, 3 eller 4 er det mandatory i blanket 5 at vælge en kodetype for afgørelse. Der mangler en rød stjerne i Blanket 8e ved kodetype for afgørelse. |  | Lone Brooks | 1900-01-24 | Lone Brooks | Godkendt af Karin -Skal ændres af Deloitte Er ændret, afsluttet | 2016-08-25
46 | 8e Basis | UCCAfgørelseReferencenummerStruktur | Det skal ikke være muligt at indtaste noget i feltet Referencenummer, da det alligevel ændres tilbage til det oprindelig af systemet indsatte referencenummer. Feltet skal være låst efter at bevillingsnummer er indsat med DK foran. |  | Lone Brooks | 2016-08-11 | Lone Brooks | Godkendt af Karin -Skal ændres af Deloitte. Er låst nu, afsluttet | 2016-08-25
48 | 8e Basis | *MedlemsstaterGyldighed* | Landeliste er sat optionel og der er sat 1 i stedet for 0, da der skal vælges minimum 1 land, hvis der er valgt geografisk område nr.2 UCCAnsøgningBevillingGeografiskGyldighedOmråde ( *LandeListe* 1{ LandNavn } ) |  | Lone Brooks | 2016-08-11 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) -samme ændring godkendt af Karin i blanket 5 | 2016-08-25
49 | 8e Kontakt | LagerfaciliteterOplægVarerToldoplagKontaktoplysningerStruktur | UCCAnsøgningBlanketValgHarRepræsentant skal vælges, men den er optionel I *RepræsenteretAfTredjepart*. UCCAnsøgningBlanketValgHarRepræsentant tages ud af *RepræsenteretAfTredjepart* og sættes udenfor, da den skal vælges. |  | Lone Brooks | 2016-08-11 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) -samme ændring godkendt af Karin i blanket 5 | 2016-08-25
50 | 8e Kontakt | LagerfaciliteterOplægVarerToldoplagKontaktoplysningerStruktur | (ØkonomiskOperatørEORINummer) er gjort optionel, da det kun skal angives, hvis der er svaret ja til, at toldrepræsentanten har et EORI nummer. |  | Lone Brooks | 2016-08-11 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) -samme ændring godkendt af Karin i blanket 5 | 2016-08-25
51 | 8e, datoSteder | LagerfaciliteterOplægVarerToldoplagDatoStederStruktur | ( *RegnskabAdresse* [ UCCAnsøgningAdresseStruktur ] ) er gjort optionel, for den skal kun udfyldes, hvis ansøger ikke er AEO-certificeret. |  | Lone Brooks | 2016-08-11 | Lone Brooks | Deloitte har ændret det i blanketten efter mødet d.15. august | 2016-08-12
52 | 8e, datoSteder | LagerfaciliteterOplægVarerToldoplagDatoStederStruktur | I blanketten er dette en påtvunget adresse at der mininmum skal angives én - det er ændret til 1 i stedet for 0? *RegnskabStedListe* 1{ UCCAnsøgningAdresseStruktur } |  | Lone Brooks | 2016-08-12 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) -samme ændring godkendt af Karin i blanket 5 | 2016-08-12
53 | 8e og 5, datoSteder |  | Fanebladet i blanket 5 skal også hedde datoer, klokkeslæt, perioder og steder ligesom her i blanket 8e ifl. Karin. |  | Lone Brooks | 2016-08-12 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) Godkendt af Karin | 2016-08-25
54 | 8e og 5, datoSteder | (UCCAnsøgningAfgørelseTidligIkræfttrædelseHarÅrsag | Det er følgende spørgsmål I blanketten: Skal afgørelsen træde I kraft en anden dag end den dag bevillingen udstedes? Det skal være påtvunget I blanketten, så det mangler en rød stjerne |  | Lone Brooks | 2016-08-12 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) Godkendt af Karin | 2016-08-25
55 | 8e, vareridentifikation | VarerHenføresUnderToldproceduren | 0 er ændret til 1 i listen, da der skal minimum angives 1 vare, der skal henføres under toldproceduren. |  | Lone Brooks | 2016-08-15 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) Godkendt af Karin | 2016-08-15
56 | 8e, vareridentifikation | Anden mængdeenhed. | Der er oprettet et nyt dataelement: VarePostMængdeEnhedNavn. Beskrivelsen af feltet/dataelementet er noget andet for "Anden mængdeenhed", da det er et tekstfelt og ikke et valg. |  | Lone Brooks | 2016-08-15 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) Godkendt af Karin | 2016-08-24
57 | 8e, vareridentifikation | Anden valuta | Beskrivelsen af dataelemente ValutaKode er at der skal angives en ISO kode. Det er muligt da det er et fritekst felt at skrive andet, så derfor er der oprettet et nyt dataelement ValutaKodeNavn Der er valgt domail Tekst10 |  | Lone Brooks | 2016-08-24 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) Godkendt af Karin | 2016-08-24
58 | 8e, vareridentifikation | VareIdentifikationType | VareIdentifikationType er sat til minimum 1 VareIdentifikation* [ *VareIdentifikationTypeListe* 1{ VareIdentifikationType } |  | Lone Brooks | 2016-08-24 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) Godkendt af Karin | 2016-08-24
59 | 8e, vareridentifikation | UCCAnsøgningBlanketFindesÆkvivalentVare | Der er lavet et nyt dataelement "UCCAnsøgningBlanketFindesÆkvivalentVare", som er domain ja/nej Der skal svare på, om der anvendes ækvivalente varer eller ikke.. |  | Lone Brooks | 2016-08-24 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) Godkendt af Karin | 2016-08-24
60 | 8e, vareridentifikation | UCCAnsøgningBlanketFindesÆkvivalentVare | Spørgsmålet #Findes der ækvivalente varer" skal komme før, at der vælges "identifikation af varer", for hvis der vælges "ja" til, at der findes ækvivalente varer forsvinder "Identifikation af varer"- spørgsmålet. |  | Lone Brooks | 2016-08-25 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) Godkendt af Karin | 2016-08-25
61 | 8e, vareridentifikation |  | Hvorfor hedder anden type af identifikation: VarePostIdentifikationKodeAndenForm? |  | Lone Brooks | 2016-08-25 |  | Afventer at spørge Klaudia Er rettet til vareidebtifikation, men i infodiagram hedder det stadig varepost
62 | 8e, andet | Vareregnskabsprincipper | I XMLen kan der vælges "andet vareregnskabsprincip", hvor der skal udfyldes en tekst? Det kan man ikke i blanketten, så det er fjernet i XML'en. |  | Lone Brooks | 2016-08-24 |  | Afsluttet (ændret i XML) Godkendt af Karin
63 | 8e, andet | *Sikkerhedsstillelse* | UCCAfgørelseReferenceNummer ToldOplagSikkerhedsstillelsesBeløb (ValutaKode) skal alle 3 gøres optionel, da de kun skal udfyldes ved 2 ud af de 3 muligheder ved valg af sikkerhedsstillelsesordning |  | Lone Brooks | 2016-08-25 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) Godkendt af Karin | 2016-08-25
64 | 8e, andet | Overdragelse af rettigheder og pligter | Nedenstående felter er gjort optionel, da de kun skal udfyldes, hvis der er sagt "ja" til, at der er en tredjepart: (FuldmagtErhververFormaliteterBeskrivelse) (VirksomhedNavnFirmaNavn) (VirksomhedCVRNummer) (ØkonomiskOperatørEORINummer) (UCCAnsøgningAdresseStruktur) |  | Lone Brooks | 2016-08-25 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) Godkendt af Karin | 2016-08-25
65 | 8e, andet | Oplagres de ansøgte varer sammen med EU-varer? | Dataelementet ToldOplagEUVareDetaljer gøres optionel, da detaljer kun skal udfyldes, hvis der er svaret "ja" til, at der er oplagret varer sammen med EU-varer |  | Lone Brooks | 2016-08-25 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) Godkendt af Karin | 2016-08-25
66 | 8e, datakrav til ansøgningen | Felt: "Skal der fjernes varer" | Dataelementet UCCDatakravOplægAfVarerFjernelseAfVarerOplysninger er gjort optionel, da feltet kun skal udfyldes, hvis der er valgt ja |  | Lone Brooks | 2016-08-25 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) Godkendt af Karin | 2016-08-25
67 | 7C, basis |  | Vælges der ansøgningstype 2, 3 eller 4 er det mandatory i blanket 5 og 8e at vælge en kodetype for afgørelse. Der mangler en rød stjerne i Blanket 7c ved kodetype for afgørelse. |  | Lone Brooks | 2016-08-26 | Lone Brooks | Godkendt af Karin -Skal ændres af Deloitte. Der er nu rød sjterne, afsluttet | 2016-08-26
68 | 7C, basis | UCCAfgørelseReferencenummerStruktur | Der er sat en parentes rundt om UCCAfgørelseReferencenummerStruktur, da felterne kun skal udfyldes, hvis der er valgt ansøgningstype 2, 3 eller 4. Derfor er den optional. |  | Lone Brooks | 2016-08-26 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) -samme ændring godkendt af Karin i blanket 5 og 8e | 2016-08-26
69 | 7C, basis | UCCAfgørelseReferencenummerStruktur | Det skal ikke være muligt at indtaste noget i feltet Referencenummer, da det alligevel ændres tilbage til det oprindelig af systemet indsatte referencenummer. Feltet skal være låst efter at bevillingsnummer er indsat med DK foran. Feltet "Referencenummer er fjernet i strukturen. |  | Lone Brooks | 2016-08-26 | Lone Brooks | Godkendt af Karin -Skal ændres af Deloitte | 2016-08-26
70 | 7C, basis | *MedlemsstaterGyldighed* | Landeliste er sat optionel og der er sat 1 i stedet for 0, da der skal vælges minimum 1 land, hvis der er valgt geografisk område nr.2 UCCAnsøgningBevillingGeografiskGyldighedOmråde ( *LandeListe* 1{ LandNavn } ) |  | Lone Brooks | 2016-08-26 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) -samme ændring godkendt af Karin i blanket 5 og 8e | 2016-08-26
71 | 7c Kontakt | ToldangivelseIndskrivningIKlarererRegnskabKontaktoplysningerStruktur | Spørgsmålet "Hvilket nummer er angivet ovenfor" forekommer før CVR/SE-nr. angives - det skal rykkes ned i under CVR/SE-nr ligesom i blanket 5? "UCCAnsøgningBlanketValgErVirksomhedSENummer" |  | Lone Brooks | 2016-08-26 | Lone Brooks | Skal ændres af Deloitte Afsluttet, se ID 88 | 2016-08-29
72 | 7c Kontakt | ToldangivelseIndskrivningIKlarererRegnskabKontaktoplysningerStruktur | UCCAnsøgningBlanketValgHarRepræsentant skal vælges, men den er optionel I *RepræsenteretAfTredjepart*, da der er en parentes om. UCCAnsøgningBlanketValgHarRepræsentant tages ud af *RepræsenteretAfTredjepart* og sættes udenfor, da den skal vælges. |  | Lone Brooks | 2016-08-26 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) -samme ændring godkendt af Karin i blanket 5 og 8e | 2016-08-26
73 | 7c Kontakt | ToldangivelseIndskrivningIKlarererRegnskabKontaktoplysningerStruktur | (ØkonomiskOperatørEORINummer) og (ØkonomiskOperatørAEONummer) er gjort optionelle, da det kun skal angives, hvis der er svaret ja til, at toldrepræsentanten har et EORI/AEO nummer. |  | Lone Brooks | 2016-08-26 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) -samme ændring godkendt af Karin i blanket 5 og 8e | 2016-08-26
75 | 7c Bogholdeti |  | Fanebladet Bogholderi / vareregnskab i blanket 7c skal også hedde datoer, klokkeslæt, perioder og steder ligesom her i blanket 8e ifl. Karin. |  | Lone Brooks | 2016-08-26 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) Godkendt af Karin | 2016-08-26
76 | 7c Bogholdeti | LagerfaciliteterOplægVarerToldoplagDatoStederStruktur | ( *RegnskabAdresse* [ UCCAnsøgningAdresseStruktur ] ) er gjort optionel, for den skal kun udfyldes, hvis ansøger ikke er AEO-certificeret. |  | Lone Brooks | 2016-08-26 | Lone Brooks | Deloitte har ændret det i blanketten efter mødet d.15. august | 2016-08-12
77 | 7c Bogholdeti | LagerfaciliteterOplægVarerToldoplagDatoStederStruktur | I blanketten er dette en påtvunget adresse at der mininmum skal angives én - det er ændret til 1 i stedet for 0? *RegnskabStedListe* 1{ UCCAnsøgningAdresseStruktur } |  | Lone Brooks | 2016-08-26 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) -samme ændring godkendt af Karin i blanket 5 | 2016-08-12
78 | 7c Bogholdeti | (UCCAnsøgningAfgørelseTidligIkræfttrædelseHarÅrsag | Det er følgende spørgsmål I blanketten: Skal afgørelsen træde I kraft en anden dag end den dag bevillingen udstedes? Det skal være påtvunget I blanketten, så det mangler en rød stjerne |  | Lone Brooks | 2016-08-26 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) Godkendt af Karin | 2016-08-25
79 | 7c Betingelser og vilkår | Betingelser og vilkår | Det er frivilligt om man vil udfylde forbud og restriktioner feltet, så dataelementet: ToldFormaliteterForbudOgRestriktionerAngivelse er gjort optionel |  | Lone Brooks | 2016-08-26 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) Godkendt af Karin | 2016-08-25
80 | 7cAktiviteter og procedurer | Aktiviteter og procedurer | Der er ændret fra 0 til 1, da der minimum skal angives 1 type *ToldaktivitetTypeListe* 1{ ToldAktivitetToldprocedureType } |  | Lone Brooks | 2016-08-26 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) Godkendt af Karin | 2016-08-25
81 | 7cAktiviteter og procedurer | Aktiviteter og procedurer | Der er indsat dataelementet: UCCAfgørelseReferenceNummer, da der skal angives referencenummer i fanebladet som påkrævet |  | Lone Brooks | 2016-08-26 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) Godkendt af Karin | 2016-08-25
82 | 7cAktiviteter og procedurer | Aktiviteter og procedurer | (ToldAktivitetKommentarer med beskrivelsen: I forbindelse med at ansøger angiver hvilke toldprocedurer der ønskes anvendt kan han hertil tilføje kommentarer. ) er fjernet, da det felt ikke længere findes i blanketten. |  | Lone Brooks | 2016-08-26 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) Godkendt af Karin | 2016-08-25
83 | 7cAktiviteter og procedurer | Aktiviteter og procedurer | Der er oprettet dataelementet: ToldAktivitetDispensation, som angiver |  | Lone Brooks | 2016-08-26 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) Afventer godkendelse fra Karin
84 | 7c Andet | Andet | VareRegnskabPrincip ( *AndetVareregnskabPrincip* [ VareRegnskabPrincip ] ) er taget ud for det er ikke længere i blanketten |  | Lone Brooks | 2016-08-26 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) Godkendt af Karin | 2016-08-25
85 | 7c Andet | Andet | skal det ikke være påkrævet at vælge regnskabstype? Der skal være en rød stjerne ifl Karin |  | Lone Brooks | 2016-08-26 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) Godkendt af Karin | 2016-08-25
86 | 7c Andet | Andet | [ VareRegnskabDataAdgang ( *AndetVareRegnskabDataAdgang* [ VareRegnskabDataAdgang ] ) ] Der kan ikke længere vælges på en dropdown hvilket dataadgang der er . Nu finde sder kun et tekstfelt. Derfor er der nu kun og oprettet dataelementet VareRegnskabDataAdgangNavn |  | Lone Brooks | 2016-08-26 | Lone Brooks | Afsluttet (ændret i XML) Godkendt af Karin | 2016-08-25
87 | 7c, aktiviteter og procedurer |  | ToldangivelseIndskrivningIKlarererDispensationFrembydelsesmeddelseStruktur med dataelementerne: UCCDispensationDispensationKrævet UCCDispensationÅrsag er slettet for fanebladet findes ikke længere. Karin oplyser, at der skal være 2 typer af dispensationer. |  | Lone Brooks | 2016-08-26 | Lone Brooks | Andreea-Alina afventer afklaring med Karin |  |  | Afventer
88 | 5,7c,8a og 8e kontakt |  | Der er indsat Hvilket CVR-nr er indtastes nedenfor. Dette spørgsmål burde kommer efter, at man har angivet et CVR-nr |  | Lone Brooks og Klaudia | 2016-08-29 |  | Afsluttet (ændret i XML) Afventer at blive ændret af Andreea-Alina |  |  | Afventer
88 | 7c bogholderi |  | Navnet *regnskab* er ændret til *HovedbogholderiAdresse*, da navnet er ændret i blanketten. |  | Lone Brooks og Klaudia | 2016-08-30 |  | Afsluttet (ændret i XML) Godkendt af Karin | 2016-08-25
89 | 8a, Basis |  | Vælges der ansøgningstype 2, 3 eller 4, skal der udfyldes kodetype for afgørelse, bevillingsnummer og referencenummer i 5, 7c, 8e og 8a. Der fremkommer endnu et felt, hvor der skal vælges en landkode i 8a Er det korrekt og er det mandatory, for der er ikke rød stjerne? |  | Lone brooks | 2016-09-05 |  | Afventer godkendelse fra Karin, hvorefetr Andreea-Alina skal ændre det |  |  | Afventer
90 | 8a, Basis |  | Der er indsat LandNavn, som er en tekst. Skal det ikke være et dataelement, hvor der i beskrivelsen er noteret hvilke lande, der kan vælges imellem?: *AnsøgningStatus* [ AnsøgningType UCCAfgørelseReferenceNummerStruktur LandNavn ] |  | Lone brooks | 2016-09-05 |  | Ændret i XML og afsluttet
91 | 8a, Basis |  | Der skal også vælges geografisk område, hvis der vælges 2 eller 3 eller 4 under "Vælg ansøgningstype". Der skal igen vælges landnavn under "Geografisk gyldighed", hvis der vælges nr.2. Landnavn skal vel ikke vælges 2 gange eller hvad er begrundelsen? |  | Lone brooks | 2016-09-05 |  | Afventer godkendelse fra Karin, hvorefter Andreea-Alina kan ændre det. |  |  | Afventer
92 | 8a, Basis |  | Kodetype for afgørelse er mandatory i de andre 3 blanketter, skal det ikke det i 8a? |  | Lone brooks | 2016-09-05 |  | Afventer godkendelse fra Karin |  |  | Afventer
93 | 8a, Kontakt |  | Hvilket nummer er angivet nedenfor før CVR-nr er angivet skal flyttes |  | Lone brooks | 2016-09-05 |  | Se ID-88
94 | 8a, Kontakt |  | Virksomhedens navn behøver ikke være med rød sjterne, da feltet ikke kan udfyldes. De bliver automatisk udfyldt, når CVR-nr er udfyldt korrekt. |  | Lone brooks | 2016-09-05 |  | Skal ændres af Andreea-Alina |  |  | Afventer
95 | 8a, Kontakt |  | BlanketmotorVirksomhedStamoplysningerStruktur? Den struktur er først i XML'en og der spørges ikke derefter. |  | Lone brooks | 2016-09-05 |  | Det er låste felter, der udfyldes ved hjælp af den struktur
96 | 8e, kontakt | UCCAnsøgningKontaktOplysningerStruktur | Det skal være mandatory at angive EORI-nr, hvis man har valgt ja til at man har et. (Dette spgm omEORI-nr fremkommer, hvis man har sagt at der findes en trediepart. |  | Lone brooks og Klaudia | 2016-09-06 |  | Skal ændres af Andreea-Alina |  |  | Afventer
97 | 5, 7c Dato, steder mm |  | Ifl. Karin skal fanebladet "Datoer, klokkeslæt, perioder og steder"anvendes i alle 4 blanketter. Navnet på fanebladet i 5 og 7c skal også hedde "Datoer, klokkeslæt, perioder og steder" og ikke Bogholderi / Vareregnskab |  | Lone brooks og Klaudia | 2016-09-06 |  | Det er rettet i XML Skal ændres af Andreea-Alina i blanktterne |  |  | Afventer
98 | 5, 7c, 8a og 8e, dato, steder mm |  | "Alle danske toldsteder" skal fjernes ifl Karin, Se Karins mail |  | Lone brooks og Klaudia | 2016-09-06 |  | Det er rettet i XML Skal ændres af Andreea-Alina i blanktterne |  |  | Afventer
99 | 8e, Vareidentifikation |  | Feltet KNKode har vi sat til optionel i XML'en. Der kommer en fejlbesked, hvis feltet ikke udfyldes - og der er heller ingen rød stjerne ved feltet. Denne fejlbesked skal fjernes. |  | Lone brooks og Klaudia | 2016-09-06 |  | Det er rettet i XML Skal ændres af Andreea-Alina i blanktterne |  |  | Afventer
100 | 8e, Vareidentifikation |  | I blanket 8a forsvinder "Identifikation af varer", hvis der svare, at der anvendes ækvivalente varer. Dette skal også ske i blanket 8e, hvilket det ikke gør nu. |  | Lone brooks og Klaudia | 2016-09-06 |  | Det er rettet i XML Skal ændres af Andreea-Alina i blanktterne |  |  | Afventer
101 | 8a, Basis |  | Vælges der ansøgningstype 2, 3 eller 4 i blanket 8a, kommer der et ekstra felt frem "LandNavn" , hvilket er en fejl |  | Lone brooks og Klaudia | 2016-09-07 |  | LandNavn er fjernet i XML'en, men mangler at blive fjernet i blanketten. Skal ændres af Andreea-Alina i blanketten |  |  | Afventer
102 | 7c, 8a, Datoer mm |  | Svarer man i kontaktoplysninger, at man AEO-certoficeret, skal Bogholderiadresse ikke frem. |  | Lone brooks og Klaudia | 2016-09-08 |  | Afklaring Karin, om Sted hvor regnskab føres ikke altid skal være der ligesom i 8e |  |  | Afventer
103 | 8a, andet |  | Feltet ReferenceNummer for sikkerhed, der fremkommer, når der vælges sikerhedsordningen "Samlet sikkerhed" skal være mandatory |  | Lone brooks og Klaudia | 2016-09-09 |  | Det er rettet i XML Skal ændres af Andreea-Alina i blanktterne |  |  | Afventer
104 | 8a, andet |  | Feltet ReferenceNemmer for sikkerhed, der fremkommer, når der vælges sikerhedsordningen "SKAT's sikkerhedsstillelsesordning" skal være mandatory |  | Lone brooks og Klaudia | 2016-09-10 |  | Det er rettet i XML Skal ændres af Andreea-Alina i blanktterne |  |  | Afventer
105 | 7c, 8a og 8e, andet | UCCAnsøgningAndetRettighederOgForpligtelserStruktur | Når der siges ja til at der er en repræsentant, kommer der ekstra felter fremhvoraf det ene er EORI-nr, som er mandatory. Der mangler derfor en rød stjerne ved feltet i blanketten. Blanket 5 er ok, for der er rød stjerne. |  | Lone brooks og Klaudia | 2016-09-11 |  | Det er rettet i XML Skal ændres af Andreea-Alina i blanktterne |  |  | Afventer
106 | 5, 7c og 8a Kontakt |  | Vælges der at der er repræsentant i fanebladet kontaktoplysninger, kommer der nogle adressefelter op. Feltet "Toldrepræsentant" skal ændres til "firmanavn" Det er ok i 8e, hvor der står firmanavn. |  | Lone brooks og Klaudia | 2016-09-12 |  | Det er rettet i XML Skal ændres af Andreea-Alina i blanktterne |  |  | Afventer
107 | 8a, Datoer mm |  | Bogholderiadresse skal ikke komme frem, hvis ansøger er AOI certificeret. Adressen kommer frem ligegyldigt, om man svare ja eller nej til at være AOI-certificeret. Det skal rettes. |  | Lone brooks og Klaudia | 2016-09-13 |  | Det er rettet i XML Skal ændres af Andreea-Alina i blanktterne |  |  | Afventer
108 | 7c og 8e, kontakt |  | Når der siges ja til at der er en repræsentant, kommer der ekstra felter frem hvoraf det ene er EORI-nr, som er mandatory. Der mangler derfor en rød stjerne ved feltet i blanketten. Blanket 5 og 8a er ok, for der er rød stjerne. |  | Lone brooks og Klaudia | 2016-09-14 |  | Det er rettet i XML Skal ændres af Andreea-Alina i blanktterne |  |  | Afventer
109 |  |  | .
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200